****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |

от18.03.2022 с.Аскиз № 172-п

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Об утверждении отчета о ходе реализации**  **Муниципальнойпрограммы«Развитие**  **образования в Аскизском районе»**  **за 2021 год.** | |

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 г. № 234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый отчето ходе реализации Муниципальной программы «Развитие образования в Аскизском районе» за 2021 год.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Утвержден постановлением

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 18.03.2022 № 172-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы

«Развитие образования в Аскизском районе» за 2021 год.

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Развитие образования в Аскизском районе»постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 №847-п.

Исполнителем и координатором программы является Управление образования администрации Аскизского района, соисполнители: Администрация Аскизского района Республики Хакасия, Управление ЖКХ, КУМИ, образовательные учреждения района.

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Аскизского района.

Для достижения цели предусмотрены следующие задачи:

- создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

- обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

- создание в Аскизском районе новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Решение поставленных задач осуществляется в рамках входящих в муниципальную программу трех подпрограмм через финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведения комплекса мероприятий с воспитанниками, обучающимися, педагогическими работниками:

а**) подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»**

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия:

1. Финансирование муниципального задания на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях.
2. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования.
3. Создание качественных условий для общедоступного и бесплатного общего образования.
4. Организация питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов и детей попавших в трудную жизненную ситуацию (при наличии ассигнований).
5. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, строительство , капитальный ремонт образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в образовательных организациях.

**б) подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей»:**

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия:

1. Финансирование муниципального задания на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в организациях дополнительного образования.
2. Организация и проведение детской оздоровительной кампании.
3. Развитие творческих способностей детей.
4. Создание условий для развития спорта, туризма, технического и прикладного творчества.
5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

**в) подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере образования»:**

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования.В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия:

1. Организация и осуществление деятельности в сфере образования, по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

2. Материальная поддержка семей, воспитывающих двух и более детей, посещающих дошкольные образовательных организации.

1. Мероприятия в сфере образования, обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования.
2. Социальная поддержка опекунов и приемных семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования.

Освоено в 2021 году по Муниципальной программе «Развитие образования в Аскизском районе»1184835,6 тыс. рублей, при плане1301232,0 тыс.рублей.

В рамках исполнения программы, помимо финансового обеспечения подведомственных учреждений были проведены следующие мероприятия:

- произведена замена окон в детском саду «Родничок» с. Аскиз;

- произведена замена венцов, полов детского сада «Солнышко» в с. Бирикчуль;

- ремонт крыльца детского сада «Светлячок» в с. Аскиз;

-произведена замена окон и ремонт кровли в СОШ п. Аскиз;

-капитальные ремонты спортивных залов МБОУ Усть-Чульская СОШ, МБОУ Лесоперевалочная СОШ №2, МБОШИ Аскизский лицей-интернат;

- замена отопительной системы в Югачинской ООШ филиала МБОУ Бирикчульская СОШ;

- замена отопительного котла и благоустройство МБОУ Лесоперевалочная СОШ 1;

- ремонт кабинетов и оснащение оборудованием МБОУ Верх-Аскизская СОШ, МБОУ Усть-Есинская СОШ, МБОУ Базинская СОШ, МБОУ Нижне-Тейская СОШ.

.

Информация о реализации

Муниципальной программы «Развитие образования вАскизском районе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План 2021 | | Факт 2021 | Процент исполнения |  |
| Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Аскизского района | | | | | |
| Задачи:  - создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;  - обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;  - создание в Аскизском районе новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | | План (тыс.рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения, оценка результатов (+или-) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| мероприятие 1: Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | 1245741,1 | 1133001,3 | 90,9 |  |
| мероприятие 2: Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей | | 16357,7 | 15125,1 | 92,5 |  |
| мероприятие 3: Прочие мероприятия в области образования | | 39133,2 | 36709,2 | 93,8 |  |
| Итого | | **1301232,0** | **1184835,6** | **91,05** |  |
| целевой индикатор 1::Охват детей раннего возраста дошкольными образовательными организациями от 2 месяцев до 7 лет | | 59,5 | 59,5 | + |  |
| целевой индикатор 2: Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, по годам (нарастающим итогом) | | 100 | 65,2 | - |  |
| целевой индикатор 3: Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по годам (нарастающим итогом) | | 99,0 | 100,0 | + |  |
| целевой индикатор 4: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы, по годам (нарастающим итогом) | | 83,0 | 85,0 | + |  |
| целевой индикатор 5: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, по годам (нарастающим итогом) | | 79,0 | 84,9 | + |  |
| целевой индикатор 6: Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ, по годам (нарастающим итогом) | | 93,0 | 83,0 | - |  |
| целевой индикатор 7: Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | | 3 | 3 | + |  |
| целевой индикатор 8: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | 10,0 | 8,3 | - |  |

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования вАскизском районе» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в балах |
| утверждено в муниципальной программе | достигнуто |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Аскизском районе» | | | | |
| целевой индикатор 1: Охват детей раннего возраста дошкольными образовательными организациями от 2 месяцев до 7 лет | % | 59,5 | 59,5 | 1 |
| целевой индикатор 2: Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, по годам (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 65,2 | 0,65 |
| целевой индикатор 3: Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по годам (нарастающим итогом) | % | 99,0 | 100,0 | 1,01 |
| целевой индикатор 4: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы, по годам (нарастающим итогом) | % | 83,0 | 85,0 | 1,02 |
| целевой индикатор 5: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, по годам (нарастающим итогом) | % | 79,0 | 84,9 | 1,07 |
| целевой индикатор 6: Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ, по годам (нарастающим итогом) | % | 93,0 | 83,0 | 0,89 |
| целевой индикатор 7: Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | ед. | 3 | 3 | 1 |
| Целевой индикатор 8: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10,0 | 8,3 | 0,83 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | | | | |
| целевой индикатор 1: Охват детей раннего возраста дошкольными образовательными организациями от 2 месяцев до 7 лет, по годам | % | 59,5 | 59,5 | 1,0 |
| Целевой индикатор 2: Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, по годам (нарастающим итогом) | % | 100 | 65,2 | 0,65 |
| целевой индикатор 3: Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по годам (нарастающим итогом) | % | 99,0 | 100 | 1,01 |
| целевой индикатор 4: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы, по годам (нарастающим итогом) | % | 83,0 | 85,0 | 1,02 |
| Целевой индикатор 5: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, по годам (нарастающим итогом) | % | 79,0 | 84,9 | 1,07 |
| Целевой индикатор 6: Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ, по годам (нарастающим итогом) | % | 93,0 | 83,0 | 0,89 |
| Целевой индикатор 7:Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | ед. | 3 | 3 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 1,05 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей» | | | | |
| целевой индикатор 1: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, по годам (нарастающим итогом) | % | 75,0 | 79,0 | 1,05 |
| целевой индикатор 2: Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, по годам (нарастающим итогом) | % | 50,0 | 58,0 | 1,16 |
| целевой индикатор 3: Количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей на условиях софинансирования республиканского и местного бюджетов | тыс. чел. | 1,8 | 1,8 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 1,16 |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования» | | | | |
| целевой индикатор 1: Обеспечение деятельности Управления образования администрации Аскизского района | % | 100 | 100 | 1 |
| целевой индикатор 2:Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи, находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, по годам (нарастающим итогом) | % | 97,8 | 100 | 1,02 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 1,07 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | х | х | х | 1,02 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 1,7, что означает высокий уровень эффективности.

Методика проведения оценки эффективности реализации программы «Развитие образования в Аскизском районе»:

1. Оценка достижения планового значения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| О1= 59,5/59,5=1,0 |
| О2= 65,2/100=0,65 |
| О3 = 100/99=1,01 |
| О4= 85/83=1,02 |
| О5= 84,9/79=1,07 |
| О6= 83/93=0,89 |
| О7= 3/3=1,0 |
| О8= 8,3/10=0,83 |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Уо= (1,0+0,65+1,01+1,02+1,07+0,89+1,0+0,83)/8=0,93 |

Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2021 год | |
| Иб= 1184835,6/1301232,0=0,91 | |
|  |  |

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Эп= 0,93/0,91=**1,02** |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

Оценка достижения планового значения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| О1= 59,5/59,5=1,0 |
| О2= 65,2/100=0,65 |
| О3 = 100/99=1,01 |
| О4= 85/83=1,02 |
| О5 = 84,9/79=1,07 |
| О6= 83/93=0,89 |
| О7 = 3/3=1,0 |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Уо= (1,0+0,65+1,01+1,02+1,07+0,89+1,0)/7=  =0,95 |

Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2021 год | |
| Иб= 1133001,3/1245741,1=0,9 | |
|  |  |

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Эп= 0,95/0,9=1,05 |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей»:

Оценка достижения планового значения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| О1= 79/75=1,05 |
| О2= 58/50=1,16 |
| О3 = 1,8/1,8=1,0 |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Уо= (1,05+1,16+1,0)/3=1,07 |

Коэффициент финансового обеспечения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Иб= 15125,1/16357,7=0,92 |

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Эп= 1,07/0,92=**1,16** |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Прочие мероприятия в области образования»:

Оценка достижения планового значения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| О1= 100/100=1 |
| О2= 100/97,8=1,02 |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Уо= (1+1,02)/2=1,01 |

Коэффициент финансового обеспечения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Иб= 36709,2/39133,2=0,94 |

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Эп= 1,01/0,94=1,07 |