

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 24.03.2021 | с.Аскиз | | | № 220-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Защита населения и территорий**

**Аскизского района от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и безопасности**

**людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)», руководствуясь статьями 35 и 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчёт реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)».

2. Разместить отчёт по реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» на официальном сайте Администрации Аскизского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утверждён

постановлением Администрации

Аскизского района Республики

Хакасия

от «\_\_\_\_» марта 2021 года № \_\_\_\_\_\_

**Отчёт**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» (далее - МП), утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016 № 1336-п.

Основные целями МП являются:

- уменьшение количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах на территории муниципального образования Аскизский район;

- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального образования Аскизский район.

- повышение эффективности и оперативности принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации.

- повышение количества городских и сельских поселений Аскизского района с установленной системой оповещения.

- повышение уровня оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район.

Объемы бюджетных ассигнований были распределены по годам следующим образом:

2017 год – 443,67 тыс. рублей;

2018 год – 9520,06 тыс. рублей;

2019 год – 587,32 тыс. рублей;

2020 год – 1573 тыс. рублей.

Финансирование по годам:

2017 год – 17,8 тыс. рублей;

2018 год – 9383,2 тыс. рублей;

2019 год – 436,2 тыс. рублей;

2020 год – 1415,4 тыс. рублей;

**В 2017 году** усовершенствованы системы оповещения и информирование населения при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в ряде городских и сельских поселений Аскизского района. Например, совместно с Управлением ГО, ЧС и ПБ были установлены муниципальные системы оповещения в селах Балыкса и Бирикчуль, в рабочих посёлках Бискамжа и Вершина Тея. Данные населенные пункты подвержены угрозе перехода лесных пожаров.

При плане 443,67 тысяч рублей, профинансировано 17,8 тысяч рублей.

В 2018 году при плане 9520,06, профинансировано 9383,2 тысяч рублей.

В 2019 году из бюджетов Республики Хакасия и муниципального образования Аскизский район профинансированы мероприятия на 436,2 тыс. рублей (при плане 587,32 тыс. рублей).

В 2020 году из бюджетов Республики Хакасия и муниципального образования Аскизский район профинансированы мероприятия на 1415,4 тыс. рублей (при плане 1573,00 тыс. рублей).

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Плановое значение показателей на 2017-2020 гг.. | Фактическое значение показателей за 2017 – 2020 гг.. | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | **Объемы финансирования** | Тыс.руб. | 12124,05 | 11252,6 |  |

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по МП с 2017 по 2020 годы**

УО

**Коэффициент Финансового обеспечения МП:**

**Оценка эффективности реализации МП:**