

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  от 25.03.2021 | с.Аскиз |  № 221-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Содействие занятости**

**населения Аскизского района на 2017-2020 годы»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы»**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2020 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 25.03.2021 № 221-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Содействие занятостинаселения Аскизского района на 2017-2020 годы»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.08.2016г. № 718-п (далее программа).

Целью программы является повышение уровня занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда Аскизского района Республики Хакасия. Основными задачами программы являются:

 - координация деятельности Администрации Аскизского района Республики Хакасия, органов местного самоуправления поселений, отдела по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» и работодателей по реализации мероприятий республиканских программ по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Хакасия;

 - содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

- содействие трудоустройству безработных и ищущих работу граждан, в том числе на временные рабочие места.

В 2020 году санитарно-эпидемиологическая ситуация внесла корректировку в реализацию мероприятий программы по направлению «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». По причине ограничительных мер трудоустройство подростков за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район не осуществлялось.

В 2020 году за государственными услугами в службу занятости обратилось 6 подростков. На временные работы трудоустроены 6 несовершеннолетних, из них состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района - 0 (в 2019г. - 33 и 5 соответственно). Несовершеннолетние граждане были трудоустроены к индивидуальному предпринимателю по профессиям – подсобный рабочий, фасовщик.

Средний период участия во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составил 0,91 мес.

Средний размер заработной платы на одного ребенка составил5,7тыс. рублей.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы»**

**по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причиныотклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальнойпрограммы «Содействие занятостинаселения Аскизского района на 2017-2020 годы»по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 296,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| целевой индикатор 1 Уровень регистрируемой безработицы | кол-во | 1,7 | не выше2,9% | 7,98 |  |
| целевой индикатор 2Коэффициент напряженности на рынке труда | кол-во. | 2,4 | не выше 3 единиц | 7,0 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 2,63 |  | 0,4 |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =$\frac{2,9}{7,98}=0,36$

2) О =$\frac{3,0}{7,0}=0,43$

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = $\frac{0,36+0,43}{2}$ = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = $\frac{0}{0}$ = 1

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,4

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Показатель низкий, необходимо снизить уровень регистрируемой безработицы до уровня конца 2019 года.