|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 25.03.2019 | с.Аскиз | | | №  144-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Доступная среда для инвалидов в**

**Аскизском  районе на 2017 – 2020 годы» за 2018 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019 году.

3. Разместить отчет о реализации Муниципальной  программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2018 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                         А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

                                                                                                                        от 25.03.2019    № 144-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе**

**на 2017 – 2020 годы» за 2018 год**

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" утверждена постановлением от 28.11.2016год №1162-п (далее программа)

            Целью программы является  обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

            Задачи программы:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Аскизском районе Республики Хакасия;

-информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Аскизском районе Республики Хакасия.

-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнидеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Аскизском районе Республики Хакасия.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 70 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

*- 20,0 тыс. рублей на организацию и проведение районной спартакиады детей-инвалидов. (Постановление от 14.12.2018 г. №1081-п).*

- 10,0 тыс. рублей на организацию и проведение ежегодного районного фестиваля художественного творчества «Надежда» среди членов президиума общества инвалидов. (Постановление от 04.12.2018 г. № 605-р).

- 20,0 тыс. рублей организация и проведение ежегодного фестиваля среди детей с ограниченными возможностями под девизом «Радость жизни-радость победы!»

(Постановление от 09.07.2018г№ 599-п)

-20,0 тыс.рублей организация и проведение новогодней елки Главы для детей с ограниченными возможностями.

(Постановление от 14.12.2018г№ 1082-п)

В 2018 году 16,7 % от численности инвалидов охвачены различными формами досуга по району:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность  инвалидов | Ожидаемые конечные результаты реализации | Конечные результаты реализации |
| Охват численности инвалидов (%) | Охват численности инвалидов (%) |
| 2018 год | 1964 | 17 | 16,7 |

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Аскизского района Республики Хакасия по результат их паспортизации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность  объектов | Ожидаемые конечные результаты реализации | Конечные результаты реализации |
| Доля паспортизации (%) | Доля паспортизации(%) |
| 2018 год | 223 | 60 | 28 |

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе»**

**2017-2020 годы» по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины  отклонений фактических  значений   показателей   от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальной программы  «Доступная среда для инвалидов Аскизском районе»  2017-2020 годы» по итогам 2018 года |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Мероприятия | тыс.   руб | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| целевой индикатор  1 Доля приоритетных объектов и услуг нанесенных на карту доступности Аскизского района |  | 45% | 60% | 28% |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 0,45 |  |
| целевой индикатор  2. Численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях |  | 14% | 17% | 16,7% |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 1 |  |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =     2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**Уо =  =0,73

**Коэффициент  Финансового обеспечения программы:**Иб =  = 1

**Оценка  эффективности реализации программы**: Эп =  = 0,73

Программа  показала себя как среднеэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в  Аскизском районе 2017-2020 годы».