

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА** **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ****АСХЫС АЙМАFЫНЫҢ****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 13.04.2021 |  с. Аскиз |  № 279-п |

**Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017-2020 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района от 20.08.2018 г. № 722-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации Муниципальных программ», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017 – 2020 годы».

2. Отменить постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 04.03.2021 г. № 146-п «О ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017-2020 годы».

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 13.04.2021 № 279-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.».**

 В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года № 1292 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района на 2017 – 2020 годы» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 28.11.2017 № 1204-п, от 29.12.2017 № 1359 – п, от 27.07.2018 № 686-п, от 16.10.2018 № 927-п, от 03.12.2018 № 1049-п, от 29.12.2018 №1149-п, от 09.08.2019 № 530-п, от 08.04.2020 №283-п, от 08.09.2020 № 584-п, от 30.12.2020 № 1039-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения Аскизского района;

 - сохранение и развитие системы художественного образования в сфере искусства и культуры;

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов;

- обеспечение условий для поддержки народных художественных, традиционных промыслов в Аскизском районе;

- повышение статуса книги и привлечение к чтению и пользованию библиотеками жителей Аскизского района;

- осуществление охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Аскизского района;

- обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия.

 Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе», «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе», «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе», так же решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями без финансирования: «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе».

**Объем финансирования за 2017-2020 годы.**

**Муниципальная программа «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.».**

**2017 г.**

 На 61,4 % освоена программа «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.» при плане 70420,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 43225,06 тыс. рублей

**2018 г.**

На 97 % освоена программа «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.» при плане 130660,45 тыс. рублей, фактически израсходовано 126775,32 тыс. рублей.

**2019 г.**

На 93,5 % освоена программа «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.» при плане 71495,75 тыс. рублей, фактически израсходовано 66864,45 тыс. рублей

**2020 г.**

На 96,2 % освоена программа «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.» при плане 105762,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 101733,55 тыс. рублей**.**

**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»**

**2017 г.**

 На 49, 5 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 11913, 3 тыс. рублей, фактически израсходовано 5902,56 тыс. рублей**.**

**2018 г.**

На 96,5 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 22990,88 тыс. рублей, фактически израсходовано 22188,45 тыс. рублей.

**2019 г.**

На 99,5 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 10958,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 10907,6 тыс. рублей

**2020 г.**

На 87,6 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 12256,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 10731,9 тыс. рублей

**Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования**

**в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»**

**2017 г.**

 На 64,6 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане 33772,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 21799,9 тыс. рублей.

**2018 г.**

 На 96,2 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане 62172,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 59800,94 тыс. рублей.

**2019 г.**

На 94,6 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане 36043,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 34094,35 тыс. рублей.

**2020 г.**

На 96,9 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане 54414,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 52726,38 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек**

**и архива Аскизского района»**

**2017 г.**

 На 50,4 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане 7466,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 3765,3 тыс. рублей.

**2018 г.**

На 95,3 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане 12142,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 11577,31 тыс. рублей.

**2019 г.**

На 80,7 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане 7201,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 5814,25 тыс. рублей.

**2020 г.**

На 94,2 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане 10605,03 тыс. рублей, фактически израсходовано 9986,03 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»**

**2017 г.**

 На 68,1 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 17269,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 11757,3 тыс. рублей**.**

**2018 г.**

На 99,6 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 33354,67 тыс. рублей, фактически израсходовано 33208,62 тыс. рублей.

**2019 г.**

На 92,8 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 17293,25 тыс. рублей, фактически израсходовано 16048,25 тыс. рублей**.**

**2020 г.**

На 99,3 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 28486,57 тыс. рублей, фактически израсходовано 28289,24 тыс. рублей**.**

**Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия**

**в Аскизском районе»**

По данному направлению финансирование за отчетный период не было предусмотрено.

«Перечень целевых показателей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Подпрограммы | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **"Развитие культуры и искусства Аскизского района**1. Увеличение количества клубных формирований в досуговых учреждениях2. Увеличение количества районных выставок- конкурсов, фестивалей народных промыслов и ремесел3. Увеличение количества специалистов, прошедших целевую подготовку в отрасли культуры  | на 77 единицна 4 шт.на 20 человек | до 360 единицна 1 шт.на 11 чел. | до 362 единицна 1 шт.на 2 чел. | до 380 единицна 1 шт.на 3 чел. | до 390 единицна 1 шт.на 3 чел. |
| 2 | **"Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе"**Увеличение числа лауреатов районных, республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств (нарастающий итог) | до 34 человек | до 6 человек | до 8 человек | до 10 человек | до 8 человек |
| 3 | **"Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»**1. Сокращение количества списанных по причине ветхости единиц хранения2. Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой литературой, к общему объему имеющихся фондов3. Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов  | на 4 %на2000 экз.на 4 % | на 1 %на 500 экз.на 1 % | на 1 %на 500 экз.на 1 % | на 1 %на 500 экз.на 1 % | на 1 %на 500 экз.на 1 % |
| 4 | **«Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»**Увеличение числа посещений библиотек района  | на 6529 | до 179143 | до 181113 | до 183268 | до 61540 |
| 5 | **"Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе"** 1. Увеличение числа посетителей муниципальных музеев 2. Увеличение количества паспортов объектов культурного наследия  | на 440 чел.на 4 паспорта | на 100 чел.на 1 паспорт | на 100 чел.на 1 паспорт | на 120 чел.на 1 паспорт | на 120 чел.на 1 паспорт |

**«Выполнение целевых показателей Муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Подпрограммы | всегопо плану  | выполнение показателей |
| 1 | **«Развитие культуры и искусства Аскизского района»**1. Увеличение количества клубных формирований в досуговых учреждениях2. Увеличение количества районных выставок- конкурсов, фестивалей, народных промыслов и ремесел3. Увеличение количества специалистов, прошедших целевую подготовку в отрасли культуры  | на 77 единицна 4 шт.на 20 человек | на 80 единицна 4 шт.на 20 чел. |
| 2 | **«Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»**Увеличение числа лауреатов районных, республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств (нарастающий итог) | до 34 человек | до 50 человек |
| 3 | **«Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»**1. Сокращение количества списанных по причине ветхости единиц хранения2. Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой литературой, к общему объему имеющихся фондов3. Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов  | на 4 %на2000 экз.на 4 % | на 3 %на 2100 экз.на 4 % |
| 4 | **«Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»**Увеличение числа посещений библиотек района  | на 6529 | на 8540 |
| 5 | **"Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе"** 1. Увеличение числа посетителей муниципальных музеев 2. Увеличение количества паспортов объектов культурного наследия  | на 440 чел.на 4 паспорта | на 1300 чел.на 2 паспорта |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,9

2) О2 =1,0

3) О3 = 0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,95

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,6

2) Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере
искусства и культуры в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =0,9

3) Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

2) О2 =1,0

3) О3 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,8

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,8

4) Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,98

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,98

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,92

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,9

5) Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,8

2) О2 =0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,4

Общая оценка эффективности реализации программы = 0,88