|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от  16.03.2020 | с.Аскиз | | | №  196-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Повышение качества**

**государственных и муниципальных**

**услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы»**

**за 2019 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации муниципальной программы «Повышение качества государственных  и муниципальных услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы**»,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» в 2019 годусогласно приложению.

2.Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы в 2020 году.

3.Разместить отчет о реализации Муниципальной  программы «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                         А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Аскизского районаРеспублики Хакасия

от 16.03.2020 № 196-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Повышение качества государственных  и муниципальных**

**услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» на 2017 – 2020 годы»**

**за 2019 год**

Муниципальная  программа «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016 №1330-п. В программу внесены изменения постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия №1104-п 20.12.2018, №56 от 12.02.2019, № 471-п от 16.07.16.07.2019.

**Целью** программы является улучшение качества и доступности государственныхи муниципальных услуг в Аскизском районе.

**Задачи:**Разработка организационной, методической и нормативной базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ РХ  «МФЦ Хакасии»

 Организация межведомственного обмена данными между держателями данных,  необходимыхдля использования в процедурах предоставления  государственных (муниципальных)    услуг, заключивших соглашения об  информационном обмене на базе ГАУ РХ  «МФЦ Хакасии».

Организация обучения специалистов Администрации Аскизского района Республики Хакасия

В 2019 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 585тыс. рублей.

 Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

- Приобретение оборудования, программного обеспечения  для улучшения качества   и быстроты обслуживания населения.

В 2019 году приобретены основные средства: оргтехника и программное обеспечение на сумму 572,373 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных мероприятий всоответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/main?base=RLAW188;n=28563;fld=134;dst=100066) мероприятий Программы, приведенным в таблице 1.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»по итогам 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2019год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причины  отклонений фактических  значений   показателей   от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | | | | | |  |
| Муниципальной программы  «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»» по итогам 2019 года |  |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 82,5 | 585 | 572,4 |  |  |
| Приобретение оборудования, программного обеспечения  для улучшения качества   и быстроты обслуживания населения | тыс.   руб | 82,5 | 585 | 572,4 |  |  |
| **целевой индикатор 1**   Общее время предоставления государственной и муниципальной услуги (с момента обращения за первым документом, необходимым для получения такой услуги, до момента получения документа, являющегося результатом ее предоставления) – 30 дней | дни | 30 | 30 | 30 |  |  |
| **целевой индикатор  2** Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявителя) до 15 минут | мин | 15 | 15 | 15 |  |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 30/30 = 1

2) О2 =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,98

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1:0,98=1,02

**Программа эффективна.**

**Предложения по дальнейшей реализации программы:**

Продолжить работу повыполнению мероприятий Муниципальной программы**«**Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы».