

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  от 28.02.2022 | с.Аскиз |  № 121-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Развитие территориального**

**общественного самоуправления в Аскизском**

**районе» за 2021 год**

 Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» за 2021 год, руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе » за 2021 год . (Прилагается).
2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе » за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю.Костяков

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики

Хакасия

от 28.02.2022 № 121-п

 **Информация**

 **о реализации Муниципальной программы**

 **«Развитие территориального общественного самоуправления в**

 **Аскизском районе» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» (далее по тексиу – МП) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.09.2020 г. № 668-п.

Основные цели МП состоят в осуществлении поддержки инициатив территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальных образованиях Аскизского района, реализации мероприятий по содействию развития территориального общественного самоуправления. Главной целью МП является – создание условий для развития территориального общественного самоуправления в Аскизском районе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс.руб.) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель: Создание условий для развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Аскизском районе |
| Задача 1. Обеспечение финансово-экономических и иных гарантий развития ТОС на территории Аскизского района |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности |
| 1.1.Проведение информационных встреч, обеспечение правового сопровождения консультирование населения по вопросу создания и осуществления деятельности территориального общественного самоуправления на территории поселений Аскизского района |  - |  - |  - |  |
| 1.2.Содействие в проведении собраний, конференций граждан по вопросам организации и развития территориального общественного самоуправления на территории поселений Аскизского района |  - |  - |  - |  |
| 1.3.Проведение встреч главы района, депутатов Совета депутатов Аскизского района, заместителей главы, глав поселений с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в поселениях Аскизского района |  - |  - |  - |  |
| 1.4.Организация взаимодействия и обмена опытом работы поселений Аскизского района, органов территориального общественного самоуправления Аскизского района по вопросам, входящим в компетенцию территориального общественного самоуправления, в том числе путем проведения круглых столов, совещаний и семинаров |  - |  - |  - |  |
| 1.5.Организация постоянно действующих практических семинаров для представителей территориального общественного Аскизского района по актуальным вопросам их деятельности, проблемам и перспективам развития |  - |  - |  - |  |
| 1.6.Включение представителей территориальных общественных самоуправлений в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений |  - |  - |  - |  |
| ИТОГО | 0 |  0 |  0 |  |
| Задача 2.Создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления деятельности ТОС |
| 2.1.Районный конкурс «Лучший социально значимый проект органа ТОС муниципального образования (поселения) Аскизского района |   |  |  |  |
| 2.2.Районный фестиваль ТОС. «Районный конкурс Лучшее территориальное общественное самоуправление». Районный конкурс «Лидер ТОС». |  200,0 | 199,220 |  |  |
| 2.3.Районный форум органов ТОС и иных некоммерческих организаций Аскизского района |  - |  - |  |  |
| 2.4.Праздничное мероприятие, посвященное 10-летию образования ТОС в Аскизском районе в 2025 году |  - |  - |  |  |
| 2.5. Распределение иных трансфертов муниципального образования Аскизский район в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления |  1360 | 1160,0 |  | 200 тыс.руб. не освоено Аскизским поссоветом. Возврат. |
| ИТОГО |  1560 | 1359,220 |  |  |
|  Показатели |
| Количество учрежденных ТОС |  87 |  87 |  100 |   |
| Доля населения, охваченного ТОС |  11% |  11% |   |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики

Хакасия

 от 28.02.2022 № 121-п

 **Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

 **за 2021 год**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в**

 **Аскизском районе».**

 **Ответственный исполнитель: Золотарева Татьяна Михайловна, главный специалист, заведующий отделом по работе с поселениями и общественностью Администрации Аскизского района Республики Хакасия.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
| Утверждено в муниципальной программе | достигнуто |
|  Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» |
| Количество учрежденных ТОС | единиц |  87 |  87 |   |
| Доля населения, охваченного ТОС |  % |  11 |  11 |  |
| Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС | единиц |  870 |  870 |   |
| Сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |   |   |  1,15 |

 **Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1. О1$=\frac{87}{87}=1$

2. О2$=\frac{11}{11}=1$

3. О3$=\frac{870}{870}=1$

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по МП:**

УО$=\frac{1+1+1}{3}=1$

**Коэффициент Финансового обеспечения МП:**

$$Иб=\frac{1359,220}{1560,000}=0,87$$

**Оценка эффективности реализации МП:**

$$\frac{УО}{Иб}=\frac{1}{0,87}=1,15$$

         Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы: продолжить работу по выполнению мероприятий по содействию развития территориального общественного самоуправления в Аскизском районе.