

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 17.02.2021 | с.Аскиз | | | № 107-п |

**Об итогах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском**

**районе на 2017 – 2020 годы»**

**за 2017-2020 годы**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2019 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2017-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2017-2020 годы на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы» за 2017-2020 год**

**Наименования нормативных правовых актов в сфере туризма, принятых органами местного самоуправления в 2017-2020 годах:**

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 04.09.2017г. № 816-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1327-п»;

- [Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 05.09.2017 № 821-п «О повышении качества сервисного обслуживания гостей на территории Аскизского района в честь празднования Всемирного Дня туризма и об утверждении Положения о проведении районного конкурса «Лучший бармен Аскиза – 2017](http://askiz.org/regulatory/september/2017/?ELEMENT_ID=4914)»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.09.2017г. № 872-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе 2014-2016 годы за 2016 год и об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе Республики Хакасия на 2017-2020 годы» за 1-е полугодие 2017 года»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 02.10.2017г. № 993-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1327-п»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 03.10.2017г. № 995-п «Об утверждении положения о проведении районного смотра-конкурса школьных музеев»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 26.01.2018г. № 48-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 29.01.2018г. № 58-п «О проведении районного конкурса на лучший логотип туристического бренда Аскизского района «Аскиз – сердце Хакасии»;

- Распоряжение Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 05.02.2018г. № 45-р «О создании конкурсной комиссии районного конкурса на лучший логотип туристического бренда Аскизского района «Аскиз – сердце Хакасии»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 14.05.2018г. № 397-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 06.06.2018г. № 487-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1327-п, в новой редакции;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.09.2018г. № 779-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 22.10.2018г. № 949-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год и за 1-е полугодие 2018 года;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 26.12.2018г. № 1126-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 11.02.2019г. № 52-п «О внесении изменений в постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 06.06.2018г. № 487-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г.1327-п, в новой редакции»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 25.03.2019г.

№ 146-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 25.03.2019г. № 147-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2018 год»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 23.12.2019г. № 901-п « О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1327-п»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.03.2020 г.№ 204-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2019 год»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 03.06.2020 г.№ 372-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

**-**Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 31.07.2020г. № 487-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020г. № 864-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 29.12.2020 г.№ 1024-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы».

**2. Проведенные в 2017-2020 годах программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования из муниципального бюджета (план/факт) | | | | | | Результат |
| 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1.«Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма». | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание рекламных видеоматериалов туристско-рекреационных возможностей | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 5,3/5,3 | 0,0/0,0 | 5,3/5,2 | Интерактивная карта размещена на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия askiz.org |
| 1.2. | Организация и участие в районных, региональных, международных туристских выставках | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | По мероприятию софинансирование с государственной программой не осуществлялось. |
| 1.3. | Конкурс на лучший эскиз логотипа, бренда Аскизского района | 0,0/0,0 | 5,0/5,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 5,0/5,0 | Отбор эскиза лучшего логотипа «Аскиз - сердце Хакасии» прошел в три этапа, конкурсная комиссия определила победителя 19 марта 2018 года, и им стал Майнагашев Илья Валерьевич. |
| 1.4. | Развитие туристического бренда «Аскиз-сердце Хакасии» | 0,0/0,0 | 25,0/  25,0 | | 18,0/  18,0 | 0,0/0,0 | 43,0/  43,0 | Логотип как товарный знак зарегистрирован в Роспатенте (ФИПС). |
| 1.5. | Разработка дизайна и печать рекламных материалов (баннеров, буклетов) | 25,0/  0,0 | 20,0/  15,0 | | 0,0/0,0 | 1,7/1,6 | 46,7/  16,6 | 2018г. разработаны и изданы буклеты, баннер Туристско-гастрономической карты Аскизского района.  2020г. Разработка и печать иной версии баннера Туристско-гастрономической карты Аскизского района. |
| Задача 2.«Совершенствование инфраструктуры туризма». | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидий объектам туриндустрии Аскизского района на строительство, реконструкцию и обустройство объектов муниципальной собственности | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | По мероприятию софинансирование с государственной программой не осуществлялось. |
| 2.2. | Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 20,0/  14,9 | 20,0/  20,0 | 40,0/  34,9 | 2019г. изготовлен и установлен указатель к Литературному музею им.М.Е.Кильчичакова.  2020г. изготовлен и установлен информационный стенд на месте отдыха «Уйтак» |
| 2.3. | Проведение конкурса на разработку новых или улучшение действующих туристских маршрутов на территории Аскизского района | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | По мероприятию софинансирование с государственной программой не осуществлялось |
| 2.4. | Проведение районного конкурса в сфере туризма, гостеприимства и развлечений «Гостеприимный Аскиз-2019» | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 56,5/  56,5 | 0,0/0,0 | 56,5/  56,5 | Проведен конкурс в номинациях «Лучшее предприятие питания», Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа», «Лучшее реализованное событийное мероприятие», «Лучшая сувенирная продукция». |
| Задача 3. «Повышение качества туристских услуг и сохранение историко-культурного наследия». | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства, приуроченное к празднованию Всемирного Дня туризма | 25,0/  25,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 25,0/  25,0 | Проведены районные конкурсы: «Лучший бармен Аскиза-2017» и «Лучший официант Аскиза – 2017». |
| 3.2. | Организация курсов и обучающих семинаров по подготовке и переподготовке кадров для сферы туризма | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | По мероприятию софинансирование с государственной программой не осуществлялось |
| 3.3. | Проведение экологических десантов на объекты памятников природы, на туристские объекты и на объекты историко-культурного наследия | 0,0/0,0 | 5,0/5,0 | | 3,5/3,5 | 0,0/0,0 | 8,5/8,5 | 2018-2019гг. организация экологического десанта на прилегающую территорию озера Баланкуль и основной проселочной дороги, ведущей к озеру Баланкуль. |
| Задача 4.«Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» | | | | | | | | |
| 4.1. | Содействие развитию образовательного туризма | 8,0/8,0 | 20,0/  20,0 | | 20,0/  20,0 | 28,7/  28,7 | 76,7/  76,7 | 2017-2018 гг. смотр-конкурс школьных музеев, в 2019 году «Аскизские школьники». В 2020 году для школьных музеев были приобретены книги краеведческого направления. |
| 4.2. | Развитие туристско-гастрономического туризма в Аскизском районе | 12,0/  0,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 12,0/  0,0 | 2017г. проведен районный конкурс «Лучший повар Аскиза-2017».  2020г. главный повар столовой «Пирамида» прошла интенсив - курсы Ильина Николая |
| 4.3. | Содействие развитию активных видов туризма | 20,0/  0,0 | 0,0/0,0 | | 7,0/0,0 | 0,0/0,0 | 27,0/  7,0 | В 2019г. в рамках конкурса «Аскизские школьники» были вручены денежные призы педагогам дополнительного образования. |
| 4.4. | Организация мероприятий развития детского социального туризма | 10,0/  0,0 | 0,0/0,0 | | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 10,0/  0,0 | По мероприятию софинансирование с государственной программой не осуществлялось |
|  | Всего: | 100,0/33,0 | 75,0/  70,0 | | 130,3/125,2 | 50,4/  50,3 | 355,7/278,5 |  |

**Продвижение имиджа Аскизского района, как территории благоприятной для развития туризма:** в 2018г. с 29 января по 28 февраля в целях создания и продвижения бренда Аскизского района был проведен районный конкурс на лучший логотип туристического бренда Аскизского района «Аскиз – сердце Хакасии». На конкурс было представлено 17 проектов. Эскиз логотипа должен был ассоциироваться с территорией Аскизского района, в частности села Аскиз. География участников - Аскиз, рп.Аскиз, Абакан, Челябинск. Отбор эскиза лучшего логотипа «Аскиз - сердце Хакасии» прошел в три этапа, конкурсная комиссия определила победителя 19 марта 2018 года, и им стал Майнагашев Илья Валерьевич. Участники и победитель конкурса были награждены Благодарностью Главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия 27 апреля в День празднования Дня самоуправления.

Направлены документы для регистрации логотипа «Аскиз-сердце Хакасии» в качестве товарного знака в ФИПС (Роспатент). Логотип как товарный знак зарегистрирован.

Были изданы буклеты и баннер Туристско-гастрономической карты Аскизского района.

В 2019г. создана интерактивная карта Туристско-гастрономической карты Аскизского района и размещена на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия askiz.org.

В 2020г. печать баннера «Туристско-гастрономическая карта Аскизского района» и установка информационного стенда. Размещение на рекламном баннере на г.Уйтак.

**Совершенствование инфраструктуры туризма.**

Проведение районного конкурса в сфере туризма, гостеприимства и развлечений «Гостеприимный Аскиз-2019» в номинациях «Лучшее предприятие питания», Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа», «Лучшее реализованное событийное мероприятие», «Лучшая сувенирная продукция»:

- Номинация «Лучшее предприятие питания»:

1 место – ИП Бурнакова Елена Вадимовна, столовая «Пирамида».

2 место – ИП Топоев Руслан Александрович, ресторан гостиницы «Hotel Советский».

- Номинация «Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»

1 место – ИП Саражакова Марина Николаевна, гостевой дом «Алтын иб».

2 место – ИП Топоев Руслан Александрович, гостиница «Hotel Советский».

- Номинация «Лучшее реализованное событийное мероприятие»

1 место – Аскизский РЦКД, директор Бабаева Анна Ефимовна.

2 место – АКМ им.Н.Ф.Катанова, директор Норасова Малика Махмадисуфовна.

3 место – Сазанакова Ирина Федоровна, инструктор по спорту МБУ «Аскизская районная спортивная школа имени С.З.Карамчакова».

Участник конкурса – КУК «Пуланкольский дом культуры», руководитель Захарова Ксения Валерьевна.

- Номинация «Лучшая сувенирная продукция»:

1 место – Вершино-Тейский краеведческий музей,

2 место – Чистанова Инна Ильинична,

3 место – АКМ им. Н.Ф.Катанова, директор Норасова Малика Махмадисуфовна,

3 место – Семья Бытотова Александра Юрьевича.

По мероприятию «Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей» в 2019 году был изготовлен и установлен указатель к Литературному музею им.М.Е.Кильчичакова. А в 2020 году был изготовлен и установлен информационный стенд «Туристско-гастрономическая карта Аскизского района» на г.Уйтак.

**Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала.**

В целях проведения конкурса профессионального мастерства, приуроченного к празднованию Всемирного Дня туризма были проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение совещания «Повышение качества сервисного обслуживания гостей на территории Аскизского района», а также проведение районных конкурсов (Конкурс «Лучший бармен Аскиза-2017» и Конкурс «Лучший официант Аскиза – 2017») в честь празднования Всемирного Дня туризма 27 сентября.

В 2018-2019 гг. по предложению руководителя турбазы «Оленье озеро», Ошаровой Олеси Викторовны, о совместных действиях по уборке бытового мусора и твердых отходов в связи с началом туристического сезона были проведены следующие экодесанты:

- 1-2 июня 2018 года - организация экологического десанта на прилегающую территорию озера Баланкуль и основной проселочной дороги, ведущей к озеру Баланкуль. Под руководством Р.Г.Чугунекова, заместителя главы Администрации Аскизского района, был организован экологический десант с привлечением заинтересованных лиц.

- 14 июля 2018 года - организация участия сборной команды Аскизского района и г. Абакана во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут». Команда «Экологический десант» в день всероссийского субботника на экологических тропах собрала бытовой мусор на памятнике природы «Уйтаг» Аскизского района. Акция по уборке стала первым пунктом двухдневного экомаршрута «Многоликое наследие предков». Субботник на горе Уйтак и прилегающей к ней территории занял несколько часов. За это время команда из 16 человек собрала около 3 кубометров мусора.

- 19-20 июля 2019 года - Мероприятие по уборке мусора категории твердых бытовых отходов на горе Уйтак и участка дороги, ведущей к северному берегу озера Баланкуль.

21 октября 2020 года было проведено совещание по вопросу несанкционированных свалок на территории озера Баланкуль в связи с неоднократными обращениями граждан, обращением ИП Ошаровой О.В., осуществляющей деятельность по размещению на турбазе «Оленье озеро».

В Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия было направлено Письмо от 30.10.2020г. № 1572-АЧ «О загрязнении окружающей среды на территории озера Баланкуль»

В 2021г.в МП «Развитие туризма в Аскизском районе» предусмотреть денежные средства на информационные стенды и экологические баннеры.

**Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе:** в мероприятии «Содействие развитию образовательного туризма» были проведены районные конкурсы: в 2017-2018 гг. смотр-конкурс школьных музеев:

2017г. Школьные музеи, занявшие призовые места:

1м. музейный комплекс «Чирiм тыны» МБОУ Калининская СОШ,

2м. музей «Память» МБОУ Аскизский лицей-интернат,

3м. музей «Тус тан,мазы» МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1.

Школьные музеи, ставшие победителями в номинациях:

- музей «Читi хыс» МБОУ Верх-Аскизская СОШ – «Поиск новых форм работы в музейном деле»;

-музей «Истоки» МБОУ СОШ п. Аскиз – «Концептуальный подход в организации музейного дела»;

- музей «Тадар иб» МБОУ Н-Тейская СОШ – «Хранители хакасской традиции».

Школьный музей , награжденный специальным призом жюри –

Музей «Горница» МБУДО «Аскизский районный центр дополнительного образования – филиал рп.Вершина Тея – «Творческий подход в организации музейной работы».

2018г. Школьные музеи, занявшие призовые места:

1.Музейный комплекс «Чирiм тыны» МБОУ Калининская СОШ - 1место.

2.Музей «Память» МБОУ Аскизский лицей-интернат - 1 место.

3.Музей «Тус тан,мазы» МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1 - 3 место.

4.Музей «Тадар иб» МБОУ Н-Тейская СОШ- 3 место.

5.Музей «Истоки» - номинация.

МБОУ СОШ п. Аскиз - номинация.

6.Музей «Поиск» МБОУ Катановская СОШ – номинация.

В 2019г. «Аскизские школьники». Конкурс проводился впервые в течение 2018-2019 учебного года среди общеобразовательных учреждений Аскизского района в 2-х номинациях:

- Лучшее общеобразовательное учреждение Аскизского района Республики Хакасия по организации работы, направленной на развитие детского туризма.

1-е м. 75,8 % охвата учащихся, МБОШИ Аскизский лицей-интернат,

2-е м. 67,4 % охвата учащихся,

МБОУ СОШ пос.Аскиз,

3-е м. 38% охвата учащихся,

МБОУ СОШ пос.Аскиз.

- Лучшее учреждение Аскизского района Республики Хакасия дополнительного образования детей по организации работы, направленной на развитие детского туризма.

1-е м. МБУ ДО АРЦДО, Макушенко М.А.

2-е м. МБУ ДО АРЦДО, Чебодаев А.М.

В 2020 году для школьных музеев были приобретены книги краеведческого направления.

В 2017г. По мероприятию «Развитие туристско-гастрономического туризма в Аскизском районе» был проведен районный конкурс «Лучший повар Аскиза-2017».

В Номинации "Домашнее задание на свободную тему по приготовлению холодного блюда":

1 место - Кыжинаева Наталья Александровна, шеф-повар ресторана гостиницы "Hotel Советский", с. Аскиз.

2 место - Стрепетова Елена Юрьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ РХ "Профессиональное училище № 18", с. Аскиз.

3 место - Карагусова Евгения Александровна, повар столовой "Сагай", с. Аскиз.

В Номинации "Приготовление и подача второго блюда":

1 место - Боргоякова Оксана Григорьевна,

старший повар столовой "Пирамида", с. Аскиз.

2 место - Бейльман Мария Андреевна, закусочная "У Саши", с.Бельтирское.

3 место - Ахпашева Валентина Андреевна, кафе "Юрта", с.Верх-Аскиз.

В Номинации «Приготовление и подача сладкого десертного блюда:

1 место - Бейльман Мария Андреевна, закусочная "У Саши", с.Бельтирское.

2 место - Стрепетова Елена Юрьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ РХ "Профессиональное училище № 18", с. Аскиз.

3 место – Сандыкова Наталья Захаровна, старший повар МБОУ Калининская СОШ, с. Аскиз.

В Номинации «За удачное начало» - Чучунова Евгения Иннокентьевна, Повар кафе «Алтын Чар»,

В Номинации «За оригинальность подачи блюда» - Субракова Зинаида Даниловна, столовая «Пирамида», с. Аскиз.

В Номинации «За популяризацию восточной кухни» - Кедеева Бергаим Темиркановна, кафе «Юрта», с.Верх-Аскиз.

В 2018г. По мероприятию «Развитие туристско-гастрономического туризма в Аскизском районе» проведено совещание по вопросам развития туризма на территории Аскизского района с субъектами туристской индустрии Аскизского район. Согласование макетов баннеров туристско-гастрономической карты Аскизского района и согласование макета буклета туристско-гастрономической карты Аскизского района.

**Отчет по оценке эффективности реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»**

**Оценка эффективности Программы за 2017-2020 годы.**

**Оценка эффективности программы за 2017 год.**

**Показатель 1.** Количество российских туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2017 году, плановое значение 34 000 человек, фактическое значение 67475 человек.

**Показатель 2.** Количество иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2017 году, плановое значение 280 человек, фактическое значение 407 человек.

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 и целевого индикатора 2:**

1) О =

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 1,6

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = = 0,3

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 5,3

**Оценка эффективности реализации программы за 2018 год**

**Показатель 1.** Количество российских туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2018 году, плановое значение 35 000 человек, фактическое значение 60898 человек.

**Показатель 2.** Количество иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2018 году, плановое значение 310 человек, фактическое значение 407 человек.

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 и целевого индикатора 2:**

1) О =

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 1,5

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = = 0,9

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 1,6

В связи с полученными результатами показатель 1 был увеличен.

**Оценка эффективности реализации программы за 2019 год**

**Показатель 1.** Количество российских туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2019 году, плановое значение 60 000 человек, фактическое значение 80617 человек.

**Показатель 2.** Количество иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2019 году, плановое значение 340 человек, фактическое значение 615 человек.

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 и целевого индикатора 2:**

1) О = 2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 1,57

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = = 0,9

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 1,7

Были повышены Показатель 1 и Показателя 2, в связи с высокой оценкой эффективности реализации программы за 2019 год.

**Оценка эффективности реализации программы за 2020 год**

**Показатель 1.** Количество российских туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2020 году, плановое значение 70 000 человек, фактическое значение 58 189 человек.

**Показатель 2.** Количество иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2020 году, плановое значение 500 человек, фактическое значение 20 человек.

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 и целевого индикатора 2:**

1) О = 2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения программы (план на 2020 – 50,4; факт – 50,3):**

Иб = = 0,9

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 0,4

Сводная Оценка эффективности программы за 2017-2020 годы равна 2,25.