

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 30.03.2021 | с.Аскиз | | | № 237-п |

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Аскизского района**

**Республики Хакасия от 17.02.2021 №104-п**

**«Об итогах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских**

**территорий на 2014-2017 годы**

**и на период до 2020 года» за 2020 год»**

Руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Внести изменения в отчет о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2020 год, утвержденный постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.02.2021 №104-п, изложив его в новой редакции, согласно приложению к постановлению.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 30.03.2021 №237-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2020 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для граждан, проживающих в сельской местности, постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012г. №781 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы».

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление от 21.11.2013г. № 1787-п).

|  |
| --- |
| Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района Республики Хакасия.  Цель достигается при выполнении следующих мероприятий: |

- [удовлетворение потребностей сельского населения](consultantplus://offline/ref=10661502C0C234EFC350D2B767EB05FDA7DEFE02695470692EBC74F3524D8F17B4C36C4DD58DD7648097A9I0cCE), в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов;

- [повышение уровня комплексного обустройства](consultantplus://offline/ref=416A1000EFD6ED998175993A527670BBBCC919EC5ABC34274EFA75106255EC0769C9F3C2990E745144C0813EeEE) населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В 2020 году из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 11 066,82 тыс. рублей (при плане 11 286,82 тыс.рублей).

В 2020 году на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 864,91 тыс.рублей (фактическое освоение – 864,90 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 200,09 тыс.рублей (фактическое освоение – 194,60 тыс. рублей). На строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма, в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 10 221,82 тыс.рублей (фактическое освоение – 10 007,32 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  | | |
| 1.1. | Предоставление социальной выплаты молодой семье на строительство жилого дома | 194,60 | 864,90 |
| 1.2 | Строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма | 10 007,32 | 0 |
|  | ИТОГО | **10 201,92** | **864,90** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = =0,98

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 1,02

Эффективность реализации программы высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины  отклонений фактических  значений  показателей  от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 1 465,53 | 11 286,82 | 11066,82 |  |
| **Задача №1**  Удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов | тыс. руб | 1 566,94 | 11 286,82 | 11066,82 |  |
| целевой индикатор 1  ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов | м2 | 180,3 | 115,5 | 115,5 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1,02 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок действия Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» на 2021 - 2026 годы.