

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКА**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от | с.Аскиз | № |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 №234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь статьями 35 и 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от №

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Аскизского района», утверждена постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №881-п

**Целью программы** является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий.

2. Обеспечение и совершенствование технических средств единой диспетчерской службы для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ответственный исполнитель: Администрация Аскизского района Республики Хакасия.

Соисполнители: Администрации поселений Аскизского района Республики Хакасия.

На 2021 год предусмотрены средства в размере 1181,4 тыс.рублей, фактически профинансированы мероприятия на 1176,498 тыс.рублей.

В рамках реализации программы были предусмотрены мероприятия:

1. Предоставление поддержки поселениям на проведение мероприятий, направленных предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на подготовку к паводкоопасному периоду; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проведение мероприятий по пожарной безопасности

2. Оснащение материально-техническими средствами ЕДДС муниципального образования Аскизский район.

3. Профессиональная подготовка специалистов Аскизского района в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2021 | Факт 2021 | % исполнения |  |
| **Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.** | | | | |
| **Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий.** | | | | |
| 1. Предоставление поддержки поселениям на проведение мероприятий, направленных предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на подготовку к паводкоопасному периоду; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проведение мероприятий по пожарной безопасности, тыс.рублей | 650,3 | 647,80 | 99,6 % |  |
| Целевой индикатор 1. Ущерб, нанесенный населению Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей): | 100 | 0 | + |  |
| Целевой индикатор 2. Ущерб, нанесенный организациям и предприятиям Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей) | 100 | 0 | + |  |
| **Задача 2. Оснащение материально-техническими средствами ЕДДС Аскизского района** | | | | |
| 1. Оснащение материально-техническими средствами ЕДДС Аскизского района, тыс. руб. | 296 | 293,85 | 99,2 % |  |
| Целевой индикатор 1. Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы Аскизского района, не менее % | 70 | 80 | 1,15 |  |
| **Задача 3. Профессиональная подготовка специалистов Аскизского района в области ГО и ЧС** | | | | |
| 1. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов Аскизского района в области ГО и ЧС, тыс.рублей | 235,1 | 234,851 | 99,8 % |  |
| Целевой индикатор Количество обученных специалистов Аскизского района по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не менее (чел.): | 18 | 18 | 1,0 |  |
| ИТОГО |  |  | 1,03 |  |

**ОТЧЕТ**

**Об оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | План  2021 | Факт  2021 | Оценка в балах |
| Целевой индикатор 1. Ущерб, нанесенный населению Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей): | тыс.руб. | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 2. Ущерб, нанесенный организациям и предприятиям Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей) | тыс.руб. | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 3. Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы Аскизского района, не менее % | % | 70 | 80 | 1,15 |
| Целевой индикатор 4 Количество обученных специалистов Аскизского района по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не менее (чел.): | чел | 18 | 18 | 1 |
| ИТОГО |  | х | х | 1,03 |

1. Оценка планового достижения – 1,03
2. Коэффициент финансового обеспечения: 1176,49828/1181400= 1,0
3. Оценка эффективности и реализации программы: 1,03

В связи с чем отдел по делам ГО и ЧС Администрации Аскизского района Республики Хакасия полагает, что задачи, установленные Муниципальной программой за отчетный период достигнуты.

Предложения по дальнейшему реализации программы:

Продолжить работу по реализации муниципальной программы в 2022 году.