Информация (отчет)
по результатам контрольного  мероприятия  Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» и достижения целевых показателей.
с. Аскиз                                                                                                  02 декабря 2024г.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.6. плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-ревизионной комиссии (далее по тексту так же КРК) Аскизского района на 2024 год, утвержденного приказом председателя КРК от 28.12.2023 года №29,  приказ председателя  КРК Аскизского района от 04.09.2024 года № 18-од.
2.Предмет контрольного мероприятия: 
Постановления Администрации Аскизского района  об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района», об итогах реализации муниципальной программы; реализация программных мероприятий и их ресурсное обеспечение; договоры (контракты), заключенные  на закупку товаров,  выполнение работ, оказание услуг, связанных с исполнением программных мероприятий; платежные и иные первичные документы, подтверждающие совершение операций со средствами местного бюджета, и другие документы, подтверждающие результативное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию  программы и др.

3. Проверяемый период деятельности: 2023 год.

4. Объекты контрольного мероприятия:
4.1.Управление коммунального хозяйства администрация Аскизского района.


Выводы и предложения 
Целью поверки является подтверждение целевого использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район; подтверждение обоснованности оценки  эффективности расходов районного бюджета, направленных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы и достижения целевых показателей  программы за 2023 год

1.Основанием для разработки рассматриваемой Программы явился Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 г. № 88-ЗРХ «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Хакасия от 07.11.2014 года № 84-ЗРХ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия».
По результатам контрольного мероприятия, Контрольно-ревизионная комиссия Аскизского района отмечает целесообразность  муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района».

2.В нарушение п. 3 Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденные Министерством финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации),  в Перечень программ, утвержденный  постановлением Администрации Аскизского района от 10.07.2020г. №437-п «О разработке муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Аскизского района в 2021-2025 годах», не внесена муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района».

3.Программа соответствует приоритетам государственной политики, целевым ориентирам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Аскизский район, направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

Тем не менее, Контрольно-ревизионная комиссия  отмечает, что в формулировке задач муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района» используются ожидаемые результаты программы, что недопустимо.

Комплекс планируемых мероприятий не в полной мере взаимосвязан по задачам, срокам осуществления, ресурсам, достижения цели социально-экономического развития муниципального образования; Программа не интегрирована в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования Аскизский район до 2030 года. 
В Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года на 2023 год предусмотрены ключевые проекты коммунальной инфраструктуры, которые не охвачены программными мероприятиями.
4.Контрольно-ревизионная комиссия отмечает отдельные  несоответствия  при формировании Программы Порядку № 234-п, а именно:

В нарушение пп.2.2.1.:
- в формулировке задач программы используются конечные результаты  ее  реализации, что недопустимо;
-отсутствует распределение средств районного бюджета  и иных источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы с расшифровкой по основным мероприятиям с перечнем объектов  на 2023 год.

В нарушение  п. 3.5, проект Программы (до ее утверждения) в установленные сроки не направлялся в орган внешнего муниципального финансового контроля для проведения финансово-экономической экспертизы. 

В нарушение п.5.2, в течение 2023 года ответственным исполнителем не внесены изменения в программу в  состав мероприятий (перечень объектов).

 Целевые индикаторы сформулированы  достаточно понятно, но при этом не имеется  возможность проверки достоверности полученных данных в процессе оценки эффективности муниципальной программы (нарушение пп.2 п.5.5 Порядка 234-п).
В нарушение п.9 Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (Письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843), в рассматриваемой Программе  не обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и задач программы.

5.Ожидаемый результат реализации программы  содержит в себе количественные характеристики, а предлагаемые Программой целевые показатели (при условии их наличия) позволят определить реальность достижения запланированной цели и задачи в установленные муниципальной программой сроки. 
6.Анализ состояния и проблем коммунальной инфраструктуры Аскизского района, отраженной  в Программе показал, что отсутствует реальная  характеристика состояния системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по району в виде основных  показателей.

7.Программе отсутствует описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения показателей Программы, а так же описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации.  
8.Программа  привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Аскизский район до 2030 года в части ключевых проектов коммунальной инфраструктуры Аскизского района. 
9.При проведении настоящего контрольного мероприятия нецелевого 
использования бюджетных средств муниципального образования не выявлено, объем проверенных средств составил 23076,2 тыс. рублей

8.Предложения

1.Выявленные, в ходе подготовки настоящего акта проверки, нарушения,  ошибки,  несоответствия  устранить:
-пересмотреть Задачи Программы во взаимоувязке с целевыми показателями (чтобы с целевые показатели были установлены для конкретной задачи);
Примечание: Мероприятия Программы не конкретизируют задачу, для выполнения которой проводятся мероприятия, а так же невозможно отследить на выполнение каких целевых показателей направлено то или иное мероприятие. По этой причине при организации контроля за выполнением Программы может возникает риск в оценке результативности мероприятий Программы. 
-определить координатора Программы;
-в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: 
-пересмотреть программные мероприятиям с перечнем конкретных объектов, на которые запланированы работы  с их ресурсным обеспечением;

2.Определить достоверный источник информации или методики расчета индикаторов (целевых, индикативных показателей) Программы на период 2023-2027 годов. 
 3.Внесение изменений в Программу должно быть  обосновано  пояснительной запиской и  подписано координатором Программы.
6.В срок до 30.10.2024г. представить в Контрольно-ревизионную комиссию письменную информацию о проделанной работе по  устранению нарушений и недостатков и о принятых решениях. 

Информация о проделанной работе
Согласно информации, представленной Управлением коммунального хозяйства администрации Аскизского района (исх. от 02.11.2024г.,  от29.11.2024г.)  основные недостатки, нарушения несоответствия устранены и (или) учтены на будущее. Нормативные правовые акты по внесению изменений в программу будут приняты в декабре 2024г. 

Председатель
Контрольно-ревизионной
комиссии Аскизского района,
Л.Ф.Чебодаева
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