

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| От 13.03.2015 | с. Аскиз | | | № 433-п |

**О проведении районного праздника-**

**День работников культуры**

В целях поднятия престижа профессии работника культуры, проведения всероссийского праздника Дня работников культуры 25 марта ежегодно, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **постановляю**:

1. Провести районный праздник – День работников культуры 27 марта 2015 года в 11:00 часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Аскизский районный центр культуры и досуга».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению районного праздника – День работников культуры.

3. Утвердить прилагаемую смету расходов на подготовку и проведение районного праздника – День работников культуры.

4. Финансовому управлению администрации Аскизского района (Челтыгмашева А.А.) выделить денежные средства в размере 19960 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Аскизский районный центр культуры и досуга» из средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания на 2015 год.

КБК 90508014041609611241

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Е.Л. Юнгейма – заместителя главы Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

**Утвержден**

постановлением Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 13.03.2015 № 433-п

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению районного праздника-**

**День работников культуры.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| 1. | Информация о празднике, реклама, (газета, АСТВ), организация видеосъемки проведения районного праздника - День работников культуры. | с 23.03 по 27.03.2015г. | Сунчугашева Р.П. (заведующий организационно-методическим отделом) |
| 2. | Разработка сценария.  (подбор материала, репетиции и т.д., проведение праздника) | до 27.03.2015г. | КДД – Пышняк Л.П.  (заведующий отделом)  Сазанаков Е.А. (звукорежиссер) |
| 3. | Репетиции, участие в театрализованном открытии. | с 23.03 по 27.03.2015г. | Пономарева Н.Н.  Боргояков В.И.  Конгарова В.Г.  Карачакова В.В.  Тюльберова Л.В. |
| 4. | Оформление сцены и фойе. | до 26.03.2015г. | Казанцев С.Н. (художник) |
| 5. | Список награждаемых. | до 10.03.2015г. | Хасанова Е.И.  (ведущий специалист Управления культуры) |
| 6. | Разработка сценария и проведение второй части праздника. | До 26.03.2015г. | Сагалакова Н.С. (режиссер) |

**Согласована Утверждена**

Заместитель главы Администрации постановлением Администрации Аскизского района Аскизского района

Республики Хакасия Республики Хакасия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Л. Юнгейм от 13.03.2015 № 433-п

**СМЕТА РАСХОДОВ**

**на проведение районного праздника-**

**«День работников культуры»**

1. Оформление сцены и фойе: 5000 руб.

2. Дипломы, грамоты: 30 шт. по 12 руб. 360 руб.

(перечисление по договору)

3. Рамки для дипломов: 30 шт. по 100 руб. 3000 руб.

(перечисление по договору)

4. Цветы: 30 шт. по 120 руб. 3600 руб.

(перечисление по договору)

5. Организация питания - 10 человек х 800 руб. 8000 руб.

(договор с Аскизским РПО)

**Всего: 19960 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.**

Начальник управления культуры К.В. Барашкова