**Информация (отчет)**

**по результатам промежуточной проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие малых, отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» муниципальному образованию Кызласский сельсовет.**

с. Аскиз                                                                                                  18.03.2019 г.

1.В целях реализации мероприятий муниципальной программы  «Сохранение и развитие малых, отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)», утвержденная Постановлением Главы  Администрации Аскизского района Республики Хакасии от 09.02.2017г. № 78-п, между Администрацией Аскизского района и Администрацией Кызласского сельсовета заключены  Соглашения:

- Соглашение № 01-МС от 28.05.2018г. о предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия;

-Соглашение № 01-РС от 28.05.2018г. о предоставлении из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района Республики Хакасия.

В соответствии с вышеуказанными Соглашениями, муниципальному образованию Кызласский сельсовет  предоставлены денежные средства в сумме 168081 руб., в том числе:

- в форме субсидиина сумму 166400 рублей в соответствии с Соглашением от 28.05.2018г. №01-МС (платежное поручение  от 25.10.2018г. №514848 на сумму 166400 рублей);

- в форме иных межбюджетных трансфертов  на сумму 1681 руб. в соответствии с Соглашением от 28.05.2018г. №01-РС (платежные поручения  от 21.09.2018г. №342384 на сумму 1196 рублей; от 24.10.2018г. № 502458 на сумму 485 рублей).

Кроме того, Администрацией Аскизского района в соответствии с дополнительным Соглашением от 09.02.2018г. №03-мс к Соглашению от 29.05.2017г. №03-мс предоставлена субсидия на оплату кредиторской задолженности 2017 года по капитальному ремонту здания сельского клуба **(аал Тюрт-Тас)** (платежные поручения от 26.02.2018г. №296581 на сумму 843900 рублей, от 22.02.2018г. №291154 на сумму 8524 руб.)

2.В рамках реализации программных мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия, Администрацией Кызласского сельсовета заключены  договоры:

2.1.С ООО «Основа»  2 (два) договора подряда на выполнение работ по устройству деревянного ограждения кладбища в аале Тюрт-Тас на общую сумму 119581 руб., из них:

- от 16.07.2018г.№09-18 на сумму 98864 руб.;

- от 16.07.2018г. №10-18 на сумму 20717 руб.

2.2.С ООО «СК Изумрудный город» от 30.07.2018г. №37 на сумму 48500 руб.

3. **В нарушение статей 8, 24, 93 Федерального закона от 05.04.2016 № 44-ФЗ,** минуя конкурентные процедуры способа определения подрядчика, Администрацией муниципального образования Кызласский сельсовет заключены 2 договора с ООО «Основа» на выполнение работ  с общим (одинаковым) предметом (благоустройство территории (огораживание сельского кладбища  в аале Тюрт-Тас)),  одинаковым сроком исполнения  подрядчиком (исполнителем работ) **(**дробление закупок).

4.Муниципальным образованием Кызласский сельсовет план использования денежных средств, выделенных на программные мероприятияпо сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия в соответствии с Соглашениями, выполнен на 100,0%,  условия софинансирования соблюдены, в том числе по мероприятиям, см. таблицу ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **2018 год, тыс. руб.** | | **%исполнения** |
| **Назначено** | **Исполнено** |
| Огораживание кладбища в аале Тюрт-Тас | 119,6 | 119,6 | 100,0 |
| Устройство детской площадки в аале Тюрт-Тас | 48,5 | 48,5 | 100,0 |
| Погашение кредиторской задолженности за 2017 год за ремонт сельского клуба в аале Тюрт-Тас | 852,5 | 852,4 | 100,0 |
| **Итого по мероприятиям программы за 2018 год** | **1020,6** | **1020,5** | **100,0** |

5.Принятые расходные обязательства муниципального образования Кызласский сельсовет на программные мероприятия по сохранению и развитию малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» соответствуют  решению Совета депутатов муниципального образования Кызласский сельсовет от 26.12.2017г. №77 «О бюджете муниципального образования Кызласский сельсовет на 2018 год» (в ред. решения от 25.12.2018г. №106).

Расходные обязательства предусмотрены:

1. В Разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе 03 «Благоустройство» по следующим КБК:

-0503 2500171190 240 – 166400 рублей (Республиканская программа «Сохранение и развитие малых,  отдаленных и иных сел Республики Хакасия);

-0503  2500191020 240 – 1681 рублей (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на софинансирование мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия));

2. В Разделе 08 «Культура, кинематография» подразделе 01 «Культура» по следующим КБК:

-0801 2500171190 240 – 843900 рублей (мероприятия по сохранению и развитию малых,  отдаленных и иных сел Республики Хакасия);

-0801 2500191020 240 – 8600 рублей (Муниципальная  программа "Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (2016-2018г.г.)

6.**Муниципальная программа** «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (2016-2018 годы)» утверждена Постановлением Администрации Кызласского сельсовета от  17.03.2016г.  № 25.

Целевые индикаторы (показатели результативности), предусмотренные в паспорте программы, не имеют количественных измерений.

7. **Фактически целевые показатели по оценке эффективности  не рассчитаны.**

В представленной информации о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (2016-2018гг.) показатели результативности  программных мероприятий отсутствуют.

Не дана оценка эффективности Программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кызласский сельсовет, утвержденным Постановлением Главы Кызласского сельсовета от 22.04.2016г. №31.

Анализ эффективности реализации проверяемой программы за 2018 год содержит только сведения по бюджетным назначениям и кассовому расходу, оценка и критерии эффективности муниципальной программы отсутствуют.

8. Цели муниципальной программы не в полном объеме соответствуют направлению программы ( в 2018 году в программе не предусмотрено погашение кредиторской задолженности за ремонт сельского клуба, который проведен в 2017 году).

По результатам проведенного контрольного мероприятия на имя Главы Кызласского сельсовета внесено представление об устранении нарушений в сфере бюджетного законодательства,  **даны следующие рекомендации:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие малых сел муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на 2018 год» (утвердить целевые показатели, а так же их количественные измерители; в мероприятиях обязательно учесть погашение кредиторской задолженности за предыдущие периоды (год) и т.д.).

2.По муниципальной программе дать оценку эффективности ее реализации за 2018 год  по утвержденным целевым показателям в количественном измерении в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Кызласский сельсовет.

3.За допущенные нарушения, выявленные в ходе проверки,  привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (за несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования; за отсутствие оценки эффективности Программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных, за не проведение конкурентных процедур способа определения подрядчика **(**дробление закупок) при заключении муниципальных контрактов **- нарушение статей 8, 24, 93 Федерального закона от 05.04.2016 № 44-ФЗ**).

Администрация Кызласского сельсовета представила письменную информацию о принятых мерах и решениях по устранению выявленных нарушений и о рассмотрении рекомендаций по результатам рассмотрения  представления. Рекомендации исполнены.

1.Внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (2016-2018 годы)»

2.Постановлением Главы Администрации Кызласского сельсовета от  13.05.2019г.  №20 «Об итогах реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия (2016-2018 годы)» за 2018 год утвержден отчет по реализации МП и дана оценка эффективности программы.

3.Преставлена копия распоряжения от 13.05.2019г. №11 о применении меры дисциплинарного взыскания к должностному лицу.

Председатель

Контрольно-ревизионной

комиссии Аскизского района                                                   Л.Ф.Чебодаева