|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 01.04.2019 | с.Аскиз | | | №  184-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Содействие занятости**

**населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной  программы «Содействие занятости населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной  программы «Содействие занятости населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019 году.

3. Разместить отчет по реализации Муниципальной  программы «Содействие занятости населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»за 2018 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                        А.В. Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

от 01.04.2019 № 184-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной**

**программы «Содействие занятости**

**населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»**

**за 2018 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.08.2016г. № 718-п. (далее программа)

Целью программы является  повышение уровня занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда Аскизского района Республики Хакасия.       Основными задачами программы являются:

           - Координация деятельности Администрации Аскизского района Республики Хакасия, органов местного самоуправления поселений, отдела по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» и работодателей по реализации мероприятий республиканских программ по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Хакасия;

          - содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

- содействие трудоустройству безработных и ищущих работу граждан, в том числе на временные рабочие места.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 100 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Отделом по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» и Управлением образования администрации Аскизского района  проводится целенаправленная работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Аскизского района. В первую очередь охвату трудоустройством подлежат дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района.

В 2018 году за государственными услугами в службу занятости обратилось 25 подростков. На временные работы трудоустроены 25 несовершеннолетних, из них состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района - 9 (в 2017г. - 7 и 0 соответственно). Несовершеннолетние граждане трудоустраивались в школы Аскизского района, к индивидуальным предпринимателям по профессиям – подсобный рабочий, фасовщик.

Средний период участия во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составил 0,3 мес.

Средний размер заработной платы на одного ребенка составил  3,7 тыс. рублей.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной**

**программы «Содействие занятости**

**населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»**

**по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины  отклонений фактических  значений   показателей   от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | | | | | |  |
| Муниципальной  программы «Содействие занятости  населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»  по итогам 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| целевой индикатор  1  Уровень регистрируемой безработицы | кол-во | 2,64 | не выше 2,9% | 2,15 |  |  |
| целевой индикатор  2   Коэффициент напряженности на рынке труда | кол-во. | 5,4 | не выше 8,5 единиц | 3,17 |  |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 2,01 |  |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 2,01

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 1

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 2,01

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Показатель высокий, необходимо сделать корректировку показателей оценки эффективности на 2019, 2020 гг.