|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **герб на постановление** |  |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ** **АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН** **УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 28.02.2022 | с. Аскиз | № 114-п |
| **Об итогах реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» за 2021 год** |  |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» за 2021 год, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия за 2021 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главы Администрации |  | Е.Ю.Костяков |

Утвержден постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия

от 28.02.2022 № 114-п

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия за 2021 год.**

Муниципальная программа **«**Сохранение и развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 №877-п.

Цель и задачи программы:

Целью Программы является Сохранение, развитие малых, отдаленных и иных сел Аскизского района Республики Хакасия и создание в них комфортных условий для проживания населения

Для достижения поставленной цели должна быть решена основная задача Программы - повышение качества жизни населения, проживающего в малых сёлах Аскизского района Республики Хакасия, путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований поселений Аскизского района на сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района, которые могут быть направлены на:

1) благоустройство территорий малых, отдаленных и иных сел;

2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры,общеобразовательных учреждений, расположенных на территории малых, отдаленных и иных сел;

3) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро- и водоснабжения, расположенных на территории малых, отдаленных и иных сел, организация нецентрализованного холодного водоснабжения на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоза питьевой воды;

4) создание условий для обеспечения жителей услугами связи и бытовым обслуживанием;

5) осуществление доставки продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел, не имеющих стационарных точек торговли;

В 2021 году проведены мероприятие на 363,6 тыс.рублей по укреплению материальной технической базы образовательных учреждений: Базинской СОШ (приобретение мебели, компьютерной техники), Усть-Камыштинской СОШ (доска интерактивная, принтер), Верх-Аскизской СОШ (ноутбук), Усть-Чульской СОШ (мебель), Кызласской СОШ (холодильник, электрическая плита), Болгановской СОШ (МФО, проектор, ноутбук).

Предложения по дальнейшей реализации программы на 2022 год: продолжить работы по выполнению мероприятий Муниципальной программы при наличии соответствующего софинансирования из бюджета Республики Хакасия.

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель Сохранение, развитие малых, отдаленных и иных сел Аскизского района Республики Хакасия и создание в них комфортных условий для проживания населения |
| Задача 1. Повышение качества жизни населения, проживающего в малых, отдаленных и иных сёлах Аскизского района Республики Хакасия |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | % выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания  |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на сохранение и развитие малых и отдаленных сел |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, расположенных на территории малых сел | 363,6 | 363,6 | 100 |  |
| ИТОГО | 363,6 | 363,6 | 100 |  |
| Показатели |
| Количество малых, отдаленных и иных сел, осуществивших обновление объектов инфраструктуры, укрепление материально-технической базы социальной сферы от общей численности малых, отдаленных и иных сел района, единиц | 6 | 6 | 100 |  |
| количество малых, отдаленных и иных сел, осуществивших доставку продуктовых и непродуктовых товаров жителям), единиц | 0 | 0 |  | Республика Хакасия не объявляла конкурс по доставке продуктов в 2021 году |
| ИТОГО достижение результата | 100 |  |

**ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |
| Муниципальная программа |
| Количество малых, отдаленных и иных сел, осуществивших обновление объектов инфраструктуры  | единиц | 6 | 6 |  |
| количество малых, отдаленных и иных сел, осуществивших доставку продуктовых и непродуктовых товаров жителям) | единиц | 0 | 0 |  |
| и т.д. |  |  |  | 1 |
| Сводная оценка | x | x | x |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора, который образуется из третьего показателя:

3)О=6/6

Коэффициент Финансового обеспечения программы:

Иб = 363,6/363,6= 1,0

Оценка эффективности реализации программы:

Эп= 1/1=1

Эффективность реализации Программы высокая