

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 05.07.2023г. | с.Аскиз | | | № 531-п |

**О внесении изменений**

**в постановление Администрации**

**Аскизского района Республики Хакасия**

**от 27.03.2023 № 254-п «Об итогах**

**реализации Муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий» за 2022 год**

Рассмотрев информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2022 № 1055-п и руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27.03.2023 № 254-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2022 год:

- изложив приложение к новой редакции.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 05.07.2023г. № 531-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий» за 2022 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для граждан, проживающих в сельской местности, постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012г. №781 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе».

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (постановление от 03.11.2020. № 799-п).

|  |
| --- |
| Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района Республики Хакасия.  Цель достигается при выполнении следующих мероприятий: |

- [удовлетворение потребностей сельского населения](consultantplus://offline/ref=10661502C0C234EFC350D2B767EB05FDA7DEFE02695470692EBC74F3524D8F17B4C36C4DD58DD7648097A9I0cCE), в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов;

- [повышение уровня комплексного обустройства](consultantplus://offline/ref=416A1000EFD6ED998175993A527670BBBCC919EC5ABC34274EFA75106255EC0769C9F3C2990E745144C0813EeEE) населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

По задаче № 1 из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 48 256,70 тыс. рублей (при плане 48 596,7 тыс.рублей).

В 2022 году в целях улучшения жилищных условий граждан были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 5 724,51 тыс.рублей (фактическое освоение – 5 466,51 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 42 872,19 тыс.рублей (фактическое освоение – 42 790,19 тыс. рублей), на выполнение следующих мероприятий:

- предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам – 2 866,60 тыс.рублей (фактическое освоение – 2 866,46 тыс. рублей)

-на строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма, в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 45 730,10 тыс.рублей (фактическое освоение – 45 390,20 тыс. рублей).

В 2022 году в целях повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 441 859,31 тыс.рублей (фактическое освоение – 438 894,03 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 5 678,37 тыс.рублей (фактическое освоение – 4 433,35 тыс. рублей), предусмотрены внебюджетные средства в размере 48 336,38 тыс.рублей (фактическое освоение – 44 536,38 тыс. рублей) на выполнение следующих мероприятий:

- идет строительство СОШ на 825 учащихся в с.Аскиз;

- приобретение спортивного оборудования МБОУ «Калининская СОШ» в с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБОУ «Калининская СОШ» (кровля) в с.Аскиз;

- приобретение спортивного оборудования МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» в с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» (отопление, кровля) в с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБДОУ Аскизский детский сад «Тополек», с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБДОУ Аскизский детский сад «Светлячок», с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБДОУ Аскизский детский сад «Родничок», с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБУДО «Аскизский районый центр дополнительного образования», с.Аскиз;

- идет строительство Многофункционального культурно-образовательного центра в с.Аскиз;

- капитальный ремонт здания МБУК «Аскизский районный центр культуры и досуга», с. Аскиз;

-строительство сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  | | |
| 1.1. | Предоставление социальной выплаты молодой семье на строительство жилого дома | 419,35 | 2 447,11 |
| 1.2. | Строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма | 42 198,61 | 3 019,40 |
| 1.3. | Подготовка технических планов | 172,2 | 0 |
|  | ИТОГО | **42 790,16** | **5 466,51** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1** (Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, кв.м.):

О = = 1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2** (Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв.м.):

О = = 1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 3** (Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений):

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 4** (Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях, ед.):

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 5** (Капитальный ремонт учреждений культуры в сельской местности: здание ДК, здание библиотеки):

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 6** (Получение технических условий на подключение к электрическим сетям объектов):

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 7** (Строительство сетей

Канализации (м)):

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 8** (Строительство сетей теплоснабжение (м)):

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 9** (Строительство сетей

Водоснабжение (м)):

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = =0,99

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = = 1,01

Эффективность реализации программы высокая.

Информация о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района | | | | |
| Задача 1 Удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План  (тыс. рублей) | Факт  (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 1 Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, всего | 2 866,60 | 2 866,46 | 100 % |  |
| 2.Строительство жилых домов (квартир), в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 45 730,10 | 45 390.21 | 99% |  |
| ИТОГО | 48 596.70 | 48 256.67 | 99 % |  |
| Показатели | | | | |
| * 1. Показатель   Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, кв.м. | 109,9 | 109,9 | 100% |  |
| 1.2 Показатель Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв.м. | 317,9 | 317,9 | 100% |  |
| ИТОГО |  |  | 100% |  |
| Задача 2 [Повышение уровня комплексного обустройства](consultantplus://offline/ref=416A1000EFD6ED998175993A527670BBBCC919EC5ABC34274EFA75106255EC0769C9F3C2990E745144C0813EeEE) населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | | | | |
| Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 14 173 | 14 173 | 100% |  |
| Показатели | | | | |
| 2.1 Показатель  Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, ед. | 6 | 6 | 100% |  |
| 2.2 Показатель  Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Развитие сети учреждений культуры в сельской местности | 16 436,2 | 16 436,1 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.3 Показатель  Капитальный ремонт (здание ДК, здание библиотеки | 2 | 2 | 100% |  |
| 2.4 Получение технических условий на подключение к электрическим сетям объектов | 1 | 1 |  |  |
| Строительство инженерных сетей | 37 811,16 | 34 816,0 | 92% |  |
| Показатели | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |
| 2.5 Показатель  Строительство сетей  Канализации (м) | 136 | 136 | 100% |  |
| 2.6 Показатель  Строительство сетей теплоснабжение (м) | 652 | 652 | 100% |  |
| 2.7 Показатель  Строительство сетей  Водоснабжение (м) | 190 | 190 | 100% |  |
| Строительство СОШ на 825 учащихся в с.Аскиз | 331 621,1 | 331 120,9 | 99,85% |  |
| Строительство Многофункционального культурно-образовательного центра в с.Аскиз | 94 970,1 | 91 654,23 | 96,51% |  |
| Иные межбюджетные трансферты на подготовку проектно-сметной документации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, госэкспертизы на строительство сетей село Аскиз улица Мира | 862,5 | 862,5 | 100% |  |
| **Итого** | 544 470,76 | 537 319,4 | 98,7% |  |

                    ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

«Устойчивое развитие сельских территорий»

(наименование муниципальной программы годы ее реализации, ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
|  |  | | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа | | | | | |
| Показатель 1.1  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | м2 | 109,9 | 109,9 | 1 |
| Показатель 1.2 Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | | м2 | 317,9 | 317,9 | 1 |
| Показатель 2.1  Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | | ед. | 6 | 6 | 1 |
| Показатель 2.2  Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях | | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 2.3  Капитальный ремонт учреждений культуры | | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 2.4  Получение технических условий на подключение к электрическим сетям объектов | | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2.5  Строительство сетей канализации | | м | 136 | 136 | 1 |
| Показатель 2.6  Строительство тепловой сети | | м | 652 | 652 | 1 |
| Показатель 2.7  Строительство сети водопровода | | м | 190 | 190 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | | x | x | x | 0,99 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | | х | х | х | 1,01 |