**Приложение 5**

к Порядку разработки, утверждения, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования Аскизский район

Республики Хакасия

**Форма**

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа «**Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)**» |
| ИТОГО по Программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |   |
| 853381,3 | 692034,5 | 81,1 |   |
| Цель: - Обеспечение  высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Аскизского района |
| Задача 1: создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Наименование мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы, показателей результативности) |
|   | (тыс. рублей) |   |   |
| 1 мероприятие: Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 146974,4 | 120694,8 | 82,1 |   |
| 2 мероприятие: Обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений | 618621,5 | 509838,2 | 82,4 |   |
| 3 мероприятие: Обеспечения деятельности общеобразовательной школы интернат | 18944,1 | 10341,5 | 54,6 | Отсутствие финансирования |
| 4 мероприятие: Организация питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов и детей попавших в трудную жизненную ситуацию | 7865,0 | 3528,8 | 44,9 | Отсутствие финансирования |
| 5 мероприятие: Прочие мероприятия в сфере образования | 1446,6 | 17,0 | 1,2 | Отсутствие финансирования |
| ИТОГО |   | 0 | 0 |   |
| Показатели |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования  (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 96,4% | 97% | + |   |
| Показатель 1: Охват детей программами дошкольного образования с 3до 7 лет (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 100% | 100% | + |   |
| ИТОГО достижение результата | + |   |
| Задача 2: обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи |
|   | (тыс. рублей) |   |   |
| 1 мероприятие: Обеспечение деятельности  учреждений дополнительного образования подведомственных Управлению образования | 15463,4 | 8744,4 | 56,5 |   |
| ИТОГО | 15463,4 | 8744,4 | 56,5 |   |
| Показатели |
| Показатель 1: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 70% | 82% | + |   |
| ИТОГО достижение результата | + |   |
| Задача 3: формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и общественно-профессионального участия |
|   | (тыс. рублей) |   |   |
| ИТОГО |   |   |   |   |
| Показатели |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 96,4% | 97% | + |   |
| ИТОГО достижение результата | + |   |
| Задача 4: создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
|   | (тыс. рублей) |   |   |
| 1 мероприятие: Приобретение оборудования д/сад п. Аскиз | 500,0 | 500,0 | 100 |   |
| 2 мероприятие: Приобретение малых архитектурных форм д/сад с.Луговое | 50,0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3 мероприятие: Прочие мероприятия | 7,0 | 0 | 0 |   |
| 4 мероприятие: Благоустройство школьного двора, ремонт туалетов (Казановская НОШ, Н-Тейская СОШ, Лестранхозовская СОШ,  Базинская СОШ, Усть-Чульская СОШ) | 3325,0 | 1925,0 | 57,9 | Отсутствие финансирования |
| 5 мероприятие: Строительство, приобретение, реконструкция, капитальный ремонт зданий (Усть-Есинская СОШ) | 3300,0 | 3300,0 | 100 |   |
| 6 мероприятие: Ремонт спортивных залов, обустройство  спортивных площадок общеобразовательных учреждений (Есинская СОШ,Усть-Камыштинская СОШ, В-Аскизская СОШ, Бирикчульская СОШ) | 4729,8 | 4729,8 | 100 |   |
| 7 мероприятие: Прочие мероприятия в сфере образования | 1446,6 | 17,0 | 1,2 | Отсутствие финансирования |
| ИТОГО |   |   |   |   |
| Показатели |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 96,4% | 97% | + |   |
| ИТОГО достижение результата | + |   |

**Приложение 7**

к Порядку разработки,

утверждения, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Аскизский район Республики Хакасия

**Форма**

ОТЧЕТ [<1>](https://www.askiz.org/regulatory/mun/Obrazovanie/?ELEMENT_ID=8096#Par680)

о реализации Муниципальной программы «Развитие образования в Аскизском районе на 2017-2020 годы»\_

(наименование муниципальной программы

(подпрограммы) Аскизского района Республики Хакасия)

за \_4 квартал\_ 20\_17\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальный заказчик)

(тыс. рублей в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов и источников финансирования | План бюджетных ассигнований на год | Профинансировано с начала года | Кассовые расходы с начала года | Фактические расходы с начала года | Наименование выполненных мероприятий за отчетный период | Причина низкого уровня выполнения [<\*>](https://www.askiz.org/regulatory/mun/Obrazovanie/?ELEMENT_ID=8096#Par679) |
| 1. Бюджетные ассигнования - всего | 853381,3 | 692034,5 | 692034,5 | 845415,8 |   |   |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  собственности | 13351,4 | 10471,8 | 10471,8 | 7003,4 |   |   |
| 1.2. Межбюджетные трансферты - всего |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности  поселений - всего |   |   |   |   |   |   |
| <\*> Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий Программы.<1> Заполняется в целом по муниципальной программе и отдельно по каждой подпрограмме.  |

**Приложение 8**

к Порядку разработки,

утверждения, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Аскизский район Республики Хакасия

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия (далее - Порядок) определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия (далее - муниципальная программа), позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели, указанные в паспорте муниципальной программы.

3. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю (далее - показатель) соответствующего балла:

при достижении планового значения показателя либо при его превышении - плюс 1 балл;

при недостижении планового значения показателя - минус 1 балл.

отрицательное значение - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

0 баллов - эффективность находится на уровне предыдущего года;

положительное значение - эффективность повысилась по сравнению предыдущим годом.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы устанавливается по итогам сводной оценки достижения плановых значений по следующим критериям:

если менее 50 процентов показателей имеют положительное значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) считается неэффективной;

если 50 - 90 процентов показателей имеют положительной значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) имеет средний уровень эффективности;

если 90 - 100 процентов показателей имеют положительной значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) считается эффективней.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы и оформляется в виде [отчета](https://www.askiz.org/regulatory/mun/Obrazovanie/?ELEMENT_ID=8096#Par734) по форме согласно приложению к настоящему Порядку (приложение).

6. Данный отчет направляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в Администрацию Аскизского района Республики Хакасия для подготовки сводного отчета об исполнении муниципальных программ с оценкой достижения результатов.

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

(Форма)

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы Аскизского района Республики Хакасия

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

\_Муниципальная программа «Развитие образования в Аскизском районе на 2017-2020 годы»\_

(наименование муниципальной программы Аскизского района

Республики Хакасия, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование | Единица изменения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
| утверждено в муниципальной программе Аскизского районаРеспублики Хакасия | достигнуто |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Аскизском районе на 2017-2020 годы» |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 96,4 | 97 | +1 |
| Показатель 2: Охват детей программами дошкольного образования с 3до 7 лет | % | 100 | 100 | +1 |
| Показатель 3: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет | % | 70 | 82 | +1 |
| Сводная оценка | х | х | х | 100% |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| Показатель 1: Охват детей раннего возраста  дошкольными образовательными организациями от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | +1 |
| Показатель 2: Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Показатель 3: Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся | % | 72 | 76,9 | +1 |
| Показатель 4: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы | % | 68 | 68 | +1 |
| Показатель 5: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 89 | 88 | -1 |
| Показатель 6: Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ | % | 82 | 82 | +1 |
| Показатель 7: Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,9 | 15,2 | +1 |
| Показатель 8: Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 20,2 | 24,4 | +1 |
| Показатель 9: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 13,2 | 12,2 | -1 |
| Показатель 10: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 100 | 113,2 | +1 |
| Показатель 11: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия | % | 100 | 111,1 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 81,8% |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей" |
| Показатель 1: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет | % | 70 | 70 | +1 |
| Показатель 2: Доля педагогических работников программ дополнительного образования, по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 7,9 | 7,9 | +1  |
| Показатель 3: Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 44 | 44 | +1 |
| Показатель 4: Количество детей, оздоровленных в                                                                           организациях отдыха и оздоровления детей на условиях софинансирования   республиканского и местного бюджетов | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | +1 |
| Показатель 5: Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за счет средств бюджета | чел. | 20 | 0 | -1 |
| Показатель 6: Охват  детей – инвалидов культурно-массовыми мероприятиями | % | 50 | 50 | +1 |
| Показатель 7: Охват  несовершеннолетних, совершивших  преступления, мероприятиями, направленными на профилактику асоциального поведения | % | 100 | 100 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 85,7% |
| Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере образования» |
| Показатель 1: Обеспечение деятельности Управления образования администрации Аскизского района к 2020 году | % | 100 | 100 | +1 |
| Показатель 2: Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи, находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов к 2020 году | % | 93,8 | 98 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 100% |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | х | х | х | 100% |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % |   | Выполнение программы имеет средний уровень эффективности | 89,1% |

Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_