**Информация (отчет)**

**по результатам мониторинга хода реализации Национальных (региональных) проектов Республики Хакасия на территории Аскизского района по состоянию на 01.10.2021г.**

 26.11.2021г.

На основании Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия», утвержденным решением Совета депутатов Аскизского района от 27.12.2012 г. №93-рс, плана работы Контрольно- ревизионной комиссии на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно - ревизионной комиссии Аскизского района от 30.12.2020 г. №22, проведен мониторинг хода реализации национальных (региональных) проектов на территории муниципального образования Аскизский район по состоянию на 01.10.2021г., **объекты мониторинга:** муниципальное образование Аскизский район, муниципальные образования поселений Аскизского сельсовета, Аскизского и Вершина-Тейского поссоветов.

1. **Основание для проведения мероприятия:** п.3.16. плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КРК Аскизского района, утвержденным приказом председателя КРК от 30.12.2020 года №22 на 2021 год.

2. **Цель мероприятия:** Мониторинг хода реализации национальных (региональных) проектов Республики Хакасия по состоянию на 01.10.2021г. на территории Аскизского района.

 3. **Наблюдаемый период деятельности:** 9 месяцев 2021 года.

4.Результаты мониторинга.

По состоянию на 01.10.2021 г. на территории Аскизского района проведены мероприятия по реализации региональных проектов Республики Хакасия:

-Современная школа;

-Успех каждого ребенка;

- Культурная среда;

- Творческие люди;

-Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия, входящие в **Национальные проекты:**

1.Образование;

2.Жилье и городская среда;

3.Культура.

 Кроме того, муниципальными образованиями поселений Аскизского района заключены Соглашения с соответствующими Министерствами о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий региональных проектов:

 -Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах»;

-Чистая вода.

**1.Национальный проект «Образование».**

В рамках Национального проекта «Образование» муниципальное образование Аскизский район приняло участие в реализации мероприятий 2-х региональных проектов Республики Хакасия:

1.Современная школа;

2.Успех каждого ребенка (см. таблицу ниже).

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование регионального проекта** | **Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год** | **Исполнено за 9 мес.2021 год** | **Общий % исполнения** |
| **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** | **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Управление администрации Аскизского района** |
| 1.Современная школа | 9136,3 | 6212,2 | 2832,8 | 91,4 | 3037,4 | 2972,8 | 30,0 | 34,6 | 33,2 |
| 2.Успех каждого ребенка | 7384,2 | 7237,2 | 73,1 | 73,9 | 7384,2 | 7237,2 | 73,1 | 73,9 | 100,0 |
| **Управление по градостроительной и жилищной политике** **администрации Аскизского района** |
| 1.Современная школа | 130608,0 | 118853,3 |  | 11754,7 | 21313,0 | 19394,8 | 0,0 | 1918,2 | 16,3 |
| **Итого по нац. проекту** **«Образование»** | **147128,5** | **132302,7** | **2905,9** | **11920,0** | **31734,6** | **29604,8** | **103,1** | **2026,7** | **21,6** |

Региональный проект **«Современная школа»**

В 2021 году в целях реализации региональных проектов Республики Хакасия **«Современная школа», «Успех каждого ребенка»** между Администрацией Аскизского района и Министерством образования и науки Республики Хакасия заключены соглашения:

1.Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» от 10 июня 2021 г. № 95608000-1-2021-010 на сумму 6338,4 тыс. рублей;

2.Cоглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией муниципального образования Аскизский район о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию мероприятий по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на 2021 год от 09.07.2021г. №71 на сумму 2798,0 тыс. рублей тыс. рублей;

3. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» «20» января 2021 г. № 95608000-1-2021-00 на сумму 7384,2 тыс. рублей;

4.**Дополнительное соглашение** к Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия от 20 января 2020 г. № 95608000-1-2020-003, от 22.01.2021г.№95608000-1-2020-003/1 на сумму 130608,0 тыс. рублей.

Соглашения заключены на общую сумму 147128,5 тыс. рублей, из них:

-на реализацию регионального проекта «Современная школа» - 139744,3 тыс. рублей (исполнители: Управление образования, Управление по градостроительной и жилищной политике);

-на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» -7384,2 тыс. рублей (исполнитель: Управление образования).

В целом, по региональному проекту «Современная школа» бюджетные назначения освоены в среднем на 17,4%, **в том числе:**

-средства федерального бюджета - на 17,9%;

-средства республиканского бюджета - на 0,7%

-средства местного (районного) бюджета - на 16,5%.

**Основные мероприятия:**

1.МБОУ Базинская СОШ:

-капитальный ремонт кабинетов химии, информатики; приобретены учебное оборудование, мебель, цифровые лаборатории, ноутбуки, МФУ (многофукцио

нальные устройства).

2.МБОУ Верх-Аскизская СОШ:

- ремонт кабинетов химии, информатики; приобретены мебель, цифровая лаборатория, наборы по робототехнике, МФУ.

3.МБОУ Усть-Есинская СОШ:

- ремонт кабинета химии; приобретены комплект посуды, образовательный конструктор, мебель, цифровая лаборатория, ноутбуки, МФУ.

4.МБОУ Нижне-Тейская СОШ:

-капитальный ремонт кабинетов; приобретены комплекты оборудования по химии, физике, биологии, комплект химических реактивов, демонстрационного оборудования, рулонные шторы, набор по механике, мехатронике и робототехнике, образовательный конструктор, мебель, цифровые лаборатории, ноутбуки, МФУ.

5.Мероприятия по содействию созданию в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Строительство объекта капитального строительства «Строительство школы на 250 мест в с. Бирикчуль»).

по региональному проекту **«Успех каждого ребенка»**

Бюджетные средства освоены на 100,0%. Средства в сумме 7384,2 тыс. рублей направлены на мероприятия по капитальному ремонту спортивных залов следующих школ:

1. МБОУ Усть-Чульская СОШ;

2. МБОУ Лесоперевалочная СОШ №2;

3. МБОШИ «Аскизский лицей-интернат».

**2.Национальный проект «Культура».**

В целях реализации региональных проектов Республики Хакасия «Культурная среда» и «Творческие люди» на 2021 год, между Администрацией Аскизского района и Министерством культуры Республики Хакасия заключены Соглашения:

1.Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26.01.2021г. №95608000-1-2021-003 на сумму 5954,4 тыс. рублей (региональный проект **«Культурная среда»).**

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование регионального проекта** | **Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год** | **Исполнено за 9 мес.2021 год** | **Общий % исполнения** |
| **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** | **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|

|  |
| --- |
| **Управление культуры администрации Аскизского района** |
| 1.Культурная среда | 5954,4 | 5364,4 | 530,5 | 59,5 | 5954,4 | 5364,4 | 530,5 | 59,5 | 100,0 |
| 2.Творческие люди | 204,1 | 200,0 | 2,0 | 2,1 | 204,1 | 200,0 | 2,0 | 2,1 | 100,0 |
| **Итого по нац. проекту «Культура** | **6158,5** | **5564,4** | **532,5** | **61,6** | **6158,5** | **5564,4** | **532,5** | **61,6** | **100,0** |

 |

В целом, бюджетные назначения по мероприятиям в 2021 году исполнены на 100,0%, в том числе: по региональным проектам «Культурная среда»-100,0%, «Творческие люди»-100,0%.

**Основные мероприятия** по реализации регионального проекта **«Культурная среда»:**

-приобретение автотранспортного средства (автоклуб)

-приобретение музыкального оборудования (разное);

-работы по ремонту здания РЦКД, замена оконных и дверных блоков (РЦКД).

**Основные мероприятия** по реализации регионального проекта **«Творческие люди»:**

**-** приобретение компьютерной техники;

 приобретение животных, инвентаря для животных.

|  |
| --- |
|  |

**3.Национальный проект «Жилье и городская среда».**

**3.1. ГП РХ «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия (2018-2022 годы)».**

В реализации государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия (2018-2022 годы), утвержденной Постановлением Правительства РХ от 29.09.2017г. №514, приняли участие 3 (три) муниципальных образования поселений Аскизского района в соответствии с Соглашениями, заключенными с Минстроем Республики Хакасия:

1.Аскизский сельсовет;

2.Аскизский поссовет;

3.В-Тейский поссовет (см. таблицу ниже).

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год** | **Исполнено за 9 мес. 2021г** | **Общий % исп.** |
| **Всего, в т.ч.** | **Фонд содействия** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** | **Всего, в т.ч.** | **Фонд содействия** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** |
| А | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1.Муниципальное образование **Аскизский****сельсовет** | 3766,0 | 3691,0 | 37,3 | 37,7 | 2857,3 | 2800,5 | 28,3 | 28,5 | 75,9 |
| 2.Муниципальное образование **Аскизский поссовет** | 4233,2 | 4149,0 | 41,9 | 42,3 | 1639,0 | 1606,4 | 16,2 | 16,4 | 38,7 |
| 3.Муниципальное образование **В-Тейский поссовет**  | 1262,9 | 1237,7 | 12,6 | 12,6 | 1262,9 | 1237,7 | 12,6 | 12,6 | 100,0 |
| **Итого по нац. проекту «Жилье и городская среда»** | **9262,1** | **9077,7** | **91,8** | **92,6** | **5759,2** | **5644,6** | **57,1** | **57,5** | **62,2** |

3.1.1.Муниципальное образование **Аскизский сельсовет**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского сельсовета «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский сельсовет на реализацию программ формирования современной городской среды» от 16.01.2021г. №95608405-1-2021-002, общий объем бюджетных средств в местном бюджете муниципального образования Аскизский сельсовет предусмотрен в сумме 3766,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по программным мероприятиям за 9 месяцев 2021 года исполнены на 75,9%.

Денежные средства израсходованы на благоустройство 3-х наиболее посещаемых общественных территорий:

1.Благоустройство общественной территории по адресу: с. Аскиз (тротуарная дорожка) по ул. Таштыпская, от ул. Молодежная до АЗС «Роснефть» по левой стороне в соответствии с государственной программой Республики Хакасия;

2.Благоустройство общественной территории по адресу: с. Аскиз, ул. Таштыпская, д.49А (спортивная площадка);

3.Благоустройство общественной территории по адресу: аал Апчинаев, ул. Школьная, д.28А (устройство футбольного поля для мини-футбола:

 спортивная площадка).

3.1.2.Муниципальное образование **Аскизский поссовет**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского сельсовета «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский поссовет на реализацию программ формирования современной городской среды» от 16.01.2021г. №95608151-1-2021-001, общий объем бюджетных средств в местном бюджете муниципального образования Аскизский сельсовет предусмотрен в сумме 4233,2 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по программным мероприятиям за 9 месяцев 2021 г. исполнены на 38,7%. Счет по учету средств местного бюджета был заблокирован с 06.06.2021г. по 07.10.2021г., что явилось основной причиной низкого уровня исполнения бюджетных средств, предусмотренных Соглашением.

Денежные средства израсходованы на мероприятия:

1.Благоустройство дворовой территории по адресу: пос. Аскиз, ул. Октябрьская, д.18 и ул. Молодежная, д.3

2.Благоустройство наиболее посещаемой общественной территории по адресу: пос. Аскиз (мкрн. «Заречье», «Заготзерно» по ул. Октябрьская, 18Д) в соответствии с государственной программой Республики Хакасия.

3.1.3.Региональная адресная программа **«Переселение граждан**

**из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах».**

 В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского поссовета, «О долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» от 17.02.2020 г. №26 и дополнительным соглашением №3 от 10.02.2021г. к вышеуказанному Соглашению №26 от 17.02.2021г. объем бюджетных средств в местном бюджете на 2021 год предусмотрен в сумме **41909,3 тыс. рублей**, в том числе:

-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 39607,0 тыс. рублей:

-средства республиканского бюджета Республики Хакасия-2074,5 тыс. рублей;

-средства бюджета муниципального образования Аскизский поссовет- 227,8 тыс. рублей (см. таблицу ниже).

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование регионального проекта** | **Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год** | **Исполнено за 9 мес.2021 год** | **Общий % исполнения** |
| **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** | **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|

|  |
| --- |
| **Муниципальное образование Аскизский поссовет**  |
| Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РХ в 2019-2023г.» | 41909,3 | 39607,0 | 2074,5 | 227,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по проекту** | **41909,3** | **39607,0** | **2074,5** | **227,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

 |

На приобретение в муниципальную собственность жилых помещений на вторичном рынке для обеспечения жильем граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда (общей площадью не менее 51,39 кв. м. и не менее 46,5 кв. м.) заключены два муниципальных контракта соответственно от 28.09.2021 г. и от 29.09.2021г., причина не освоения по состоянию на 01.10.2021г.- основная часть торгов по приобретению жилых помещений проводится в 4-м кв.2021г.

3.1.4.Муниципальное образование **Вершино-Тейский поссовет**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Вершино-Тейского поссовета, «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Вершино-Тейский поссовет на реализацию программ формирования современной городской среды» от 15.01.2021г. №95608169-1-2021-001, общий объем бюджетных средств в местном бюджете муниципального образования Вершино-Тейский поссовет предусмотрен в сумме 1262,9 тыс. рублей.

Денежные средства использованы в соответствии с государственной программой Республики Хакасия от 14.09.2021г. №436 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной Постановлением Правительства республики Хакасия от 29.09.2017г. №514.

Бюджетные назначения по программным мероприятиям за 9 месяцев 2021 г. освоены на 100,0%.

Денежные средства израсходованы на мероприятия по благоустройству 2-х наиболее посещаемых общественных территорий по адресам:

1. п. Вершина -Теи, ул. Советская, д.7;

2. п. Вершина -Теи, ул. Советская, д. 9.

4.Региональный проект **«Чистая вода»**

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского сельсовета «О предоставлении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятий регионального проекта Республики Хакасия **«Чистая вода»** в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» от14.04.2021г.№49, объем бюджетных средств в местном бюджете на 2021 год предусмотрен в сумме 2918,2 тыс. рублей.

Заключен 1 (один) муниципальный контракт на проектно-сметную документацию по объекту «Станция водоподготовки и обеззараживания на водозаборе по адресу: Республика Хакасия, с.Аскиз, ул.Красноармейская, 42» от 24.09.2021г. № 29-21.

Данный муниципальный контракт готовится к расторжению в связи с несоответствием ПСД установленным требованиям.

**Информация об исполнении бюджетных средств по реализации регионального проекта Республики Хакасия «Чистая вода» за 9 мес.2021г**.

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование регионального проекта** | **Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год** | **Исполнено за 9 мес.2021 год** | **Общий % исполнения** |
| **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** | **Всего, в т.ч.** | **Фед. бюджет** | **Респ. бюджет** | **Местн. бюджет** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|

|  |
| --- |
| **Муниципальное образование Аскизский сельсовет** |
| Региональный проект «Чистая вода» | 2918,2 | 0,0 | 2889,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по проекту** | **2918,2** | **0,0** | **2889,0** | **29,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

 |

По состоянию на 01.10.2021 г. бюджетные средства не исполнены.

Таким образом, по состоянию на 01.10.2021 года на территории Аскизского района приняли участие в реализации региональных проектов Республики Хакасия Управления администрации Аскизского района и муниципальные образования поселений Аскизского района:

1.Региональный проект **«Современная школа»** (Управление образования, Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района);

2.Региональный проект **«Успех каждого ребенка»** (Управление образования администрации Аскизского района);

3.Региональный проект **«Культурная среда»** (Управление культуры администрации Аскизского района);

4.Региональный проект **«Творческие люди»** (Управление культуры администрации Аскизского района);

5.Региональный проект **«Формирование комфортной городской среды»** (Аскизский сельсовет, Аскизский поссовет, Вершина-Тейский поссовет);

6. Региональный проект «Чистая вода» (Аскизский сельсовет);

7. Региональная адресная программа **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах»** (Аскизский поссовет).

За 9 месяцев 2021 года низкое освоение средств отмечается по региональному проекту «Современная школа» -17,4% (Управление образования администрации Аскизского района).

По региональному проекту «Чистая вода» (Аскизский сельсовет) освоения нет, заключенный муниципальный контракт на проектно-сметную документацию по объекту «Станция водоподготовки и обеззараживания на водозаборе по адресу: Республика Хакасия, с.Аскиз, ул.Красноармейская, 42» от 24.09.2021г. № 29-21 готовится к расторжению в связи с несоответствием ПСД установленным требованиям.

По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Хакасия в 2019-2023 гг. (Аскизский поссовет) освоения нет. Основная причина не освоения по состоянию на 01.10.2021г.- основная часть торгов по приобретению жилых помещений проводится в 4-м кв.2021г.

Информация об освоении бюджетных средств по реализации мероприятий региональных проектов Республики Хакасия на 01.10.2021г. представлена (см. таблицу ниже).

**Информация об освоении бюджетных средств**

**в реализации мероприятий региональных проектов**

**Республики Хакасия на 01.10.2021г.**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование регионального проекта Республики Хакасия** | **Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год** | **Фактически исполнено за 9 мес. 2021 года** | **% исполнения** |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1.Современная школа | 139744,3 | 24350,4 | 17,4 |
| 2.Успех каждого ребенка | 7384,2 | 7384,2 | 100,0 |
| 3.Культурная среда | 5954,4 | 5954,4 | 100,0 |
| 4. Творческие люди | 204,1 | 204,1 | 100,0 |
| 5.Формирование комфортной городской среды | 9262,1 | 5759,2 | 62,2 |
| 6.Чистая вода | 2918,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Хакасия в 2019-2023 гг. | 41909,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 207376,6 | 43652,3 | 21,0 |

Председатель

Контрольно-ревизионной

Комиссии Аскизского района,

Л.Ф.Чебодаева