|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 29.03.2022 | с.Аскиз | | | № 221-п |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об итогах реализации Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за 2021 году** |  |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2021 году, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый отчет Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за 2021 год.

2.Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение к постановлению

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 29.03.2022 № 221-п

**ОТЧЕТ**

**по реализации Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и**

**правонарушений несовершеннолетних» за 2021 год**

Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №862-п утверждена Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее- Программы), 23.12.2020 года постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия №936-п внесены изменения в данную Программу.

Целью Программы является повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Аскизского района.

Во исполнение указанных целей Программой определены следующие задачи:

-создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы;

-предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

-осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;

-реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних;

-повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних;

-оказание помощи несовершеннолетним и их семьям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от преступных посягательств.

За 12 месяцев 2021 года на территории района было зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, то есть с 16 преступлений совершенных в 2020 году до 9 преступлений в 2021 году. Удельный вес от общего числа зарегистрированных в районе преступлений, несовершеннолетними совершено, составил 1,6%, при этом республиканский показатель составил 2,6%. Также снизилось число подростков, совершивших преступления, на 29,5 % (с 17 до 12 подростков). Если в 2020 году было подростками совершено 11 краж, то в 2021 году совершено 7 краж, снижение составило 36,4 %. В 2021 году не зарегистрированы преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что составило 100% снижение. Не допущено совершения подростками преступлений террористической, экстремистской направленности, а также совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также склонения их к суицидальным действиям.

Так в 2021 году основные мероприятия, предусмотренные для реализации Программой, фактически были реализованы, кроме мероприятий, запланированных в летний период 2021 года. Это было связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением на территории Республики Хакасия мер повышенной готовности на основании постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 №120 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на основании Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19». Эти обстоятельства повлияли на общую социально-экономическую ситуацию, как в целом по региону, но также и коснулось отдельных семей, в особенности семей, где воспитываются несовершеннолетние, поставленные на профилактический учет в Комиссии, и семей, находящихся в социально-опасном положении. Поэтому Комиссией было предложено внести изменения в Программу, и средства предусмотренные на проведение многодневных походов в летний период 2021 года были исключены из Программы. Сама реализация Программы по пунктам выглядит следующим образом:

**По пункту 1.** Создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в Аскизском районе проделана следующая работа:

-более 80% несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, и детей, из семей в социально опасном положении, были вовлечены во внеурочное время к занятиям в кружках,

спортивных секциях, кроме этого в летнее каникулярное время во всех населенных пунктах была организована работа спортивных площадок и стадионов для тренировок и занятий спортом на открытом воздухе;

-за несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, были назначены шефы-наставники из числа тренеров, спортивных инструкторов, представителей системы профилактики;

-ежемесячно субъектами системы проводились рейды по выявлению беспризорных детей, пресечения правонарушений несовершеннолетними, вовлечению их в совершение преступлений и иных противоправных деяний, а также проверке несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

**По пункту 2.** Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, проделана следующая работа:

**-**систематически в образовательных учреждениях проводились Единые дни профилактики;

**-**в Аскизской школе-интернат проведен семинар, направленный на профилактику правонарушений среди учащихся;

- в порядке статьи 29.13 КоАП РФ органам или хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, было направлено 27 представлений по устранению причин и условий, способствующих этому совершению правонарушений.

**По пункту 3.** Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия проделана следующая работа:

-Комиссией ежеквартально составлялись и направлялись субъектам системы профилактики района планы проведения межведомственных рейдов;

-ежемесячно в целях выявления раннего семейного неблагополучия субъектами системы профилактики дважды в месяц проводились совместные рейды с субъектами системы профилактики района;

-в случае выявления и постановки семей на профилактический учет, Комиссией составлялась программа реабилитации и адаптации таких семей;

-совместно с уполномоченным по правам ребенка в Республике Хакасия проведен семинар в ДК с.Бельтирское, куда были приглашены подростки и семьи, состоящие на профилактических учетах.

**По пункту 4.** Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних проделана следующая работа:

-на базе ПУ-18 проведен семинар, направленный на развитие правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних, профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних,

-в РЦКД совместно с военным комиссариатом, противопожарной службой, отделом внутренних дел провели с трудными подростками семинар, направленный на патриотическое воспитание,

-на территории района развиваются и действуют детские общественные объединения юных помощников полиции и ГИБДД, юных пожарных, волонтерское движение;

-проводились посредством ресурса через Интернет онлайн занятия, направленные на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания

**По пункту 5.** Повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних проделана следующая работа:

-Комиссией с привлечением специалистов УО, МВД, ЦЗН, УСПН, отдела по делам молодежи, МФЦ на базе ПУ-18 проведен День открытых дверей и семинар по профессиональной ориентации;

-постоянно в рамках программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, ведется работа по повышению профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних;

-в осенний каникулярных период было временно трудоустроено 9 подростков.

**По пункту 6.** Оказание помощи несовершеннолетним и их семьям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от преступных посягательств, следующая работа:

-Комиссией оказана материальная помощь 10 семьям, в которых проживают несовершеннолетние дети, а также семьям, состоящим на профилактических учетах, на сумму 68000 рублей;

-оказана помощь в виде выдачи средств гигиены, бытовой химии, а также средств индивидуальной защиты;

-указанной категории лиц оказывалась помощь в виде выдачи канцелярских товаров, носильных вещей к учебному году, а также вкусных подарков к Новому году

Информация о реализации

Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План 2021 | | Факт 2021 | Процент исполнения |  |
| Цель: Обеспечение реализации государственной политики в области обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| Задачи:  -создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы;  -предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  -осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;  -реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних;  -повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних;  -оказание помощи несовершеннолетним и их семьям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от преступных посягательств | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | | План (тыс.рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения, оценка результатов (+или-) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| мероприятие 1: Оказание материальной помощи несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, и их семьям, нуждающимся в экстренной социальной помощи | | 70,0 | 68,0 | 97,1 |  |
| Итого | | **70,0** | **68,0** | **97,1** |  |
| целевой индикатор 1-уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, совершивших правонарушения повторно | | 3,0 | 5,0 | + |  |
| целевой индикатор 2- уменьшение доли несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, не охваченных организованной досуговой занятостью | | 3,0 | 2,0 | - |  |
| целевой индикатор 3-  увеличение доли охваченных организованными формами летней  занятости несовершеннолетних из числа состоящих на всех видах профилактического учета | | 3,0 | 3,0 | + |  |
| целевой индикатор 4 - увеличение количества лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь, - на 3 человека (базовый показатель 2020 года- 6 человек) | | 7 | 10 | + |  |

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в балах |
| утверждено в муниципальной программе | достигнуто |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Аскизском районе» | | | | |
| целевой индикатор 1: уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, совершивших правонарушения повторно | % | 3,0 | 5,0 | 1,66 |
| целевой индикатор 2: уменьшение доли несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, не охваченных организованной досуговой занятостью | % | 3,0 | 2,0 | 0,66 |
| целевой индикатор 3:  увеличение доли охваченных организованными формами летней  занятости несовершеннолетних из числа состоящих на всех видах профилактического учета | % | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| целевой индикатор 4:  увеличение количества лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь, - на 3 человека (базовый показатель 2020 года- 6 человек) | чел. | 7 | 10 | 1,42 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 1,1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | х | х | х | 1,2 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 1,1, что означает высокий уровень эффективности.

Методика проведения оценки эффективности реализации программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

1. Оценка достижения планового значения:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| О1= 3,0/5,0=1,66 |
| О2= 3,0/2.0=0,66 |
| О3 = 3,0/2,0=1,0 |
| О4= 10/7=1,42 |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Уо= (1,66+0,66+1,0+1,42)/4=1,18 |

Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2021 год | |
| Иб= 68,0/70,0=0,97 | |
|  |  |

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |
| --- |
| 2021 год |
| Эп= 1,18/0,97=**1,21** |