**Информация (отчет)**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район, выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Аскизского района от 30.12.2016 года №1327-п** **на объекте «Администрация муниципального образования Аскизский район».**

с. Аскиз                                                                                                                  05.03.2019 г.

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия:** п.2.1 плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района, утвержденного председателем КРК от 29.12.2018 года №35 и приказа от 23 января 2019 года №1.

2. **Предмет контрольного мероприятия:** бюджетные средства; отчетные, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на подготовку  муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы».

3. **Проверяемый период деятельности:**  2018 год.

4. **Вопросы контрольного мероприятия**:

4.1. Краткая характеристика Программы;

4.2. Исполнение мероприятий целевой Программы;

4.3. Оценка эффективности выполнения Программы;

5. Срок проверки: с 05.02.2019 г. по 12.03.2019 г.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия

 Объект проверки – муниципальное образование Аскизский район, ИНН 1905008061, КПП 190501001, ОГРН 1031900757767, лицевой счет открыт в отделении по Аскизскому району Управления Федерального казначейства по РХ №03803008160.

Юридический адрес проверяемого объекта: 655700, Республика Хакасия,

с. Аскиз, ул. Суворова, 2.

Распорядителями средств бюджета муниципального образования в проверяемом периоде являлись:

-Челтыгмашев А.В. Глава Аскизского района,

-Асочакова А.А. главный бухгалтер.

**В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.**

1.В целях координации усилий органов местного самоуправления и всех заинтересованных организаций, учреждений в развитии туристической деятельности в Аскизском районе, Постановлением Администрации  от 30.12.2016 года №1327-п утверждена  Муниципальная программа «Развитие туризма в Аскизском районе Республики Хакасия на 2017-2020 годы».

Ответственным  исполнителем Программы  является Администрация Аскизского района Республики Хакасия.

Соисполнители- Субъекты туристской индустрии Аскизского района, Управление культуры администрации Аскизского района, Управление социальной поддержки населения Аскизского района (по согласованию), Государственный комитет по туризму Республики Хакасия (по согласованию).

Целью муниципальной программы  явилось  создание сферы сервиса и развитие туризма, как  одного из направлений развития экономики и повышения конкурентоспособности в Аскизском районе

Предусмотрены следующие задачи:

-продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма;

-совершенствование инфраструктуры туризма;

-повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала;

-развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе.

Предусмотрены следующие ожидаемые конечные результаты реализации:

-увеличение количества российских туристов и экскурсантов, принимаемых муниципальным образованием Аскизский район, по сравнению с 2016 годом;

-увеличение количества иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых муниципальным образованием Аскизский район на 100 чел., по сравнению с 2016 годом;

-получение дополнительных доходов в бюджет от объектов инфраструктуры сервиса, гостеприимства и туризма до 150 тыс. рублей;

-создание дополнительных рабочих мест до 5 мест.

В течение 2018 года  четыре раза  постановлениями Администрации  от  26.01.2018 г. №48-п, 14.05.2018 г. №397-п ,10.09.2018 г.  №779-п   и   от  26.12.2018г. №1126-п внесены изменения в муниципальную программу   в части перечня  программных мероприятий  за 2018 год.

Постановлением Администрации от 06.06.2018 г. №487-п утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» в новой редакции, ранее программа  была утверждена постановлением от 30.12.2016 года №13237-п, однако  последующие внесения в эту программу  от 10.09.2018 г.  №779-п   и   от  26.12.2018 г. №1126-п отмечены утверждением  старой датой, а не новой датой редакции. КРК Аскизского района предлагает эти недочеты устранить.

За 2018 год  программные мероприятия уменьшены  на 60,0 тыс. рублей, в том числе:

**уменьшены:**

**-**Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей на 10,0 тыс. рублей;

-Печать и издание рекламных материалов (буклетов, плакатов, календарей, афиш и сувениров) на 5,0 тыс. рублей;

-Проведение конкурса профессионального мастерства, приуроченное  празднованию Всемирного Дня туризма на 25,0 тыс. рублей;

-Предоставление субсидий объектам туриндустрии Аскизского района на строительство, реконструкцию и обустройство объектов муниципальной собственности на 15,0 тыс. рублей;

-Проведение ежегодного конкурса-грантов на разработку новых или обновление действующих туристских маршрутов на территории Аскизского района на  30,0 тыс. рублей;

-Стимулирование развития образовательного туризма на базе ресурсных центров школьных музеев и музейных комплексов (районный смотр-конкурс школьных музеев) на 8,0 тыс. рублей;

-Содействие развитию туризма в сельских и поселковых  советах (туриады, Паук-2- туристическое многоборье) на 15,0 тыс. рублей;

-Развитие туристко-гастрономического бренда Аскизский район на 12,0 тыс. рублей;

-Организация мероприятий социального туризма (малообеспеченные семьи, трудные подростки) на 10,0 тыс. рублей.

**увеличены:**

-Развитие туристического бренда «Аскиз-сердце Хакасии»  на 25,0 тыс. рублей;

-Разработка дизайна и печать рекламных материалов (баннеров, буклетов, плакатов, календарей, афиш и сувениров) на сумму 20,0 тыс. рублей;

-Проведение экологических  десантов на объекты памятников природы, на  туристские объекты и на объекты историко-культурного наследия на сумму 5,0 тыс. рублей;

-Содействие развитию  образовательного туризма на сумму 20,0 тыс. рублей.

Представленными данными  МКУ «Финансовое управление администрации Аскизского района» по исполнению бюджета за период 01.01.2018 года по 31.12.2018 года муниципальная программа «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2018 год  при плане 75,0 тыс. рублей, исполнена на 70,0 тыс. рублей, или 93,3 %, в том числе:

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд по целевой статье 1800121180 при плане  50,0 тыс. рублей исполнена  в сумме 45,0 тыс. рублей, или 90,0 %.

-Уплата платежей целевой статье 1800121180 при плане  25,0 тыс. рублей исполнена  в сумме 25,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

В ходе проверки итогового протокола смотра-конкурса музеев общеобразовательных школ Аскизского района на начало 2017-2018 учебного года установлено:

-Аскизский лицей «Память»  общая сумма 145 баллов;

-Калининская СОШ  общая сумма 145 баллов;

-Лесоперевалочная СОШ №1 общая сумма 144 балла;

-СОШ п. Аскиз общая сумма 143 балла;

-Н-Тейская СОШ общая сумма 139 баллов.

Таким образом, у СОШ п. Аскиз общая сумма 143 балла  у Н-Тейской СОШ общая сумма 139 баллов, что на 4 балла  выше, чем у Н-Тейской СОШ, хотя Н-Тейская СОШ заняла 3 место, а СОШ п. Аскиз у которой на 4 балла выше только  стала победителем номинации, в соответствии с приказом от 28.09.2018 года №165 МКУ «Управление образования Администрации Аскизского района». Вышеназванным положением о проведении муниципального смотра-конкурса такой результат подведения итогов не  предусмотрен и не утвержден.

 В соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программ, приложение к Порядку разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ, утвержденное Постановлением Администрации Аскизского района от 20.08.2018 года №722-п произведена  оценка эффективности Программы.

Эффективность реализации программы признана низкой при значении Эп 1,66.

В течение года можно было произвести корректировку программы .

В целях оценки динамики эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному должно производится сопоставление оценки эффективности реализации программы за отчетный год и год, предшествующий отчетному.

На основании выше сформулированных выводов, Контрольно-ревизионной комиссией внесены следующие **предложения:**

1.Постановлением Администрации от 06.06.2018 г. №487-п утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» в новой редакции, ранее программа  была утверждена постановлением от 30.12.2016 года №13237-п, однако  последующие внесения в эту программу  от 10.09.2018 г.  №779-п   и   от  26.12.2018 г. №1126-п отмечены утверждением  старой датой, а не новой датой редакции. КРК Аскизского района предлагает эти недочеты устранить.

2.Постановление  о проведении смотров  конкурсов утверждать до начала проведения конкурса.

Положением о проведении муниципальных смотров-конкурсов результаты подведения итогов конкретизировать в соответствии с  общими баллами.

3.Не нарушать смету расходов на проведение итогов районных смотров-конкурсов.

4.В целях оценки динамики эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному произвести  сопоставление оценки эффективности реализации программы за отчетный год и год, предшествующий отчетному.

Необходимо провести анализ причин отклонения от плановых значений показателей.

5. Принять меры ответственности к лицам, допустившим нарушения.

 6.Выявленные в ходе проверки нарушения устранить. Информацию об устранении нарушений и недостатков отмеченных в акте проверки и принятых мерах представить письменно в Контрольно - ревизионную комиссию в течение месяца со дня получения  акта проверки.

Администрация Аскизского района представила письменную  информацию от 14.03.2019г. № 31 -АЧ с пояснениями.

1.В Постановление Администрации Аскизского района от 06.06.2018 г. №487-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Аскизского района от 30.12.2016 №1327-п. в новой редакции внесены изменения в соответствии с которыми уточнены наименование и постановляющая часть муниципального правового акта.

2. Предложения об утверждении Постановлений  о проведении смотров  конкурсов до начала проведения конкурса, результаты подведения итогов конкретизировать в соответствии с  общими баллами в соответствии с Положением о проведении муниципальных смотров-конкурсов и не нарушать смету расходов на проведение итогов районных смотров-конкурсов будут учтены в дальнейшей работе.

3.С ответственными лицами, допустившими нарушения и недочеты, проведена разъяснительная работа для недопущения их в дальнейшей работе.

Председатель

Контрольно-ревизионной

комиссии Аскизского района,     Л.Ф.Чебодаева