|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 25.03.2020 |  с.Аскиз | № 247-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Молодежь Аскизского**

**района на 2017-2020 годы» за 2019 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1349-п, за 2019 год, руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.   Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Ведущему специалисту по делам молодежи Администрации Аскизского района Республики Хакасия О.Ф. Бытотовой продолжить работу по реализации Муниципальной программы.

3.   Усилить работу в направлении занятости молодежи, организовать дополнительный перечень мероприятий, касающийся безработной молодежи.

4.   Организовать проведение районных мероприятий на территориях поселений Аскизского района.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                                А.В.Челтыгмашев

Приложение к постановлению

Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 25.3.2020 № 247-п

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2019год**

Муниципальная программа «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия 30.12.2016г. № 1349-п.

**Цель Программы:**

Создание в муниципальном образовании Аскизский район системы реализации молодежной политики, позволяющей организовывать условия для самоопределения молодежи в жизни и деятельности, истории и культуре.

**Задачи Программы:**

1.    Поддержка талантливой молодежи;

2.    Поддержка студенческой молодежи;

3.    Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического воспитания молодежи;

4.    Поддержка молодежного предпринимательства. Занятость молодежи;

5.    Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

6.    Внедрение массового спорта в молодежную среду;

7.    Внедрение в молодежную среду  традиции народов Хакасии.

На реализацию данной Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район на 2019 год было предусмотрено 410,0 тыс. рублей, израсходовано 402,5 тыс. рублей.

Для организации досуга молодежи за отчетный период было организовано и проведено более 50-ти мероприятий, большинство из которых было профинансировано из средств Программы.

Проведены мероприятия по **направлениям:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Название мероприятия** | Объем финансирования из муниципального бюджета (тыс.руб.) |
| 2019 годплан | 2019факт. |
| 1.                   | Конкурс «Татьянин день» | 4 | 4 |
| 2.                    | Семинар «Школа волонтёра» | 2 | 2 |
| 3.                    | Акция «День вывода войск из Афганистана» | 10 | 10 |
| 4.                    | Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» | 20 | 20 |
| 5.                    | Семинар по молодежной политике | 2 | 2 |
| 6.                    | Акция «Георгиевская ленточка» | 1 | 1 |
| 7.                    | Акция «День призывника «Весна - 2019» | 3 | 3 |
| 8.                    | Весенние ручейки | 20 | 20 |
| 9.                    | День одаренных детей | 260 | 260 |
| 10.                 | Турнир по пейнтболу со состоящими на учете в КДН и ЗП - «Памяти павших, будьте достойны!» | 3 | 0 |
| 11.                 | Акция «День пограничника» | 3 | 3 |
| 12.                 | Квест «Бегущий человек» | 0 | 0 |
| 13.                 | Акция «Свеча памяти» | 1 | 0 |
| 14.                 | Тун Пайрам - 2019 | 14,5 | 14,5 |
| 15.                 | Конкурс «Гордость Аскизского района» | 6 | 6 |
| 16.                 | День молодежи, посвященный Юбилею Аскизского района | 15,5 | 15,5 |
| 17.                 | Семинар «Школа успешной молодежи» | 0 | 0 |
| 18.                 | Конкурс «Моя семья» | 0 | 0 |
| 19.                 | Акция «День ВДВ» | 4 | 4 |
| 20.                 | Встреча главы Аскизского района со студентами и выпускниками профессиональных учебных заведений | 0 | 0 |
| 21.                 | Акция «День призывника «Осень-2019» | 3 | 3 |
| 22.                 | Акция «Подари улыбку» (ветеранам и труженикам тыла) | 4 | 4 |
| 23.                 | Акция «Конфетка за сигаретку» | 1 | 0 |
| 24.                 | «Лучшее молодежное формирование» | 0 | 0 |
| 25.                 | Форумы (региональные, федеральные, всероссийские) | 33 | 23.5 |
|   | Итого: | 410 | 402,5 |

**1.      Информационное сопровождение молодежной политики**

- размещение информации о предстоящих, прошедших мероприятиях в области молодежной политики в газете, на телевидении, радио, на официальном сайте Аскизского района, в социальных сетях – группа в контакте «Молодежная политика Аскизского района», которая на сегодняшний день насчитывает свыше 3500 участников;

- инструктора по спорту (физической культуре) информируют молодежь о мероприятиях, проходящих на территории Аскизского района, Республики Хакасия и России, о кружках, секциях, действующих на территории Аскизского района, у каждого из них с собой всегда имеется расписание с телефонами руководителей всех действующих на территории поселения кружков, секций, молодежных центров и клубов.

**2.      Участие в республиканских, российских молодежных программах**

- Участие в составе делегации Республики Хакасия во Всероссийском молодежном форуме «Я — Юнармия»;

- Участие во Всероссийской акции «Народная Победа»;

- Участие в форуме общественных объединений правоохранительной направленности Республики Хакасия;

- Участие во Всероссийском молодёжном форуме «Амур»;

- Участие делегации Аскизского района в военно-полевых юнармейских сборах «Ергаки – 2019»;

- Участие делегации Аскизского района на международном молодежном этно-туристском форуме «Этнова. Теплая Сибирь 2019»;

- Участие в молодежном образовательном форуме «Ханаттар»;

- Участие делегации Аскизского района на военно-полевых юнармейских сборах на базе воинских частей;

- Участие в конкурсе на соискание п*ремий главы Республики Хакасия – Председателя правительства Республики Хакасия;*

- Участие делегации Аскизского района в итоговом мероприятии по закрытию года молодежи в Республике Хакасия;

- Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России»;

- Участие делегации Аскизского района в седьмом Слете сельской молодежи в г. Барнаул

- Участники и лауреаты регионального конкурса «Хрустальное сердце Хакасии»;

- Участие в подведении итогов «Года добровольца» - победители конкурса «Территория добра».

**3.      Работа по взаимодействию:**

- Управлением культуры администрации Аскизского района;

- Управлением образования администрации Аскизского района;

- Военным комиссариатом по Аскизскому и Таштыпскому районам и г.Абаза;

- Отделом по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения»;

- Управлением сельского хозяйства администрации Аскизского района;

- ОМВД России по Аскизскому району в Республике Хакасия;

- ДОСААФ России Аскизского района Республики Хакасия;

- Государственным комитетом по делам молодежи Республики Хакасия;

-Фондом «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов».

- Региональным штабом «Юнармии» Российской Федерации;

- Региональным штабом «Волонтеры Победы»;

- ХРО ВОО «Союз добровольцев России».

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района

на 2017-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2019год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» по итогам 2019 года |   |   |   |   |   |
|   | Объем финансирования | тыс. руб | 412,5 | 410 | 402,5 |   |
|   | Показатель 1. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, информированных о реализации молодежной политики в Аскизском районе (от общего количества молодежи, проживающей в Аскизском районе) | Процентов | 35 | 35 | 35 |   |
|   | Показатель 2. «Доля молодых семей и молодых специалистов, информированных о мерах поддержки в жилищной сфере (от общего количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Республике Хакасия) | Процентов | 75 | 75 | 75 |   |
|   | Показатель 3. «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по трудоустройству» | Человек | 209 | 180 | 180 |   |
|   | Показатель 4. «Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности студенческих отрядов» | Человек | 45 | 45 | 45 |   |
|   | Показатель 5. «Удельный вес зарегистрированных безработных в возрасте от 16 до 29 лет (в общей численности зарегистрированных человек)» | Процентов | 35 | 21 | 17 |   |
|   | Показатель 6. «Доля молодых людей, зарегистрировавших предпринимательскую деятельность, из числа принявших участие в мероприятиях по повышению предпринимательской активности» | Процентов | 1 | 1,3 | 1,3 |   |
|   | Показатель 7. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия, способствующие их социализации» | Человек | 95 | 92 | 92 |   |
|   | Показатель 8. «Количество лучших представителей среди молодежи Республики Хакасия на соискание премии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия» | Человек | 5 | 6 | 6 |   |
|   | Показатель 9. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую де0ятельность» | Процентов | 7 | 7 | 7 |   |
|   | Показатель 10. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на социализацию (международные контакты, патриотизм, гражданственность, толерантность, творчество, спорт)» | Процентов | 22 | 20 | 20 |   |
|   | Показатель 11. «Количество проектов и программ, получивших грант Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики» | Человек | 0 | 6 | 0 |   |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1- 11:**

1) О = 2) О = 3) О = 4) О =

5) 6) 7) 8) O=

9) 10) 11)

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Предложения по дальнейшей реализации программы: считать эффективность программы высокой и продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Молодежь Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 годы» в 2020 году.