|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от  18.03.2019 | с.Аскиз | | | №  111-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы ««Развитие территориального**

**общественного самоуправления в Аскизском**

**районе на 2017-2020 годы»»**

            Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от  20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019 году.

3. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы» за 2018 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                       А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению   Администрации

Аскизского района Республики

Хакасия

от                             №

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в**

**Аскизском     районе на 2017-2020 годы» за 2018 год**

Муниципальная программа **«Развитие териториального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017-2020 годы»** (далее по тексту  - МП) утверждена  постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1336-п.

Основные цели МП состоят в осуществлении поддержки инициатив территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) в муниципальных образованиях Аскизского района, реализации мероприятий по содействию развития территориального общественного самоуправления. Главной целью МП является – создание условий для развития территориального общественного самоуправления в Аскизском районе.

Целевые показатели МП:

-   увеличение количества ТОС;

- увеличение числа культурно-массовых мероприятий, организованных органами ТОС совместно с Администрацией Аскизского района и администрациями поселений Аскизского района;

- увеличение количества заявок органов ТОС для участия в конкурсе по благоустройству в Аскизском районе.

На 2018 год первоначально финансирования МП предусмотрено не было, объемы бюджетных ассигнований по программным мероприятиям были уточнены в течение года:

Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.05.2018 № 466-п внесены изменения в МП: утверждены объемы бюджетных ассигнований на 2018 год в размере 450 т.р. Запланировано проведение Первого районного Форума органов ТОС и иных общественных организаций (150 т.р.) и первого районного конкурса «Лучшая местная администрация муниципального образования (поселения) Аскизского района по работе с территориальным общественным самоуправлением» (300 т.р.);

Постановлением Администрации Аскизского района республики Хакасия от 20.11.2018 г. № 1914-п внесены изменения в МП: исполнителем в организации и проведении первого Форума ТОС и иных некоммерческих организаций добавлен МКУ « Комитет по закупкам администрации Аскизского района»;

Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27.12.2018г. № 1131-п внесены изменения в МП:  бюджетные ассигнования  на проведение первого Форума ТОС и иных некоммерческих организаций увеличены на 15 т.р.

В связи с повышением активности участия органов местного самоуправления в развитии территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Аскизского района распоряжениями Администрации Аскизского  района Республики Хакасия от 06.09.2018 № 434-р и от 17.10.2018 г № 521-р 65 т.р. выделены из МП на приобретение фоторамок и поздравительных адресов.

        Запланированные объемы бюджетных ассигнований на 2018 год  в размере 465 т.р. освоены полностью (100 %). Конкурс и Форум ТОС и иных НКО проведены.

        Ожидаемые результаты реализации мероприятий МП по итогам 2018 года положительные:  количество ТОС в районе увеличилось, доля охваченного населения территориально-общественным самоуправлением повысилась, активизировался интерес населения к деятельности ТОС. Основной задачей МП остается создание органов ТОС во всех поселениях района.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы**  **«Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском**

**районе на 2017-2020 годы»по итогам 2018 года*.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному. | Плановое значение показателей на 2018 г. | Фактическое значение показателей за 2018 г. | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017-2020 годы» по итогам 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объемы финансирования | Тыс.руб. | 0 | 465 | 465 |  |
| 1.1.1. | Районный конкурс «Лучшая местная администрация муниципального образования (поселения) Аскизского района по работе с территориальным общественным самоуправлением» | Тыс.руб |  | 300 | 300 |  |
| 1.1.2. | Районный Форум органов ТОС и иных НКО | Тыс.руб |  | 165 | 165 |  |
| 1.2. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество учрежденных ТОС | Кол-во | 10 | 15 | 26 |  |
| 1.2.2. | Доля населения, охваченного ТОС | % | 0,2 | 0,3 | 1,3 |  |
| 1.2.3. | Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС | Кол-во | 100 | 150 | 187 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации МП (заполняются 4, 6 стодбцы) |  |  |  | 2,42 |  |

**Оценка  достижения планового значения целевого индикатора:**

1. О1

2. О2

3. О3

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по МП:**

УО

**Коэффициент Финансового обеспечения МП:**

**Оценка эффективности реализации МП:**

Предложения по дальнейшей реализации МП: продолжить работу по выполнению мероприятий МП «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017-2020 годы». Показатели слишком высокие, больше 1,3, необходимо сделать корректировку показателей эффективности в МП раздела 6. на 2019 год.