|  |
| --- |
|  |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 01.04.2021 | с.Аскиз | № 251-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Молодежь Аскизского**

**района на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1349-п, за 2020 год, руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.   Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение к постановлению

Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 01.04.2021 №251-п

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия 30.12.2016г. № 1349-п.

**Цель Программы:**

Создание в муниципальном образовании Аскизский район системы реализации молодежной политики, позволяющей организовывать условия для самоопределения молодежи в жизни и деятельности, истории и культуре.

**Задачи Программы:**

1.    Поддержка талантливой молодежи;

2.    Поддержка студенческой молодежи;

3.    Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического воспитания молодежи;

4.    Поддержка молодежного предпринимательства. Занятость молодежи;

5.    Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

6.    Внедрение массового спорта в молодежную среду;

7.    Внедрение в молодежную среду  традиции народов Хакасии.

На реализацию данной Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район на 2020 год было предусмотрено 61 тыс. рублей.

В 2020 году на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики 61тыс. рублей из согласно утвержденному плану мероприятий района.

Основным направлением мероприятий стали: волонтерская деятельность, патриотическое воспитание молодежи, поддержка творческой молодежи района.

Татьянин день.

Семинар – «Школа волонтера».

День вывода войск из Афганистана.

Георгиевская ленточка.

Алло, мы ищем таланты!

Помощь ветеранам ВОВ в подключении бесплатной сотовой связи, работа с родственниками и сотовыми операторами.

Помощь волонтёров ветеранам в косметическом ремонте дома, в подготовке к зиме – колка дров, перекидывание угля и т.д.

«День семьи, любви и верности»

Экологическая акция «Сохраним Планету!»

Организация и проведение конкурса «Новый год стучит в окно».

Провели новогоднюю акцию в помощь малообеспеченным семьям «Шоколадный БУМ» - Оказали помощь в регистрации на сайте «Бессмертный полк» участников Великой Отечественной войны с Аскизского района и Республики Хакасия – более 200 человек.Принимали участие во всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ» - регистрировали заявки пенсионеров на бесплатные продуктовые наборы, доставили более полутора тысяч продуктовых наборов пенсионерам, 161 наборов антиковидных лекарств, обслужили более ста адресов людям, находящимся на изоляции по разным причинам (сахарный диабет, возраст 65+, онкология и т.д.) – доставляли бесплатные лекарства по рецептам врачей Аскизской районной больницы, обзванивали больных с COVID-19 и контактных с ними по спискам участковых врачей с вопросом о самочувствии, назначено ли лечение, есть ли кому помочь и в чём они нуждаются, возили врачей и медсестер на вызовы к больным, в том числе и больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  Активистам Всероссийской акции взаимопомощи [#МЫВМЕСТЕ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95) вручили памятные медали и благодарственные письма президента России Владимира Путина.

Участники Аскизского района стали победителями Республиканского конкурса на премию Главы Республики Хакасия, Председателя Правительства РХ в номинации «За успехи в области культуры и искусства» - преподаватель Аскизской детской школы искусств, «За успехи в профессиональной деятельности» - руководитель КФХ.

Участники делегации Аскизского района стали призерам и победителями Республиканского фестиваля творчества молодежи «Весна в Хакасии».

Во время рейдов с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводили профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями по будущей профессии, домашней занятости, участия в общественной деятельности, посещения секций и кружков в своем населенном пункте, использованием информацией размещенной в социальных сетях (в контакте).

Было организовано обучение в онлайн-курсах «Медиация», от Аскизского района сертификат о прохождении обучения получило 16 человек – это работники образования, управления социальной защиты населения, Администрации Аскизского района, сельских и поселковых советов.

Была организована акция по сбору материальной помощи пострадавшим в пожаре.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района

на 2017-2020 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей 2019 | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Муниципальной программы «Молодежь Аскизского района на 2017-2020 годы» по итогам 2019 года |   |   |   |   |   |
|   | Объем финансирования | тыс. руб. | 402,5 | 61,0 | 61,0 |   |
|   | Показатель 1. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, информированных о реализации молодежной политики в Аскизском районе (от общего количества молодежи, проживающей в Аскизском районе) | Процентов | 35 | 35 | 35 |   |
|   | Показатель 2. «Доля молодых семей и молодых специалистов, информированных о мерах поддержки в жилищной сфере (от общего количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Республике Хакасия) | Процентов | 75 | 75 | 75 |   |
|   | Показатель 3. «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по трудоустройству» | Человек | 209 | 180 | 0 |   |
|   | Показатель 4. «Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности студенческих отрядов» | Человек | 45 | 45 | 0 |   |
|   | Показатель 5. «Удельный вес зарегистрированных безработных в возрасте от 16 до 29 лет (в общей численности зарегистрированных человек)» | Процентов | 35 | 21 | 27,6 |   |
|   | Показатель 6. «Доля молодых людей, зарегистрировавших предпринимательскую деятельность, из числа принявших участие в мероприятиях по повышению предпринимательской активности» | Процентов | 1 | 1,3 | 0 |   |
|   | Показатель 7. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия, способствующие их социализации» | Человек | 95 | 92 | 92 |   |
|   | Показатель 8. «Количество лучших представителей среди молодежи Республики Хакасия на соискание премии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия» | Человек | 5 | 6 | 2 |   |
|   | Показатель 9. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую де0ятельность» | Процентов | 7 | 7 | 7 |   |
|   | Показатель 10. «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на социализацию (международные контакты, патриотизм, гражданственность, толерантность, творчество, спорт)» | Процентов | 22 | 20 | 20 |   |
|   | Показатель 11. «Количество проектов и программ, получивших грант Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики» | Человек | 0 | 6 | 0 |   |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1- 11:**

1) О=7,6

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = $\frac{7,6}{11}$ = 0,7

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = $\frac{61}{61}$ = 1,0

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = $\frac{0,7}{1,0}$ = 0,7