|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  |  |  |  |  |

от  22.03.2019                                      с. Аскиз                                                      № 131-п

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Об итогах реализации Муниципальной****программы «Развитие образования  в Аскизском****районе (2017-2020 годы)» за 2018 год.** |

 |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)» за 2018 год, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый отчет Муниципальной программы «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)» за 2018 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия, в разделе Муниципальные программы.

Глава Администрации                                                                            А.В.Челтыгмашев

Утвержден   постановлением

Администрации Асизского района

Республики Хакасия

От 18.03.2019 г. № 113-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы

«Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)» за 2018 год.

   Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена  Муниципальная программа «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)» за 2018 год. ( Постановление от 28.12.2016 № 1300-п). Внесены изменения в постановление Администрации Аскизского района (от 20.02.2017 от 115-п; от 14.07.2017 № 636-п; от 19.12.2017 № 1278-п; от 29.12.2017 № 1352-п; от 02.03.2018 № 207-п; от 04.04.2018 № 302-п; от 14.05.2018 № 395-п; от 11.07.2018 № 617-п; от 07.08.2018 № 694-п; от 22.11.2018 № 1022-п; от 27.12.2018 № 1134-п; 29.12.2018 № 1146-п).

Целью Программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Аскизского района.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

1)  создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

2)  обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей;

3)  обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования.

Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках входящих в муниципальную программу трех подпрограмм через финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведения комплекса мероприятий с воспитанниками, обучающимися, педагогическими работниками:

а**) подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»**

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия:

1.Финансирование муниципального задания на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях.

2. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования.

3.Создание качественных условий для общедоступного и бесплатного общего образования.

4.Организация питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов и детей попавших в трудную жизненную ситуацию (при наличии ассигнований).

5.Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, строительство , капитальный ремонт образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в образовательных организациях.

**б) подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей»:**

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей. В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия:

1. Финансирование муниципального задания на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в организациях  дополнительного образования.

2. Организация и проведение детской оздоровительной кампании.

3. Развитие творческих способностей детей.

4. Создание условий для развития спорта, туризма, технического и прикладного творчества.

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

**в) подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере образования»:**

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования. В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия:

1.Организация и осуществление деятельности в сфере образования, по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

2.Материальная поддержка семей, воспитывающих двух и более детей, посещающих дошкольные образовательных организации.

3. Мероприятия в сфере образования, обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования.

4.Социальная поддержка опекунов и приемных семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования.

Освоено в 2018 году по Муниципальной программе «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)» в сумме 1043044,3 тыс. рублей при плане 1106145,9 тыс. рублей, в том числе:

- начато строительство детского сада на 120 мест в с.Аскиз и завершится в 2019 году на сумму 81млн.946 тыс.815 руб.из них (2018 – 46 млн.052 тыс.473 руб.; 2019- 35 млн.894 тыс.342 руб.);

-Произведена замена оконных блоков в 12 общеобразовательных учреждениях и 1 дошкольном в количестве 923 окна на сумму 21 млн. 351 тыс.026 руб.;

- капитальные ремонты спортзалов Болгановская, Н-Тейская  и Бискамжинская средних школ. Финансирование составит соответственно 8 млн. 018 тыс. 540 руб. (ФБ - 6 млн.683 тыс. 180 руб., РБ – 660 тыс. 974 руб., МБ - 674 тыс. 386 руб.);

- Установили топливные котлы вместо электрокотлов в Н-Тейской СОШ на сумму 1млн.564 тыс. руб. и Есинской СОШ на сумму 3 млн. 153 тыс. руб.;

- Произведен ремонт фасадов Верх-Тейской НОШ и Усть-Хойзинской СОШ на сумму 1млн. 521 тыс.270 рублей (  1млн. 221 тыс.270 рублей и  300 тыс. руб);

-  ремонт отопительной системы  на сумму 1 млн. 608 тыс. руб. для МБОУ Калининская  СОШ ; Усть-Чульская СОШ 92 тыс. руб;

- Ремонт кровли МБОУ Усть-Камыштинская СОШ на сумму 500 тыс. руб.;

- Частично заменили  трубы в Аскизском лицее 217 тыс. руб.;

- Установка модульных туалетов (Усть-Чульская СОШ 200 тыс.руб.; Баланкульская ООШ 499,9 тыс.руб.; Усть-Таштыская НОШ 499,9 тыс.руб.);

- текущий ремонт в образовательных учреждениях на сумму 2000 тыс.руб., в том числе 1600 тыс.руб. – общеобразовательным организациям, 400 тыс.руб. – дошкольным образовательным организациям (МБ).

Методика проведения оценки эффективности реализации программы «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020годы)»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 97/94,6=1,02 | О1= 96/96,5=0,99 |
| О2= 100/100=1 | О2= 49,5/62=0,8 |
| О3= 82/70=1,17 | О3= 75/75=1 |
|   |   |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1,02+1+1,17)/3=1,06 | Уо= (0,99+0,8+1)/3=0,93 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 700443,2/861695,2=0,81 | Иб= 1043044,3/1106145,9=0,9 |
|   |   |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1,06/0,81=**1,06** | Иб= 0,93/0,9=**1,03** |
|   |   |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»  :

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 100/100=1 | О1= 49,5/62=0,8 |
| О2= 100/100=1 | О2= 49,5/62=0,8 |
| О3= 76,9/72=1,07 | О3= 91/73=1,2 |
| О4= 68/68=1 | О4= 70/70=1 |
| О5= 88/89=0,99 | О5= 94/90=1,04 |
| О6= 82/82=1 | О6= 67,75/84=0,8 |
|   | О6= 3/3=1 |
|   |   |
|   |   |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1+1+1,07+1+0,99+1)/6=1,01 | Уо= (0,8+0,8+1,2+1+1,04+0,8+1)/7=0,95 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 663188,9/814077,3=0,81 | Иб= 971735,2/1029950,8=0,89 |
|   |   |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1,01/0,81=**1,2** | Иб= 0,95/0,89=**1,07** |
|   |   |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 70/70=1 | О1= 75/75=1 |
| О2= 44/44=1 | О2= 46/46=1 |
| О3= 2,1/2,1=1 | О3= 2,95/2,1=1,4 |
|   |   |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1+1+1)/3=1 | Уо= (1+1+1,4)/3=1,13 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 8744,4/15463,4=0,57 | Иб= 23781,2/24196,9=0,98 |
|   |   |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1/0,57=**1,75** | Иб= 1,13/0,98=**1,15** |
|   |   |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Прочие мероприятия в области образования»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 100/100=1 | О1= 100/100=1 |
| О2= 98/93,8=1,04 | О2= 97/95,8=1,01 |
|   |   |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1+1,04)/2=1,02 | Уо= (1+1,01)/2=1,01 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 28509,9/32154,5=0,89 | Иб= 47527,9/51998,2=0,91 |
|   |   |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1,02/0,89=**1,15** | Иб= 1,01/0,91=**1,1** |
|   |   |

|  |
| --- |
|  |

Отчет об оценке эффективности реализации

Муниципальной программы «Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)»

(наименование программы)

по итогам 20\_18\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 20\_18\_ год | Фактическое значение показателей за 20\_18\_ год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа " Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)" |   |   |   |   |   |
| объемы финансирования | тыс.руб. |  700443,2 | 1106145,88 | 1043044,3 |   |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования, по годам (с нарастающим итогом) | % | 97,0 | 96,5 | 96,0 |  |
| целевой индикатор 2: Охват детей программами дошкольного образования с 2 месяцев до 7 лет | % | 100,0 | 62,0 | 49,5 |  |
| целевой индикатор 3: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, по годам (нарастающим итогом) | % | 82,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | **1,06** |  | **1,03** |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования " |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 663188,9 | 1029950,8 | 971735,2 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1: Развитие дошкольного образования | тыс. руб. | 128770,8 | 226754,5 | 217619,1 |  |
| мероприятие 2: Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования | тыс. руб. | 534418,1 | 803196,3 | 754116,1 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: Охват детей раннего возраста  дошкольными образовательными организациями от 2 месяцев до 7 лет, по годам (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 62,0 | 49,5 |  |
| целевой индикатор 2: Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, по годам (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 62,0 | 49,5 |  |
| целевой индикатор 3: Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по годам (нарастающим итогом) | % | 76,9 | 73,0 | 91 |  |
| целевой индикатор 4: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы, по годам (нарастающим итогом) | % | 68,0 | 70,0 | 70 |  |
| целевой индикатор 5: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, по годам (нарастающим итогом) | % | 88,0 | 90,0 | 94,0 |  |
| целевой индикатор 6: Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ, по годам (нарастающим итогом) | % | 82,0 | 84,0 | 67,75 |  |
| целевой индикатор 7: Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. |  | 3 | 3 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | **1,2** |  | **1,07** |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 8744,4 | 24196,9 | 23781,2 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| Развитие системы дополнительного образования детей | тыс. руб. | 8744,4 | 24196,9 | 23781,2 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, по годам (нарастающим итогом) | % | 70 | 75 | 75 |  |
| целевой индикатор 2: Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, по годам (нарастающим итогом) | % | 44 | 46 | 46 |  |
| целевой индикатор 3: Количество детей, оздоровленных в                                                                 организациях отдыха и оздоровления детей  на условиях софинансирования   республиканского и местного бюджетов | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | 2,95 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | **1,75** |  | **1,15** |  |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 28509,9 | 51998,2 | 47527,9 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в сфере образования | тыс. руб. | 28509,9 | 51998,2 | 47527,9 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: Обеспечение деятельности  Управления образования администрации Аскизского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| целевой индикатор 2: Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи, находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, по годам (нарастающим итогом) | % | 98 | 95,8 | 97 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | **1,15** |  | **1,1** |  |

[Возврат к списку](https://askiz.org/regulatory/march/2019/)