 [image: ]
	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АСКИЗСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ

	
	РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН
АСХЫС  АЙМАFЫНЫН
МУНИЦИПАЛЬНАЙ
УСТАF-ПАСТАА



	
	

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	

	
от 19.02.2026
	
                с. Аскиз
	
                         № 84-п


Об итогах реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район» за 2025 год

На основании постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 20.12.2023 №974-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аскизского района», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 20.12.2005, Администрация Аскизского муниципального района Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район» за 2025 год согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы». 



Врип Главы Администрации                                                                Е.Ю. Костяков










Приложение к Постановлению  
Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия
от               № 


Отчет
о реализации Муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район» за 2025 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район» (далее по тексту - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 г. № 875-п. 
С начала утверждения муниципальной программы в нее внесены следующие изменения:

	№ п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения/причины внесения изменений в муниципальную программу

	1
	14.10.2021 г. №765-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	2
	17.11.2021 г. №843-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Изменение объема финансирования программы, перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	3
	30.12.2021г. №968-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Внесение изменений в паспорт программы с целью уточнения целевых показателей и их перечня.

	4
	15.02.2022 №69-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Уточнение мероприятия.

	5
	29.06.2022 №462-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	6
	03.03.2023 №166-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Изменение объема финансирования программы, перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	7
	01.08.2024 №526-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п» 
	Изменение объема финансирования программы, перераспределение объема финансирования по мероприятиям. 

	8
	09.10.2024 №698-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	9
	27.11.2024 №798-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	10
	28.12.2024 №891-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Изменение объема финансирования программы, перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	11
	19.02.2025 №75-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №875-п»
	Перераспределение объема финансирования по мероприятиям.

	12
	30.12.2025 №804-п «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район» в новой редакции»
	Новая редакция



Исполнитель муниципальной программы: Администрация Аскизского района Республики Хакасия. 
Соисполнитель муниципальной программы: 
- Межведомственная комиссия муниципального образования Аскизский район по профилактике правонарушений;
- Штаб народных дружин муниципального образования Аскизский район;
- Административная комиссия муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия;
- ОМВД России по Аскизскому району (по согласованию);
- Управление образования администрации Аскизского района;
- Управление культуры администрации Аскизского района;
- Управление сельского хозяйства администрации Аскизского района; 
- Аскизский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Хакасия  (по согласованию).

Целью муниципальной программы является совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Аскизского района Республики Хакасия: вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.
Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения цели определены задачи муниципальной программы:
- снижение уровня преступности на территории Аскизского района, путем  активизации работы по профилактике правонарушений,  направленной на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, беспризорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием, незаконной миграцией; 
- повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных;
- профилактика и предупреждение правонарушений в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;
- реализация мероприятий, направленных на выполнение обязательств по несению членами казачьих обществ государственной и иной службы российского казачества по охране общественного порядка на территории Аскизского района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов. В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены средства в размере 57 000 руб., сумма освоенных средств составила 57 000 руб. (100%). 
На реализацию Задачи 1 «Снижение уровня преступности на территории Аскизского района: активизация работы по профилактике правонарушений,  направленной на борьбу с преступностью, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией» направлено 53,7 тыс. рублей (страхование  жизни членов народных дружин).  
На реализацию Задачи 3 «Профилактика и предупреждение правонарушений в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы» направлено 3,3 тыс. рублей (оказание материальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества, лицам, освободившимся из мест лишения свободы на восстановление документов).  

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2025 году

                                                                                                                                                               Таблица 1
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	

	
	Источник финансирования
	План,
руб.
	Факт,
руб.
	% исполне-ния
	Пояснения, причины не освоения средств

	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
на территории муниципального образования 
Аскизский район»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	57000
	56759,5
	99,6
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	х
	

	
	Итого

	57000
	56759,5
	99,6
	

	Задача 1 «Снижение уровня преступности на территории Аскизского района: активизация работы по профилактике правонарушений,  направленной на борьбу с преступностью, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией»

	Основное мероприятие 1.1 «Создание и размещение в СМИ и в местах массового пребывания граждан социальной рекламы, направленной на предупреждение правонарушений и преступлений, профилактику алкоголизма и наркомании, пропаганду здорового образа жизни; изготовление информационных табло»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	х
	

	
	Итого

	0
	0
	х
	

	Основное мероприятие 1.2 «Оснащение членов народной дружины, поощрение членов народной дружины мерами морального стимулирования: объявление благодарности, награждение почетной грамотой, награждение ценными подарками, денежные поощрения»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Внебюджетные источники

	0
	0
	х
	

	
	Итого
	0
	0
	х
	

	Основное мероприятие 1.3 «Страхование жизни членов народных дружин»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	53700
	53459,5
	99,6
	

	
	Внебюджетные источники

	0
	0
	х
	

	
	Итого
	53700
	53459,5
	99,6
	

	Основное мероприятие 1.4 «Изготовление информационных стендов»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	х
	

	
	Итого
	0
	0
	х
	

	Основное мероприятие 1.5 «Реализация мероприятий, направленных на выполнение обязательств по несению членами казачьих обществ государственной и иной службы российского казачества по охране общественного порядка»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	х
	

	
	Итого
	0
	0
	х
	

	Задача 3 «Профилактика и предупреждение правонарушений в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы»

	Основное мероприятие 3.1 «Оказание материальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества, лицам, освободившимся из мест лишения свободы на восстановление документов, оформление медицинской карты, оплате медицинской комиссии при устройстве на работу»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	х
	

	
	Местный бюджет
	3300
	3300
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	х
	

	
	Итого

	3300
	3300
	100
	




Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Таблица 2
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица
измерения
	Плановое значение показателя (индикатора) на 2025 год
	Фактическое
исполнение показателя (индикатора) на 2025 год
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Снизить количество зарегистрированных преступлений / к предыдущему году 
	
ед.
	
10
	
14,4
	
100
	Первый показатель (индикатор) исполнения 1260% принимаем за 100%, поскольку показатель превышает максимальный процент исполнения.




Оценка степени достижения целей и решение задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = 100/1=100%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = 56759,5/57000*100=99,6%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитана в % по формуле:
   
Эмп = Сдц*Уф/100 = 100*99,6/100 = 99,6%

Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности. 

Источником данных для расчета значения показателя (индикатора) является ответ ОМВД России по Аскизскому району.    

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  
Ежегодно фактическое исполнение показателей муниципальной программы превышает плановое значение показателей муниципальной программы. 
[bookmark: _GoBack]«Снизить количество зарегистрированных преступлений / к предыдущему году» преступность снизилась с 492 до 421 преступлений. 

Предложения по корректировке муниципальной программы. 
Предложений нет. 

Прогнозная оценка реализации муниципальной программы. 
Прогнозная оценка реализации муниципальной программы в 2026 году 100%.    


Ответственный исполнитель:

_________________________________                                                                    ___________________
                                                                                                                                      (расшифровка подписи)
Наименование должности
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