# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2021 с. Аскиз № 97-п

**Об утверждении отчета о реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего**

**предпринимательства в Аскизском**

**районена 2017-2020 годы»,**

**за 2017-2020 годы**

Рассмотрев информацию о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» руководствуюсь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы.

2. Главному специалисту по работе с предпринимателями Администрации Аскизского района Республики Хакасия Е.В. Мамышевой продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2021-2026 годы».

3. Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  Постановлением Администрации  Аскизского района  Республики Хакасия  от 16.02.2021 № 97-п |

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы»**

**за 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 12.12.2016г. № 1207-п. Внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 29.12.2017 № 1357-п, от 27.12.2017 № 1334-п, от 16.06.2018 № 407-п, от 27.06.2018 № 551-п, от 09.11.2018 № 986-п, от 27.12.2018 № 1130-п, от 13.02.2019 № 57-п, от 21.03.2019 № 130-п, от 29.08.2019 № 564-п, от 25.12.2019 № 909-п, от 05.06.2020 № 377-п, от 29.12.2020 № 1023-п.

Целями программы являются:

- создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и благосостояния граждан;

- продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональной и межрегиональной рынок;

- увеличению объема производства товаров и услуг, занятости и самозанятости населения.

Для достижения указанных целей определены основные задачи:

- оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

По сведениям единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2020 году на территории Аскизского района предпринимательскую деятельность осуществляли:

- 99 юридических лиц;

- 573 индивидуальных предпринимателей.

Достижение положительной динамики показателей социально-экономического развития района основывается на согласованных действиях органов местного самоуправления Аскизского района и бизнес-сообщества, в том числе в рамках Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы» (далее – Программа).

Малый и средний бизнес оказывает значительное влияние на обеспечение социальной стабильности, организацию занятости населения и насыщение потребительского рынка товарами и услугами, является надежной базой налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В связи с этим Администрация Аскизского района Республики Хакасия уделяет большое внимание и ведет целенаправленную работу по поддержке и развитию субъектов малого и среднего (далее - МСП) предпринимательства в районе.

Значительную часть в структуре малого и среднего предпринимательства района составляют индивидуальные предприниматели (по количественному показателю) - 85% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Их деятельность, как правило, сосредоточена в сфере торговли и бытовых услуг.

Структура малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается постоянной и не претерпевает существенных изменений. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.

В целях координации заинтересованных участников межведомственного и межмуниципального взаимодействия в работе по формированию условий, стимулирующих экономическое развитие Аскизского района, в мае 2008 года создан Общественный совет предпринимателей при Администрации Аскизского района. За отчетный период было проведено 7 заседаний Общественный совет предпринимателей при Администрации Аскизского района.

В соответствии с законодательством определены меры содействия и поддержки проектов:

- снижение ставки арендной платы за земельные участки;

- предоставление субсидии на компенсацию части расходов  на приобретение оборудования;

- предоставление нефинансовых мер поддержки: организационной, информационной, консультационной и др.

В 2017 году поддержка предпринимательства в Аскизском районе осуществлялась посредством реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=9C7C43A1BDC5511FAEE50FAF7F8B871D177B968D7235F9B3160DBE208BD45D2B5A6B42D4409D6E992B9217DAXBD) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 12.12.2016г. № 1207-п, Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 11.11.2014 №1458-п создана Комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения муниципальной поддержки и утверждено Положение о Комиссии.

Экономическая ситуация в районе и в регионе в целом оказывает существенное влияние на уровень развития малого и среднего предпринимательства в районе, отмечается низкий побуждающий эффект к занятию предпринимательством среди экономически активного населения, особенно молодежи. Кроме внешнеэкономических и внешнеполитических макроэкономических факторов, большое влияние оказывает инвестиционный климат в районе, покупательная способность населения, уровень цен и занятость.

В 2018 году была проведена работа по предоставлению информации о мерах поддержки и развития малого и среднего бизнеса с размещение на сайте Администрации Аскизского района и муниципальной газете «Аскизский труженик». 25 мая 2018 год было проведено мероприятие ко Дню российского предпринимательства. Во время торжественного концерта проводились награждения: Благодарностью Министерства экономического развития Республики Хакасия, Почетной грамотой Администрации Аскизского района Республики Хакасия «За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в обеспечение процветания экономики Аскизского района и в связи с Днем российского предпринимательства», Благодарностью Администрации Аскизского района Республики Хакасия «За добросовестный, плодотворный труд и в связи с Днем российского предпринимательства»;

В 2020 году, в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19,в Аскизском районе в наибольшей степени пострадало 127 субъектов малого и среднего предпринимательства. Им была предоставлена поддержка из федерального бюджета (Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 № 576) виде субсидии, в размере 12 130 рублей (на ИП и каждого трудоустроенного работника).

В условиях пандемии коронавируса в 2020 году Администрацией Аскизского района были предусмотрены следующие меры поддержки субъектов МСП:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры поддержки | Срок предоставления меры (дд.мм.гг.) | Требования к субъекту МСП/условия предоставления данной меры поддержки | Срок рассмотрения и принятия МО решения | Количество субъектов МСП, обратившихся за предоставлением данной меры | Количество субъектов МСП, получивших положительное решение по предоставлению меры поддержки | Количество субъектов МСП, по которым принято отрицательное решение | Причины отказа |
| 1 | Отсрочка платежей за арендуемые муниципальные помещения | на период режима повышенной готовности и ограничительных мер | отсутствие задолженности перед бюджетом МО Аскизского района | 28.04.2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Отсрочка платежей за арендуемые земельные участки | на период режима повышенной готовности и ограничительных мер | отсутствие задолженности перед бюджетом МО Аскизского района | 28.04.2020, 21.05.2020 | 7 | 6 | 1 | имеется задолженность перед бюджетом МО Аскизского района |

В связи с тем, что в 2020 году не было софинансирования из республиканского бюджета на субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), и в связи с ведением ограничительных мер при проведении Дня российского предпринимательства связанных с пандемией (Постановление Правительства Республики Хакасия от 13 марта 2020г. N 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»), Администрацией Аскизского района, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в наибольшей степени пострадавших, было принято Постановление Администрации Аскизского района от 13.10.2020 № 719-п «О проведении конкурса среди предприятий общественного питания Аскизского района – 2020». По итогам конкурса было выявлено 4 победителя, на основании чего были вручены денежные призы.

**Перечень основных мероприятий программы 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования по годам | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | **1. Задача Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 1.1 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  - бюджет РХ  бюджет МО Аскизский район РХ | Администрация Аскизского района Республики Хакасия (далее-Администрация) | 146,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2. Задача. Обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2.1 | Предоставление информации о мерах поддержки и развития малого и среднего бизнеса | Администрация |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение Дня российского предпринимательства | Администрация | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проведение конкурса среди предприятий общественного питания Аскизского района - 2020 | Администрация | 0 | 0 | 0 | 39,0 |
|  | 3. Задача Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.1 | Создание и (или) развитие промышленных (индустриальных) парков на территории Аскизского района | Администрация |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе** |  | 146,2 | 40,0 | 0 | 39,0 |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | | **Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе за отчетный период** |
| **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства (ед)** | 60 | 60 | **1,0** | 65 | 70 | **1,08** | 70 | 70 | **1,0** | 75 | 75 | **1,0** | **(1,0+1,08+1,0+1,0)/4=1,02** |
| **1.2** | **Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом (ед)** | 5 | 5 | **1,0** | 10 | 10 | **1,0** | 12 | 13 | **1,08** | 13 | 13 | **1,0** | **(1,0+1,0+1,08+1,0)/4=1,02** |
| **п/п** | **Наименование показателей** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **План** | **Факт** | **Оценка достижения планового значения целевого индикатора** | **Коэффициент финансового обеспечения программы за отчетный период** |
| **2.** | **Объем бюджетных ассигнований** | 146,2 | 146,2 | **1,0** | 40 | 40 | **1,0** | 0 | 0 | **0** | 39 | 39 | **1,0** | **(1,0+1,0+0+1,0)/4=0,75** |

**Оценки эффективности реализации программыза 2017-2020 годы по целевым показателям:**

1.1 Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства: 1,02/0,75=1,36;

1.2 Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом: 1,02/0,75=1,36.

За 2017-2020 годы эффективность реализации Муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» высокая.