

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 24.03.2021 | с. Аскиз | | | № 219-п |

**О ходе реализации Муниципальной**

**программы «Защита населения и**

**территорий Аскизского района от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности**

**людей на водных объектах**

**(2017 – 2021 годы)» за 2020 год**

Рассмотрев отчёт по реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» за 2020 год (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 29.06.2018 № 553-п, руководствуясь статьями 35 и 40 Устава муниципального образования Аскизский район 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчёт по реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» за 2020 год.

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Аскизского района Республики Хакасия М.С.Тодышеву продолжить работу по реализации данной программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от «24» марта 2021 года № 219-п

**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности реализации**

**Муниципальной программы**

«Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» по итогам 2020 года

Целью Программы является снижение рисков и смягчение последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сокращение количества лиц, погибших в результате пожаров, а также сокращение числа пожаров с пострадавшими, сокращение материальных затрат при ликвидации последствий от пожаров, обеспечение безопасности на водных объектах Аскизского района и прилегающих к ним территориях, уменьшение количества погибших при происшествиях на воде.

Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:

- уменьшение количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах на территории муниципального образования Аскизский район;

- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального образования Аскизский район.

- повышение эффективности и оперативности принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации.

- повышение количества городских и сельских поселений Аскизского района с установленной системой оповещения.

- повышение уровня оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район.

В 2020 году из бюджетов Республики Хакасия и муниципального образования Аскизский район профинансированы мероприятия на 1415,4 тыс. рублей (при плане 1573,00 тыс. рублей).

В 2020 году на мероприятие Программы «Оснащение и иное обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МО Аскизский район» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия 123,0 тыс. рублей (фактическое освоение 123,0 тыс. рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 1450,0 тыс. рублей (фактическое освоение 1292,4 тыс. рублей).

На вышеуказанные средства (123,0 тысячи рублей) было приобретено:

- смартфон, телевизор, холодильник, чайник, микроволновая печь, рубашки-поло (10 шт.), электросирена, канцелярские принадлежности.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшест-вующий отчетному | Плановое значение показате-лей на 2020 год | Фактичес-кое значение показате-лей на 2020 год | Причины отклонений факти-ческих значений показате-лей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы» | 1 |  |  |  |  |
| Объемы финансирования |  | 500,00 | 1573,00 | 1415,4 | 0 |
| Мероприятие 1«Количество городских и сельских поселений Аскизского района с установленной системой оповещения» | % | 35 | 40 | 42 |  |
| Мероприятие 2«Количество человек, погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более» | Чел-к | 10 | 9 | 9 |  |
| Мероприятие 3 «Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район» | % | 50 | 55 | 70 |  |

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя вышеуказанных мероприятий:
2. О= 42/40=1,05.
3. О= 9/9=1
4. О= 70/55=1,27.
5. Уровень достигнуты значений в целом:

1,05+1+1,27 / 3= 1,1.

1. 1415,4/1573= 0,899.
2. Оценка эффективности Программы

1,1 / 0,899= 1,22.

На территории Аскизского района за 2020 год при пожарах погибло 4 человека и 3 травмированных. Три человека утонуло на водных объектах, расположенных на территории МО Аскизский район. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года погибших при пожарах уменьшилось более чем в два раза, в 2,3 раза (АППГ-7), количество травмированных 3, (АППГ -6).

В связи с чем полагаю, что задачи, установленные Муниципальной программой за отчетный период достигнуты.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия М.С.Тодышев