**ОТЧЕТ   
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии**

**Аскизского района в 2018 году.**

 **1. Общие сведения.**

Согласно Устава муниципального образования Аскизский район и Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия» (КРК), Контрольно-ревизионная комиссия Аскизского района (КРК) является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля  муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с п. 2 статьи 20 Положения "О Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия», утвержденного решением Совета депутатов Аскизского района от 27.12.2012 г. № 93-рс, и содержит общую характеристику результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы, краткую информацию о реализации рекомендаций и предложений контрольно-счетного органа  по результатам  его деятельности.

В отчетном периоде  КРК осуществляла свою деятельность в соответствии с годовым планом работы на 2018 год, сформированным с учетом предложений и рекомендаций, поступивших от  Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия. В 2018 году предложений и поручений от депутатов Совета депутатов Аскизского района и Главы администрации Аскизского района не поступало.

На отчетную дату состав Контрольно-ревизионной комиссии  состоит их 2-х  штатных единиц: председателя и аудитора. В 2018 году  сотрудники КРК приняли участие в 2-х учебно-методических семинарах,  организованных Советом контрольно-счетных органов  Республики Хакасия.

В течение 2018 года сотрудники КРК Аскизского района  повышение  квалификации и  обучение по дополнительному профессиональному образованию   не проходили.

**2. Основные направления и итоги  контрольной**

**и экспертно-аналитической деятельности.**

В 2018 деятельность контрольного органа осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным приказом председателя КРК от 29.12.2017 г. № 24.

В соответствии с утвержденным планом проведено 23 мероприятия: из них: 5 контрольных мероприятий; 1 экспертно-аналитическое мероприятие; 17 финансово-экономических экспертиз на проекты решений представительных органов муниципальных образований Аскизского района, в том числе:

  -7 заключений по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) муниципального образования Аскизский район, муниципальных образований поселений Аскизского района;

-5 заключений на проекты бюджетов муниципального района и бюджетов поселений  Аскизского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

-5 заключений на проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2018 год.

По результатам проведенных мероприятий составлено 5 актов на контрольные мероприятия;  1 справка на экспертно-аналитическое мероприятие; 20 заключений (финансово-экономические экспертизы)  на проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

Общий объем  средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составляет  **65227,4** тыс. рублей, в том числе объем проверенных бюджетных средств составил **65227,4** тыс. рублей. Объем бюджетных средств и стоимость программных мероприятий, при операциях, с которыми  допущены нарушения и недостатки, составляет в размере **4607,6** тыс. рублей (в 2017 году-73150,2 тыс. руб.). Необходимо отметить, что объем выявленных нарушений и недостатков меньше, чем в предыдущем году на сумму 6842,6тыс. рублей.

Согласно Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (Совет КСО при Счетной палате Российской Федерации, 17.12.2014 г., протокол N 2-СКСО) (в редакции от 22 декабря 2015г.), нарушения в объеме 4607,6 тыс. рублей классифицированы,  как:

1.Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 2417,5 тыс. рублей (в 2017 году – 38981,9 тыс. руб.);

2.Нарушения при осуществлении муниципальных закупок в сумме 2190,1 тыс. рублей (в 2017 году – 5879,6 тыс. руб.).

**I.** На поселенческом уровне проведены  контрольные мероприятия по проверке  целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных в 2017 году муниципальным образованиям поселений на реализацию мероприятий муниципальных программ  по формированию комфортной среды на территориях поселений, и так же по проверке средств бюджета, выделенных в 2017 году  из районного бюджета на мероприятия муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017-2020 годы» (поселения и район).

По результатам проверок программных мероприятий по формированию комфортной среды на территориях поселений сформулированы основные выводы.

1.Объемы бюджетных ассигнований Программы не соответствуют   решению о бюджете на 2017 год (Аскизский  сельсовет);

2.В муниципальный контракт вносятся  изменения  с нарушением требований, установленных  ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  фактически выполненные **объемы работ** изменены более чем на 10% от предусмотренных в контракте  (как в сторону увеличения, так и снижения) (Аскизский сельсовет);

3.Администрацией поселения своевременно не направляются требования (претензии)  подрядчику о выплате пени за нарушение срока выполнения работ (Аскизский сельсовет, Аскизский поссовет).

4.В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, не осуществлено бюджетное полномочие по изменению бюджетной росписи ГРБС на 2017 год (Аскизский поссовет).

 Проверки по реализации мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность  Аскизского района на 2017-2020 годы» показали, что в основном мероприятия направлены на благоустроительные  работы, частично - на природоохранные мероприятия, в связи с этим нарушена бюджетная классификация, утвержденная  Приказом от  01.07.2013 года №65н Министерства финансов Российской федерации «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в сумме 300,0 тыс. рублей.

В 2017 году в плане мероприятий районной  муниципальной программы экологической безопасности не предусмотрено погашение кредиторской задолженности за 2016 год.

**В нарушение** [**статьи 179**](consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A53C7B95400F3DB7DC843B283F263025ABDE1580350CC5194rBs3G) **Бюджетного кодекса** Российской Федерации  в муниципальных образованиях поселений не разработан и принят Порядок  разработки, утверждения, реализации и оценки планируемой эффективности муниципальных программ, не проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (Базинский сельсовет, Верх-Аскизский сельсовет).

По результатам проведенных проверок на уровне поселений и муниципального района в рамках  реализации мероприятий муниципальных программ (по формированию современной городской среды, мероприятий по экологической безопасности) к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица,  разработаны и приняты  следующие нормативные правовые акты:

-«Порядок разработки, утверждения, реализации и оценка эффективности  муниципальных программ» (Базинский сельсовет, Верх-Аскизский сельсовет»;

 -Утверждена муниципальная программа «Экологическая безопасность Верх-Аскизского сельсовета на 2018-2021 годы»;

-Внесены изменения и дополнения в районную муниципальную программу «Экологическая безопасность в Аскизском районе на 2017-2020 гг.» (Постановление Администрации Аскизского района  от 11.05.2018г. № 392-п);

-Администрациями поселений направлены требования (претензии)  подрядчикам о выплате пени за нарушение сроков выполнения работ (Аскизский сельсовет, Аскизский поссовет), со стороны подрядчиков расчеты произведены.

**II**.Экспертно-аналитическим мероприятием **«Оценка эффективности предоставления льгот и преимуществ за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности»** охвачено 12 объектов (11 сельских поселений и муниципальный район).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-ревизионной комиссией сформулированы  следующие основные выводы:

1.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Аскизского района (КУМИ) не обладает достоверной информацией о начисленных льготах по уплате арендной платы за земельные участки;

2.Начисленные льготы за 8 месяцев 2018 года  физическим лицам, Главам КФХ и предприятиям сельскохозяйственного производства не подтвердились в полном объеме;

3.Аналитический учет начисления (предоставления) льготы по уплате арендных платежей за земельные участки не ведется, расчеты (**расчеты суммы финансовой поддержки)**, предоставленные в виде освобождения или предоставления льготы по арендной плате по каждому арендатору (физическое лицо, юридическое лицо, ИП, КФХ) земельного участка не составляются (в оборотно-сальдовой ведомости начисление предоставленной льготы по арендной плате за земельные участки по каждому арендатору ведется в свернутом виде (арендная плата уменьшается на сумму начисленной  льготы).

**Устранение нарушений, недостатков и принятые меры по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

По итогам экспертно-аналитического мероприятия по оценке предоставления льгот Контрольно-ревизионной комиссией  внесено 1 представление.

Администрация Аскизского района представила письменную  информацию о принятых решениях и мерах по  устранению выявленных нарушений, а так же о проделанной работе по расчетам, перерасчетам предоставленных льгот.

1.Постановлением Администрации Аскизского района от 10.01.2019г. №4-п утверждено Положение «О порядке предоставления муниципальной преференции по уплате арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество муниципального образования Аскизский район».

2.Постановлением Администрации Аскизского района от 10.01.2019г. №5-п  утверждено Положение «О порядке предоставления льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории муниципального образования Аскизский район».

3.Представлены письменные  расчеты и пояснения:

3.1. в части неисполненных распоряжений главы Администрации Аскизского района «О Предоставлении льгот по уплате арендной платы за земельные участки» в 2017 году;

3.2. в части неверных начислений суммы льготы;

3.3. в части необоснованного начисления льготы;

3.4.в части необоснованного начисления льготы в отсутствии распоряжений о предоставлении льготы.

4.Требования о принятии НПА, регламентирующего порядок оценки эффективности льгот по неналоговым платежам, не исполнены.

5.Принято решение (заседание рабочей группы от 01.11.2018г.) перечень льгот оставить без изменений.

6.Искаженная информация в оборотно-сальдовой ведомости обуславливается тем, что программный продукт «Барс-Имущество» требует доработки.

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий информировались Глава Аскизского района и председатель Совета депутатов Аскизского района,  которым направлены все материалы проверок за отчетный период.

**3.Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального района и поселений Аскизского района за 2017 год**

Важнейшим комплексным мероприятием является внешняя проверка отчета Администрации муниципального образования Аскизский район об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия за истекший период, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Внешняя проверка, прежде всего направлена на  предмет установления полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности.

Годовая бюджетная отчетность  муниципального образования Аскизский район за 2017 год подготовлена качественно и представлена своевременно.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский район за 2017 год,  Администрацией Аскизского района  учтены  многие замечания и недоработки:

1.Ответственными исполнителями муниципальных программ составлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности    муниципальных  программ за 2017 год по каждой подпрограмме, за исключением 2-х  «Организация транспортного обслуживания в Аскизском район на 2017-2020 годы» с объемом финансирования в сумме 2471,8 тыс. рублей, «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Аскизском районе на 2017 год» - 99,2 тыс. рублей.

2.В целях упорядочения сроков представления отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ, совершенствования методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, принят новый «Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», утвержденный Постановлением Администрации Аскизского района  от 20.08.2018г. № 722-п.

По результатам  внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов за 2017 год 4-х  муниципальных образований поселений, входящих в состав Аскизского района, **КРК  внесены предложения,** **которые не требовали корректировки правовых актов и отчетности.** Согласно представленной информации, предложения КРК  учтены и приняты к сведению в целях недопущения их в дальнейшем.

**4. Финансово-экономическая экспертиза проектов бюджетов.**

**4.1. Проект районного бюджета на 2019 год и на плановый период**

**2020 и 2021 годов.**

По результатам проведенной экспертизы проекта  районного бюджета установлено, что доходная часть районного бюджета сформирована в соответствии с прогнозной оценкой поступления администратора налоговых доходов  (Федеральная налоговая служба) и по оценке поступления неналоговых доходов (Администраторы неналоговых доходов – органы исполнительной власти Аскизского района).

При рассмотрении проекта решения  о бюджете  муниципального образования Аскизский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов **рекомендовано учесть:**

- запланированные налоговые и неналоговые доходы на 2019-2021 годы соответствуют прогнозным данным администраторов доходов;

-в безвозмездных поступлениях из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год плановая сумма дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 182776,0 тыс. рублей, не предусмотрена в проекте Закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

-не учтена ожидаемая кредиторская задолженность на 01.01.2019г. (на 01.11.2018г. – 184211,0 тыс. рублей (районный бюджет)).

В связи с поправками, внесенными в проект республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Администрацией Аскизского района внесена таблица поправок, в которой предусмотрена бюджету муниципального образования Аскизский район дотация на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 99639,0 тыс. рублей, в связи с чем параметры районного бюджета были пересмотрены.

Решение Совета депутатов Аскизского района «О бюджете муниципального образования Аскизский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принято 26.12.2018г.

**4.2. Проекты бюджетов  поселений на 2019 год.**

На основании экспертизы проектов бюджетов на 2019 год муниципальных образований поселений, входящих в состав Аскизского района, до рассмотрения проекта   решения  о бюджете  муниципальных образований поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, **Контрольно-ревизионной комиссией рекомендовано** внести в проект решения о бюджете следующие предложения:

1.Разработать и утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2019-2021 годы (Кызласский сельсовет);

2.По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  устранить отклонения с данными администратора доходов (Управление федерального казначейства по РХ)  (Кызласский сельсовет);

3.Объемы финансирования муниципальных программ, предусмотренных в паспортах программ или в ресурсном обеспечении программ привести в соответствие с показателями проекта местного бюджета на 2019-2021 годов (Кызласский сельсовет, Аскизский сельсовет).

4. В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ  **в решении о бюджете для утверждения установить:**

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств (Аскизский сельсовет)**:**

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 01.01.2020 года, на 01.01.2021 года, на 01.01.2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 года, на 01.01.2021 года, на 01.01.2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей (Кызласский сельсовет, Аскизский сельсовет, Усть-Камыштинский сельсовет);

-предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования на 2019 год, на 2020 год, на 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей (Аскизский сельсовет);

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) (Аскизский сельсовет).

5.Целевые статьи муниципальных программ привести в  соответствие с Приказом Минфина РФ от 08.06.2018г. №132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения» путем принятия соответствующего нормативного правового акта (Аскизский сельсовет).

По результатам проведения экспертизы проектов местных бюджетов на 2019 год, Контрольно-ревизионной комиссиейвнесено 9 предложений, 7из которых учтены.

**5.Мониторинг по приоритетным национальным проектам (ПНП).**

В отчетном периоде Контрольно-ревизионная комиссия Аскизского района осуществляла мониторинг формирования и исполнения приоритетных проектов, которые направлены на структурные изменения в экономике и социальной сфере. В качестве недостатков Контрольно-ревизионная комиссия отмечает наличие рисков недофинансирования приоритетных проектов и недостижения показателей их реализации.

Так, например, план финансирования на 2018 год по ПП «Формирование комфортной городской среды» составляет 8957,4 тыс. рублей; на 01.11.2018 г. выполнено работ на сумму 3391,0 тыс. рублей; фактически профинансировано на сумму 1518,0 тыс. рублей; кредиторская задолженность за выполненные работы составляет в сумме 1873,0 тыс. рублей. Освоение плана по состоянию на 01.11.2018 г. составляло всего 37,9%.

 Основные причины невыполнения работ:

1.Отсутствие в районе дорожно-строительных организаций (выполнение работ задерживалось по причине отсутствия асфальтированных площадок);

2.Торги проводились продолжительно, т.к. подрядчики не заявлялись по причине малых сумм муниципальных контрактов и удаленность  муниципальных образований поселений от районного центра и столицы Республики Хакасия);

3.В связи с  возникшей необходимостью внесения изменений в дизайн-проект и корректировки сметной документации.

По состоянию  на 01.01.2019  года общая сумма всех представленных заявок на финансирование составила  8083,4  тыс. рублей, в том числе на средства:

-федерального бюджета – на  сумму 7356,0 тыс. рублей;

-республиканского бюджета – на сумму 727,4 тыс. рублей.

Профинасировано из:

-федерального бюджета – на  сумму 6903,4 тыс. рублей или на 93,8%;

-республиканского бюджета – на сумму 682,7 тыс. рублей или на 93,8%.

Перечислено подрядчикам из:

-федерального бюджета – в сумме 6903,4 тыс. рублей;

-республиканского бюджета – в сумме 682,7 тыс. рублей;

-местного бюджета (поселения)- в сумме 76,6 тыс. рублей.

**6. Взаимодействие с прокуратурой Аскизского района.**

В течение 2018 года осуществлялось взаимодействие с прокуратурой Аскизского района в рамках обмена информацией о результатах контрольной и надзорной деятельности. Контрольно-ревизионной комиссией направлены в прокуратуру 21 материал по проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, по которым представлена информация о результатах рассмотрения.

Ежеквартально проводится сверка по направленным материалам в соответствии с заключенным Соглашением.

Необходимо отметить, что в 2018 году совместных с прокуратурой Аскизского района проверок или  по обращению прокурора не было.

По обращению Прокурора Аскизского района в план работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2019 год включены совместные проверки.

**7. Гласность.**

В соответствии со ст. 20 Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия», в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности  Контрольно-ревизионной комиссии на сайте муниципального образования Аскизский район размещены:

-отчет о  деятельности Контрольно-ревизионной комиссии  за 2017 год;

-информация (отчет) по  результатам всех  проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

-заключения на результаты внешней проверки отчетов об исполнении бюджета (район, поселения) за 2017 год;

-информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Аскизский район (1-й квартал, полугодие, 9 месяцев 2018 года);

-заключения о внесении изменений  в районный бюджет на 2018 год.

В 2018 году опубликован отчет о деятельности КРК Аскизского района за 2017 год в приложении «Официальный вестник» к  газете МО Аскизский район «Аскизскийтруженик».

**8. Нормотворческая деятельность.**

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях повышения ответственности муниципальных служащих за выполнение должностных обязанностей, соблюдения ограничений и запретов, требований законодательства о противодействии коррупции, в рамках нормотворческой деятельности в 2018 году  Контрольно-ревизионной комиссией Аскизского района разработаны и утверждены:

1.Порядок сообщения муниципальными служащими Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (утвержден приказом от 27.04.2018г. №13);

2.Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения муниципального служащего Контрольно – ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия к совершению коррупционных правонарушений (утвержден приказом от 04.06.2018г. №17);

3.Порядок применения к муниципальным служащим Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия **взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении  или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (**утвержден приказом от 04.06.2018г. №18);

4.Порядок проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих   должности муниципальной службы Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия (утвержден приказом от 22.06.2018г. №19).

**9. Общие выводы и  задачи.**

Принятые органами местного самоуправления муниципального образования Аскизский район и поселений меры реагирования свидетельствуют о последовательном улучшении механизма учета предложений Контрольно-ревизионной комиссии и принятии управленческих решений по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов по приоритетным направлениям деятельности администрации Аскизского района и поселений, входящих в состав Аскизского района.

 В 2018 году по сравнению с предыдущими периодами не установлены нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, значительно увеличилось количество нарушений при осуществлении  в сфере муниципальных закупок (+5) при одновременном снижении  в суммовом выражении,  объем  нарушений снизился в 2,7 раза. Значительно снизился в суммовом выражении объем нарушений при формировании и исполнении бюджетов (-36,5 млн. руб.).

 Нецелевые бюджетные расходы не установлены в ходе проверок ни в одном из муниципальных образований.

Выводы и предложения по результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности реализуются в форме нормативного правового и организационно-распорядительного реагирования органов местного самоуправления Аскизского района, с которыми поддерживается  взаимодействие.

Анализ итоговых результатов работы Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района в 2018 году свидетельствует о сохранении положительной динамики по исполнению установленных полномочий контрольно-счетного органа – значительно снизился финансовый объем выявленных нарушений и более чем в 2 раза возросло количество объектов проверок, отмечается значительная активизация работы по устранению выявленных нарушений,  произведены перерасчеты в пользу в местного бюджета неправомерно предоставленных льгот.

Тем не менее, несмотря на то что, деятельность Контрольно-ревизионной комиссии интегрирована в [Порядок](consultantplus://offline/ref=206C08C2902AB392BAAF586C2E961436472C66A6FCD4ED135D3B8806A57F059C269A4582605601D4BC94EDq1jAF) разработки и утверждения муниципальных программ, практика работы показывает, что не все предложения и рекомендации контрольного органа реализуются, поскольку механизм их обязательного учета на стадии формирования муниципальных программ и др. расходных обязательств  не предусмотрен.

 За отчетный период  не были представлены для проведения экспертиз контрольному органу проекты муниципальных программ

С учетом ключевых ориентиров работа Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района в 2019 году будет строиться в рамках утвержденного плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по исследованию и анализу вопросов эффективности финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий в сфере физической культуры и спорта; соблюдения нормативов финансовых затрат на выполнение муниципального задания в учреждениях культуры; аудит закупок в сфере организации питания детей в дошкольных образовательных  организациях; действующего механизма использования средств, направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.

С учетом задач, определенных на предстоящий период Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, Союзом муниципальных КСО и социально-экономической ситуации, складывающейся в муниципальных образованиях и в целом по Республике Хакасия, работа Совета контрольно-счетных органов Республики Хакасия и органов муниципального финансового контроля должна быть ориентирована в следующих направлениях:

-Планирование и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по состоянию исполнения приоритетных проектов, участию в совместном с КСП РХ мониторинге реализации и исполнения национальных проектов (по согласованию);

-Контроль за состоянием  оперативности, полноты и эффективности реализации выводов и предложений по результатам проведенных мероприятий с использованием законодательно предусмотренных форм бюджетного, административного характера и мер прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений и недостатков.

В целом, за отчетный период Контрольно-ревизионной комиссией проведен весь комплекс мероприятий по осуществлению ее функциональной деятельности в соответствии с планом работы на 2018 год. Основные показатели деятельности  Контрольно-ревизионной комиссии  за 2018 год  представлены в приложении к настоящему отчету.

Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района за 2018 год утвержден Постановлением Совета депутатов Аскизского района от 25.04.2019 г. № 261 «Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района  о работе за 2018 год». Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района за 2018 год признана удовлетворительной.

Председатель

Контрольно-ревизионной

комиссии Аскизского района Л.Ф.Чебодаева