

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА** **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ****АСХЫС АЙМАFЫНЫҢ****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 04.03.2021 |  с. Аскиз |  № 147-п |

**О ходе реализации Муниципальной**

**программы «Культура Аскизского**

**района на 2017-2020 годы» за 2020 год и планах на 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района от 20.08.2018 г. № 722-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации Муниципальных программ», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017 – 2020 годы» за 2020 год и планах на 2021 год.

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Приложение к

постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 04.03.2021 № 147-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района на 2017-2020 годы» за 2020 год**

 В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года № 1292 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района на 2017 – 2020 годы» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 28.11.2017 № 1204-п, от 29.12.2017 № 1359 – п, от 27.07.2018 № 686-п, от 16.10.2018 № 927-п, от 03.12.2018 № 1049-п, от 29.12.2018 №1149-п, от 09.08.2019 № 530-п, от 08.04.2020 №283-п, от 08.09.2020 № 584-п, от 30.12.2020 № 1039-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения Аскизского района;

 - сохранение и развитие системы художественного образования в сфере искусства и культуры;

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов;

- обеспечение условий для поддержки народных художественных, традиционных промыслов в Аскизском районе;

- повышение статуса книги и привлечение к чтению и пользованию библиотеками жителей Аскизского района;

- осуществление охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Аскизского района;

- обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия.

 Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе», «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе», «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе», так же решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями без финансирования: «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе».

**Объем финансирования за 2020 год**

По подразделу «Культура» расходы в 2020 г. составили 47901,8 тыс. рублей при плане 50017,2 тыс. рублей (95,8 %) в том числе на:

- содержание РЦКД – 9317,7 тыс. рублей при плане 10817,6 тыс. рублей (86,1 %);

- содержание музеев – 9907,9 тыс. рублей при плане 10485,0 тыс. рублей (94,5 %);

- содержание районной библиотеки – 27803,2 тыс. рублей при плане 27941,6 тыс. рублей (99,5%);

- подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки при плане 50,0 тыс. рублей за счет средств ФБ – 32,5 тыс. руб., за счет средств РХ – 16,5 тыс. руб., МБ –1,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек при плане 823,0 тыс. рублей за счет ФБ -741,441 тыс. руб., за счет средств РХ – 73,329 тыс. руб., МБ -8,230 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;

По разделу «Образование»:

- дополнительное образование детей – расходы составили 52691,4 тыс. рублей, при плане 54379,7 тыс. рублей. (96,9 %);

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 5,0 тыс. рублей, при плане 5,0 тыс. рублей (100 %).

**Объем финансирования программных мероприятий за 2020 год**

**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»**

На 87,6 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 12256,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 10731,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования**

**в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»**

На 96,9 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане 54414,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 52726,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»**

На 94,2 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане 10605,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 9986,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»**

На 99,3 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 28486,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 28289,3 тыс. рублей**.**

**Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия**

**в Аскизском районе»**

По данному направлению финансирование в 2020 г. не было предусмотрено.

**Муниципальное задание за 2020 год по всем учреждениям выполнено по следующим натуральным показателям:**

 В 2020 году на основании приказа Управления культуры от 17.11.2020 г. № 86, произошло снижение показателей муниципального задания в учреждениях культуры Аскизского района. (копия прилагается).

 В связи с эпидемиологической ситуацией учреждениями культуры организованы онлайн мероприятия, посредством социальных сетей: ОК, ВКонтакте, Инстаграмм, а также на официальных сайтах учреждений. При исполнении муниципального задания учитывалось количество просмотров в социальных сетях.

После получения паспортов готовности, учреждения начали принимать посетителей с соблюдением санитарных норм.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 2020 г. | изменения | факт | % |
| **МБУК «Аскизский РЦКД»** |
| Количество проведенных мероприятий | 68 ед. | 10 ед. | 84 ед. | 100 % |
| Число участников клубных формирований, творческих самодеятельных коллективов | 240 чел. | - | 240 чел. | 100 % |
| Посещаемость мероприятий | 48200 чел. | 7230 чел. | 10490 чел. | 100 % |
| **МАУК Музей-заповедник «Хуртуях тас»** |
| Количество проведенных экскурсий  | 1800 ед. | 1260 ед. | 1845 ед. | 100 % |
| Количество посетителей | 24000 чел. | 16800 чел. | 19576 чел. | 100 % |
| **МБУК «Аскизский краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова»** |
| Количество проведенных экскурсий  | 360 ед. | 144 ед. | 213 ед. | 100 % |
| Количество посетителей (музеи) | 1400 чел. | - | 1864 чел. | 100 % |
| **МБУК «ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова»** |
| Посещаемость читателей | 153850 чел. | 61540 чел. | 78752 чел. | 100 % |
| Книговыдача | 381160 ед. | 152500 ед. | 157557 ед. | 100 % |
| Количество зарегистрированных читателей | 19031 чел. | 12370 чел. | 12445 чел. | 100 % |

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района 2017-2020 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Культура Аскизского района" |   |   |   |   |   |
| объемы финансирования |  тыс. рублей | 66864,45 | 105762,9 | 101733,5 |   |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |   |   |   |   |   |
| «Развитие культуры и искусства Аскизского района" |  тыс. рублей | 10907,6 | 12256,6 | 10731,9 |   |
| "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе" |  тыс. рублей | 34094,35 | 54414,7 | 52726,4 |   |
| "Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района" |  тыс. рублей | 5814,25 | 10605,0 | 9986,0 |  |
| «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» |  тыс. рублей | 16048,2 | 28486,6 | 28289,3 |  |
| **«**Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе» |  тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |   |  |  |  |   |
| Увеличение клубных формирований в досуговых учреждениях |  Единиц | 388 | 380 | 399 |   |
| Увеличение числа посещений библиотек района |  раз | 152199 | 156125 | 153435 |  |
| Увеличение числа посетителей муниципальных музеев | Человек | на 120 | на 120 | на 150 |  |
| Увеличение количества специалистов, прошедших целевую подготовку в отрасли культуры | Человек | 0 | на 3 | 0 |  |
| Увеличение числа лауреатов районных. Республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных художественных школ и школ искусств (нарастающий итог) | Человек | до 8 | до 10 | до 10 |  |
| Сокращение количества списанных по причине ветхости единиц хранения | % | на 1 | на 1 | на 1 |  |
| Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение), в общем количестве архивных документов | % | на 1 | на 1 | на 1 |  |
| Увеличение количества районных выставок-конкурсов, фестивалей народных промыслов и ремесел | шт. | на 1 | на 1 | на 1 |  |
| Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой, к общему объему имеющихся фондов | Экземпляров | 500 | 500 | 500 |  |
| Увеличение количества паспортов объектов культурного наследия | Паспорт | 0 | на 1 | 0 |  |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,9

2) О2 =1,0

3) О3 = 0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,95

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,6

2) Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере
искусства и культуры в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =0,9

3) Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

2) О2 =1,0

3) О3 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,8

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,8

4) Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,98

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,98

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,92

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,9

5) Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,8

2) О2 =0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,4

Общая оценка эффективности реализации программы = 0,88

**План на 2021 год**

 С 01.01.2021 г. действует новая Муниципальная программа «Культура Аскизского района», утвержденная постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 г. № 866-П, в Программу внесены изменения постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 30.12.2020 № 1038-П.

подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

подпрограмма 2 «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе»

подпрограмма 3 «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе»

подпрограмма 4 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»

Затраты на реализацию Программы на 2021 год – 135078,8 тыс. рублей;

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» - 2021 год – 25428,1 тыс. рублей;

Подпрограмма «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе» - 2021 год – 12131,8 тыс. рублей;

Подпрограмма «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе» *-* 2021 год – 33745,4 тыс. рублей;

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» - 2021 год – 63773,5 тыс. рублей.

Целевые показатели

показатель 1 «Уровень удовлетворения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Аскизского района (качеством культурного обслуживания)» - 2021 год – 65 %;

показатель 2 «Увеличение количества посетителей музеев и библиотек Аскизского района» - 2021 год – на 1500 человек;

показатель 3 «Увеличение числа лауреатов районных, республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств»

2021 год – до 6 человек.