

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 28.02.2022  | с.Аскиз |  №118-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий» за 2021 год**

Рассмотрев информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2021 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2021 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю.Костяков

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

 от 28.02.2022 №118-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий» за 2021 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для граждан, проживающих в сельской местности, постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012г. №781 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе».

 Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (постановление от 03.11.2020. № 799-п).

|  |
| --- |
|  Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района Республики Хакасия. Цель достигается при выполнении следующих мероприятий: |

 - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

 Из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 164 325,50 тыс. рублей (при плане 207 280,60 тыс.рублей).

 В 2021 году в целях улучшения жилищных условий граждан были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 122 868,80 тыс.рублей (фактическое освоение – 114 470,30 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 48 483,50 тыс.рублей (фактическое освоение – 15 001,80 тыс. рублей), бюджеты поселений – 2 744,70 тыс.рублей (фактическое освоение – 2 640,4 тыс. рублей), внебюджетные средства – 2 423,10 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 849,80 тыс. рублей) на выполнение следующих мероприятий:

- предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам – 1 019,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 018,90 тыс. рублей)

-на строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма, в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 175 501,10 тыс.рублей (фактическое освоение – 132 943,40 тыс. рублей).

 В 2021 году в целях повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 17 806,70 тыс.рублей (фактическое освоение – 17 523,80 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 12 453,80 тыс.рублей (фактическое освоение – 12339,40 тыс. рублей), предусмотрены внебюджетные средства в размере 500,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 500,00 тыс. рублей) на выполнение следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации на строительство СОШ на 825 учащихся в с.Аскиз;

-подготовка проектно-сметной документации на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

- капитальный ремонт МБОУ «Усть-Камыштинская СОШ» в с.Усть-Камышта» ;

- приобретение и установка спортивного оборудования для МБОУ «Усть-Камыштинская СОШ» в с.Усть-Камышта;

- приобретение школьного автобуса для МБОУ «Усть-Камыштинская СОШ» в с.Усть-Камышта»;

- приобретение и установка спортивного оборудования для МБОУ «Лестранхозовская СОШ» в с.Бирикчуль»;

- приобретение и установка спортивного оборудования для МБОУ «Бирикчульская СОШ» в с.Бирикчуль»;

- приобретение школьного автобуса для МБОУ «Лестранхозовская СОШ» в с.Бирикчуль»;

- капитальный ремонт МБОУ «Балыксинская СОШ» в с.Балыкса»;

- приобретение и установка спортивного оборудования для МБОУ МБОУ «Балыксинская СОШ» в с.Балыкса»;

- строительство Многофункционального культурно-образовательного центра в с.Аскиз (разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы);

- реконструкция линий электропередачи в с.Аскиз (новая школа).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  |
| 1.1. | Предоставление социальной выплаты молодой семье на строительство жилого дома | 449,00 | 569,90 |
| 1.2. | Строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма | 19 043,00 | 113 900,40 |
| 1.3. | Комплексное обустройство сельских территорий | 12 839,40 | 17 523,80 |
|  | ИТОГО | **32 331,40** | **131 994,10** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

1. **Задача «Удовлетворение потребностей граждан в благоустроенном жилье»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =$ \frac{49,9}{72}$ =0,7

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2:**

О = $\frac{ 325,2}{3006}$ =0,11

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 3:**

О =$ \frac{2}{2}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 4:**

О =$ \frac{4}{4}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 5:**

О =$ \frac{2}{2}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 6:**

О =$ \frac{1}{1}$ =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $ \frac{0,7+0,11+1+1+1+1}{6}$ = 0,8

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = $\frac{164325,50}{207280,60}$ =0,79

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = $\frac{0,8}{0,79}$ = 1,01

Эффективность реализации программы высокая.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |

Информация о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района |
| Задача 1 Удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 1 Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, всего | 1 019,00 | 1 018,90 | 99,9 % |  |
| 2.Строительство жилых домов (квартир), в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 175 501,11 | 132 943,4 | 75,8% |  |
| ИТОГО | 176 520,11 | 133962,30 | 75,9 % |  |
| Показатели |
| Показатель 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, кв.м. | 72 | 49,9 | 69,3% | Свидетельство о праве на получение соцвып-латы действует до 29.04.22г. - строитель-ство дома будет завершено до 29.04.22г. |
| Показатель 2 Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв.м. | 3006 | 325,2 | 10,8% | Муниципальные контракты на строительство одноэтажных жилых домов продлены до 14.01.2022г., многоквартирного дома до 22.06.2022г. в связи с резким удорожанием строительных материалов |
| ИТОГО |  |  | 40% |  |
| Задача 2 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| 1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 26303,30 | 26011,80 | 98,9% |  |
| Показатели |
| Показатель 1Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Показатель 2Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях, ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| Показатель 3Количество школьных автобусов для общеобразовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| ИТОГО |  |  | 100% |  |
| 2. Развитие сети учреждений культуры в сельской местности | 2 310,00 | 2 204,20 | 95,4% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.Развитие электроснабжения в сельской местности | 2 147,20 | 2 147,20 | 100% |  |
| Показатели |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Показатель 1Реконструкция линий электропередачи , ед. | 1 | 1  | 100% |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | 70% |  |

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

«Устойчивое развитие сельских территорий»

(наименование муниципальной программы годы ее реализации, ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |  |
| Муниципальная программа |
| Показатель 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | м2 | 72 | 49,9 | 0,7 |
| Показатель 2 Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | м2 | 3006 | 325,2 | 0,1 |
| Показатель 3 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 4 Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях | ед. | 4 | 4 | 1 |
| Показатель 5Количество школьных автобусов для общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 6Реконструкция линий электропередачи  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  | 1 | 1 | 1 |