**Приложение 8**

к Порядку разработки,

утверждения, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Аскизский район Республики Хакасия

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия (далее - Порядок) определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия (далее - муниципальная программа), позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели, указанные в паспорте муниципальной программы.

3. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю (далее - показатель) соответствующего балла:

при достижении планового значения показателя либо при его превышении - плюс 1 балл;

при недостижении планового значения показателя - минус 1 балл.

отрицательное значение - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

0 баллов - эффективность находится на уровне предыдущего года;

положительное значение - эффективность повысилась по сравнению предыдущим годом.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы устанавливается по итогам сводной оценки достижения плановых значений по следующим критериям:

если менее 50 процентов показателей имеют положительное значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) считается неэффективной;

если 50 - 90 процентов показателей имеют положительной значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) имеет средний уровень эффективности;

если 90 - 100 процентов показателей имеют положительной значение, то реализация государственной программы (подпрограммы) считается эффективней.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы и оформляется в виде [отчета](https://www.askiz.org/regulatory/mun/Obrazovanie/?ELEMENT_ID=8115#Par734) по форме согласно приложению к настоящему Порядку (приложение).

6. Данный отчет направляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в Администрацию Аскизского района Республики Хакасия для подготовки сводного отчета об исполнении муниципальных программ с оценкой достижения результатов.