

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 17.02.2021 | с.Аскиз | | | № 103-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище на 2017-2020 годы»**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020 годы».

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 17.02.2021 №103-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище на 2017-2020 годы»**

В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных, постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2010г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)».

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище на 2017-2020 годы» (постановление от 29.12.2016г. № 1312-п).

|  |
| --- |
| Целью программы является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей доступным жильем и благоустройство территорий населенных пунктов.  Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;  - разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района;  - предоставление земельных участков льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов» для индивидуального жилищного строительства;  - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и мест массового отдыха городских и сельских поселений. |

Из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 32 692,45 тыс.рублей (при плане 40 381,94 тыс.рублей):

- мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 6 065,72 тыс.рублей (фактическое освоение – 5 078,00 тыс. рублей);

- мероприятия подпрограммы «Свой дом» - 11 340,69 тыс.рублей (фактическое освоение – 10 420,06 тыс. рублей);

- мероприятия подпрограммы «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками» - 300,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 112,50 тыс. рублей);

- мероприятия подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» - 22 675,53 тыс.рублей (фактическое освоение – 17 081,89 тыс. рублей).

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище на 2017-2020годы»**

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1,25

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1,25

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,84

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1,49

**2.Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,92

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1,09

**3.Подпрограмма «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,375

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 2,6

**4.Подпрограмма «Формирование современной комфортной городской среды»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,75

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1,33

Эффективность реализации программы высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Жилище на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2017-2020 годы | Фактическое значение показателей за 2017-2020 годы | Причины  отклонений фактических  значений  показателей  от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. |  | 40 381,94 | 32 692,45 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб |  | 6 065,72 | 5 078,00 |  |
| Мероприятие 1  Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобетение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса, всего | тыс. руб |  | 6 065,72 | 5 078,00 |  |
| целевой индикатор 1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | мол. семья, ед. |  | 8 | 10 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1,49 |  |
| **Подпрограмма «Свой дом»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. |  | 11 340,69 | 10 420,06 |  |
| Мероприятие 1  Обеспечение МО поселений документами территориального планирования | тыс.руб. |  | 11 340,69 | 10 420,06 |  |
| целевой индикатор 1  Обеспеченность МО поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % |  | 11 340,69 | 10 420,06 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1,09 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов земельными участками»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. |  | 300,0 | 112,50 |  |
| Мероприятие 1  Предоставление льготной категории граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов , земельных участков | тыс.руб. |  | 300,0 | 112,50 |  |
| Целевой индикатор 1  Количество молодых семей и молодых специалистов, получивших земельные участки для ИЖС | кол-во |  | 44 | 44 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270) |  |  |  | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Формирование современной комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс.руб. |  | 22 675,53 | 17 081,89 |  |
|  | Мероприятие 1  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД, территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | тыс.руб. |  | 22 675,53 | 17 081,89 |  |
|  | целевой индикатор 1  Количество благоустроенных дворовых территорий МКД городских и сельских поселений | кол-во |  | 22 | 22 |  |
|  | целевой индикатор 2  Количество благоустроенных территорий общего пользования | кол-во |  | 8 | 8 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270) |  |  |  | 1,33 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок действия Муниципальной программе «Жилище на 2017-2020 годы» на 2021- 2026 годы.