|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 01.04.2019 | с. Аскиз | | | № 185-п |
|  |  |  |  |  |

**О ходе реализации Муниципальной**

**программы «Защита населения и**

**территорий Аскизского района от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности**

**людей на водных объектах**

**(2017 – 2021 годы)» за 2018 год**

Рассмотрев отчёт по реализации Муниципальной программы «Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» за 2018 год (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 29.06.2018 № 553-п, руководствуясь статьями 35 и 40 Устава муниципального образования Аскизский район 20.12.2005, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчёт по реализации Муниципальной Программы «Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» за 2018 год.

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Аскизского района Республики Хакасия М.С.Тодышеву продолжить работу по реализации данной Программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации                                                                        А.В.Челтыгмашев

                                                             Приложение к постановлению

  Администрации Аскизского района

                                            Республики Хакасия

                                               от 01.04.2019 № 185-п

**Информация о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» за 2018 год.**

В целях снижения рисков и смягчения последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сокращения количества лиц, погибших в результате пожаров, а также сокращения числа пожаров с пострадавшими, сокращения материальных затрат при ликвидации последствий от пожаров, обеспечения безопасности на водных объектах Аскизского района и прилегающих к ним территориях, уменьшения количества погибших при происшествиях на воде постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 29.06.2018 № 553-п утверждена Муниципальная программа«Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» (далее - Программа). В Программу внесились изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 17.07.2018 № 643-п, от 05.10.2018            № 891-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

 - снижение количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, снижение количества пожаров;

- повышение количества городских и сельских поселений Аскизского района с установленной системой оповещения. Повышение уровня оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район;

- создание отдельных пожарно-спасательных постов. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2018 году из бюджетов Республики Хакасия и муниципального образования Аскизский район профинансированы мероприятия на  9383,2 (при плане 9520,1 тыс. рублей).

В 2018 году на мероприятие Программы «Оснащение и иное обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МО Аскизский район» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия 443,8 тыс. рублей (фактическое освоение 441,1тыс. рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 49,0 тыс. рублей (фактическое освоение 30,8 тыс. рублей).

В 2018 году на мероприятие Программы «Оплата аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ» в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 437,6 тыс. рублей (фактическое освоение 437,6 тыс. рублей).

В 2018 году на мероприятие Программы «Мероприятия по развитию Корпуса сил добровольной пожарной охраны (отдельных пожарно-спасательных постов)» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия 8206 тыс. рублей (фактическое освоение 8205,4 тыс. рублей).

**Отчёт по реализации Муниципальной Программы** **«Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018 год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 550 | 9520,1 | 9383,2 |  |
| Мероприятие 1«Количество городских и сельских поселений Аскизского района с установленной системой оповещения» | % | 25 | 30 | 30 |  |
| Мероприятие 2 «Количество человек, погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более» | человек | 12 | 11 | 8 |  |
| Мероприятие 3 «Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район» | % | 40 | 45 | 50 |  |
| Мероприятие 4 «Количество зарегистрированных пожаров, не более» | единиц | 65 | 64 | 74 |  |
| Мероприятие 5 «Количество человек, погибших на пожарах, не более» | человек | 6 | 4 | 2 |  |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1.      Оценка достижения планового значения.

1) Мероприятие 1 «Количество городских и сельских поселений Аскизского района с установленной системой оповещения».

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О1 = 30/30= 1.

2) Мероприятие 2 ««Количество человек, погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более».

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2:

1) О2 = 11/8= 1,37.

3) Мероприятие 3 «Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район»

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 3:

1) О3 = 50/45= 1,11.

4) Мероприятие 4 «Количество зарегистрированных пожаров, не более».

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 4:

1) О4 = 64/74= 0,86.

5) Мероприятие 5 «Количество человек, погибших на пожарах, не более».

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 5:

1) О5 = 4/2= 2.

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы.

Уо=(1+1,37+1,11+0,86+2)/5=6,34/5=1,26.

3.      Коэффициент финансового обеспечения Программы.

Иб=9383,2/9520,1=0,98.

4.      Оценка эффективности реализации Программы.

Эп=1,26/0,98=1,28

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы«Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)».