|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
|  |  |  |  |  |

от 22.03.2019                                        с. Аскиз                                №  133-п

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Об итогах реализации Муниципальной**  **программы «Дети Аскизского района**  **на 2017-2020 годы» за 2018 год.** | |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Дети  Аскизского район на 2017-2020 годы» за 2018 год, Руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый отчет Муниципальной программы «Дети  Аскизского район на 2017-2020 годы» за 2018 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе «Дети  Аскизского район на 2017-2020 годы».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия, в раздел «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                            А.В.Челтыгмашев

                                                                            Утвержден   постановлением

Администрации Аскизского района

                                                                            Республики Хакасия

                                                                            от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № 113-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы

«Дети  Аскизского район на 2017-2020 годы» за 2018 год.

            Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена  Муниципальная программа «Дети  Аскизского район на 2017-2020 годы» (постановление от 30.09.2016 № 930-п). Внесены изменения в постановление Администрации Аскизского района (от 27.07.2017 от 665-п; от 30.11.2017 № 1213-п; от 29.12.2017 № 1347-п; от 13.07.2018 № 622-п; от 26.11.2018 № 1027-п; 29.12.2018 № 1139-п).

   Цель программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.

   Задачи:  поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- совершенствование системы отдыха и оздоровления детей;

- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

- совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- формирование основ комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;

- создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение им условий для социальной и личностной самореализации.

            В 2018 году по Муниципальной программе «Дети  Аскизского район на 2017-2020 годы» освоено средств в сумме 3863,2 тыс.рублей из них кредиторская задолженность  2017 года за капитальный ремонт 9 корпуса оздоровительного лагеря «Орленок» в сумме 1555,4 тыс.рублей.

Методика проведения оценки эффективности реализации программы «Дети Аскизского района на 2017-2020годы»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 4,4/4=1,1 | О1= 3,94/4=0,98 |
| О2= 57/57=1 | О2= 58/58=1 |
| О3= 74/75=0,99 | О3= 100/76=1,3 |
| О4= 30/30=1 | О4= 20/40=0,5 |
| О5= 4/9=0,4 | О5= 15/15=1 |
| О6= 25/25=1 | О6= 50/30=1,7 |
| О7= 20/20=1 | О7= 60/30=2 |
| О8= 20/20=1 | О8= 50/30=1,7 |
| О9= 98/96=1,02 | О9= 97/97=1 |
| О10= 9/2=4,5 | О10=5/2=2,5 |
| О11= 25/5=5 | О11= 20/5=4 |
| О12= 46/9=5,1 | О12= 47/12=3,9 |
|  |  |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1,1+1+0,99+1+0,4+1+1+1+1,02+4,5+5+5,1)/12=1,9 | Уо= (0,98+1+1,3+0,5+1+1,7+2+1,7+1+2,5+4+3,9)/12=1,79 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 3050,4/4960,6=0,6 | Иб= 3863,3/3863,9=0,99 |
|  |  |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1,9/0,6=3,16 | Иб= 1,79/0,99=1,8 |
|  |  |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Организация одтыха и оздоровления детей в Аскизском районе» на 2017-2020годы:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 4,4/4=1,1 | О1= 3,94/4=0,98 |
|  |  |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= 1,1/1=1,1 | Уо= 0,98/1=0,98 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 3050,4/4960,6=0,6 | Иб= 3863,3/3863,9=0,99 |
|  |  |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1,1/0,6=1,8 | Иб= 0,98/0,99=0,99 |
|  |  |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Профилактика семейного неблогополучия» на 2017-2020годы»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 57/57=1 | О1= 58/58=1 |
| О2= 74/75=0,99 | О2= 100/76=1,3 |
|  |  |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1+0,99)/2=0,99 | Уо= (1+1,3)/2=1,15 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 0/0=0 | Иб= 0/0=0 |
|  |  |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 0,99=0,99 | Иб= 1,15=1,15 |
|  |  |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Дети-инвалиды в муниципальном образовании Аскизский район» на 2017-2020 годы»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 30/30=1 | О1= 20/40=0,5 |
| О2= 9/9=1 | О2= 20/15=1,33 |
| О3= 20/20=1 | О3= 50/30=1,66 |
|  |  |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1+1+1)/3=1 | Уо= (0,5+1,33+1,66)/3=1,16 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 0/0=0 | Иб= 0/0=0 |
|  |  |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 1=1 | Иб= 1,16 |
|  |  |

Методика проведения оценки эффективности реализации подпрограммы «Дети-сироты муниципального образования Аскизский район» на 2017-2020годы»:

1.      Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| О1= 98/96=1,02 | О1= 97/97=1 |
| О2= 9/2=4,5 | О2= 5/2=2,5 |
| О3= 25/5=5 | О3= 20/5=4 |
| О4= 46/9=5,1 | О4= 47/12=3,9 |
|  |  |

2.      Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Уо= (1,02+4,5+5+5,1)/4=3,9 | Уо= (1+2,5+4+3,9)/4=2,85 |

3.      Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Иб= 0/0=0 | Иб= 0/0=0 |
|  |  |

4.      Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| Эп= 3,9=3,9 | Иб= 2,85=2,85 |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

Отчет об оценке эффективности реализации

Муниципальной программы «Дети Аскизского района на 2017-2020 годы»

(наименование программы)

по итогам 20\_18\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 20\_18\_ год | Фактическое значение показателей за 20\_18\_ год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа " Дети Аскизского района на 2017-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 3050,4 | 3863,9 | 3863,3 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| мероприятие ... |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств   муниципального  бюджета, за 4 года, составит не  менее 16 тыс. человек | тыс. чел. | 4,4 | 4,0 | 3,94 |  |
| целевой индикатор 2: увеличение удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу детей, нуждающихся в социальной реабилитации, с 56% в 2016 году до 60% в 2020 году | % | 57,0 | до 58,0 | 58,0 |  |
| целевой индикатор 3: увеличение удельного веса детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей, с 74% в 2016  году до 78 % в 2020 году от числа детей, покинувших учреждения | % | 74,0 | до 76,0 | 100 |  |
| целевой индикатор 4: увеличение количества семей, воспитывающих детей-инвалидов, сопровождаемых службой участковых социальных работников, до 70% к  2020 году | % | 30 | до 40 | 20 |  |
| целевой индикатор 5: увеличение количества детей, обеспеченных качественным обучением детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, к 2020 году до 20 человек | чел. | 4 | 15 | 15 |  |
| целевой индикатор 6: увеличение количества детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре, творчеству и спорту с 20 % в 2016 году  на 5% ежегодно | % | 25 | до 30 | 50 |  |
| целевой индикатор 7: повышение уровня социальной защищенности детей-инвалидов до 60 % к  2020 году | % | 20 | до 30 | 60 |  |
| целевой индикатор 8: создание условий для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов до 60 % к  2020 году | % | 20 | до 30 | 50 |  |
| целевой индикатор 9:  увеличение количества сирот, переданных на воспитание в семьи граждан, к 2020 году  до  99 | % | 98 | 97 | 97 |  |
| целевой индикатор 10:  увеличение количества приемных семей к 2020 году до 8 % | % | 9 | до 2 | 5 |  |
| целевой индикатор 11:  сокращение числа возвратов детей из замещающих семей к 2020 году до 22 % | % | 25 | до 5 | 20 |  |
| целевой индикатор 12:  уменьшение численности детей, оставшихся без попечения родителей  в результате лишения (ограничения) их родителей в родительских правах к 2016 году до 51 % | % | 46 | до 12 | 47 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 3,16 |  | 1,8 |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Организация  отдыха и оздоровления детей  в Аскизском районе» на 2017 – 2020 годы |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 3050,4 | 3863,9 | 3863,2 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1: Подготовка загородного оздоровительного  лагеря «Орленок» | тыс. руб. | 3050,4 | 2308,5 | 2307,8 |  |
| мероприятие 2: Проведение ремонта загородного детского оздоровительного лагеря «Орленок» | тыс. руб. |  | 1555,4 | 1555,4 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств   муниципального  бюджета, за 4 года, составит не  менее 16 тыс. человек | чел. | 4,4 | 4,0 | 3,94 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 1,8 |  | 0,99 |  |
| Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия»  на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1: |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2: |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: Увеличение удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу детей, нуждающихся в социальной реабилитации, с 56% в 2016 году до 60% в 2020 году | % | 57 | до 58 | 58 |  |
| целевой индикатор 2: Увеличение удельного веса детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей, с 74% в 2016  году до 78 % в 2020 году от числа детей, покинувших учреждения | % | 74 | до 76 | 100 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 0,99 |  | 1,15 |  |
| Подпрограмма «Дети – инвалиды в муниципальном образовании Аскизский район» на 2017- 2020 годы |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1: |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: увеличение количества семей, воспитывающих детей-инвалидов, сопровождаемых службой участковых социальных работников | % | 30 | 40 | 20 |  |
| целевой индикатор 2: увеличение количества детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре, творчеству и спорту | чел. | 9 | 15 | 20 |  |
| целевой индикатор 3: увеличение количества детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре, творчеству и спорту | % | 20 | 30 | 50 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 1,0 |  | 1,16 |  |
| Подпрограмма «Дети – сироты муниципального образования Аскизский район» на 2017- 2020 годы |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование |  |  |  |  |  |
| Развитие системы дополнительного образования детей | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1: увеличение количества сирот, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 98 | 97 | 97 |  |
| целевой индикатор 2: увеличение количества приемных семей | % | 9 | 2 | 5 |  |
| целевой индикатор 3: сокращение числа возвратов детей из замещающих семей | % | 25 | 5 | 20 |  |
| целевой индикатор 4: уменьшение численности детей, оставшихся без попечения родителей  в результате лишения (ограничения) их родителей в родительских правах | % | 46 | 12 | 47 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются [4](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C:\Users\308\Downloads\%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  | 3,9 |  | 2,85 |  |